Отчет о ходе реализации в 2020 году мероприятий «дорожной карты»

по содействию развитию конкуренции в городском округе Октябрьск Самарской области на 2020 – 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Ожидаемый результат/  вид документа | Наименование  ключевых показателей  развития конкуренции | Результат реализации мероприятий за 2020 год | |
| **Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках городского округа Октябрьск** | | | | | | |
| 1.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | | |
| 1.1 | Актуализация схем теплоснабжения городского округа Октябрьск в соответствии с требованиями законодательства, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск. | ежегодно, 2020-2022  годы,  по мере необходимости | Поддержание в актуальном состоянии программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения городского округа Октябрьск/  ежегодный отчет  о количестве актуализированных документов | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | Деятельность по выработке тепловой энергии на территории городского округа Октябрьск осуществляет 1 предприятие, которое имеют частную форму собственности.  Доля негосударственных организаций на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) составляет 100%.  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.о.Октябрьск поддерживается в актуальном состоянии (в 2020 году в программу внесено пять корректировок).  Уровень исполнения запланированного объема финансирования - 99,7%. Эффективность расходования бюджетных средств – 101%. Эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированному уровню.  Работы по актуализации и утверждению схемы теплоснабжения городского округа в 2020 году выполнены (Постановление Администрации г.о.Октябрьск от 02.07.2020 №568). Актуальная схема теплоснабжения размещается на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет: <http://oktyabrskadm.ru/management_documentation_on_housing_and_communal_services/> | |
| 1.2 | Утверждение и размещение на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | ежегодно,  не позднее 1 февраля | Перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений размещены  на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет |  | Перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений размещены  на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет: <http://oktyabrskadm.ru/property_relations_committee/> | |
| 2.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | |
| 2.1 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан и организаций в сферу благоустройства территорий городского округа Октябрьск, в том числе информирование о вопросах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | постоянно | Повышение информированности потенциальных участников рынка о государственном регулировании сферы благоустройства городской среды / размещение и актуализация информации о федеральном проекте в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ, на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | В целях повышения вовлеченности граждан и организаций в сферу благоустройства в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на официальном сайте Администрации г.о.Октябрьск размещается информация относительно перечня территорий, подлежащих благоустройству, проводятся общественные обсуждения перечня территорий, дизайн-проектов и видов работ.  В 2019 году проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, в котором приняло участие 7598 чел. В 2020 году благоустроены общественные территории: тротуар по ул.Ленинградской, сквер по ул.Макаренко, «Набережная», Центральная площадь.  Информация об объектах благоустройства и заключенных контрактах размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в разделе Программы планы «Федеральный проект Формирование комфортной городской среды».  Доля организаций частной формы собственности на рынке благоустройства городской среды городского округа Октябрьск составляет 100%. | |
| 2.2 | Реализация мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | постоянно | Расширение направлений и сфер благоустройства городской среды для привлечения на рынок новых участников / ежегодный отчет о результатах реализации мероприятий | Выбор направлений и сфер благоустройства общественных территорий проводится в соответствии с предложениями инициативных жителей – охватываются все направления, предусмотренные государственной программой: устройство пешеходных дорожек, озеленение, освещение, создание детских игровых и спортивных площадок, видеонаблюдение для безопасности и досуговые территории. Данные мероприятия проводятся с учетом мнения жителей, обеспечения доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды в зоне общественных территорий.  В 2020 году в рамках исполнения мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» благоустроено 7 дворовых и 4 общественных территории городского округа. За 2017-2020 годы на территории городского округа Октябрьск благоустроено 7 общественных территорий, или 20% от общего числа общественных территорий района, и 55 дворовых территорий, или 41,4% от общего числа дворовых территорий района. | |
| 3.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме | | | | | | |
| 3.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии  с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 № 75 | постоянно | Увеличение количества многоквартирных домов, выбравших один из способов управления МКД,  увеличение количества управляющих и обслуживающих организаций, осуществляющих деятельность на рынке/ ежегодный сводный отчет о результатах проведенных Администрацией городского округа Октябрьск открытых конкурсов | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | В соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 № 75 в 2020 году проведено 3 открытых конкурса по выбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами по 28 многоквартирному дому. Конкурсы признаны не состоявшимися, ввиду отсутствия заявок.  Увеличение количества управляющих организаций, осуществляющих деятельность на рынке (2-2018г., 4 – 2019г., 5 - 2020 г.) | |
| 3.2 | Организация проведения обучающих семинаров, конференций  и иных мероприятий для граждан и организаций с целью разъяснения жилищного законодательства | в течение года | Организована информационно-разъяснительная работа среди населения по жилищному законодательству, в том числе по вопросам выбора управляющих организаций/ ежегодный сводный отчет об обучающих семинарах и иных мероприятиях для граждан и организаций с целью разъяснения жилищного законодательства | - | В 2020 году организовано 9 информационно-разъяснительных мероприятий среди населения по жилищному законодательству, в том числе по вопросам выбора управляющих организаций.  Проведено 11 обучающих семинаров и иных мероприятий для граждан и организаций с целью разъяснения жилищного законодательства. | |
| 3.3 | Усиление общественного контроля за деятельностью управляющих организаций, оказывающих услуги по управлению МКД | в течение года | Повышение уровня качества оказываемых услуг населению и уровня прозрачности деятельности управляющих организаций | - | Местное отделение регионального НКО «ЖКХ контроль г.о.Октябрьск Самарской области» в 2020 году проводило два мониторинговых мероприятия по предоставлению услуги теплоснабжения жителям многоквартирных домов и по проведению рейтинга среди управляющих компаний. | |
| 4.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | |
| 4.1 | Проведение мониторинга наличия в общем доступе актуальных сведений, включенных в реестры муниципальных маршрутов | ежегодно | Размещение в общем доступе на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет актуальных сведений, включенных в реестры муниципальных маршрутов | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | В городском округе имеется один муниципальный маршрут. Сведения поддерживаются в актуальном состоянии. Информация размещена в общем доступе на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет. | |
| 4.2 | Организация и проведение электронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | ежегодно, 2020 – 2022  годы | Допуск перевозчиков на муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам на конкурсной основе / ежегодный сводный отчет о результатах проведенных Администрацией городского округа Октябрьск открытых конкурсов в отчетном году | - | Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории городского округа Октябрьск осуществляются по нерегулируемым тарифам. | |
| 4.3 | Организация проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и выдача по результатам конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута | ежегодно, 2020 – 2022  годы | Допуск перевозчиков на муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на конкурсной основе / ежегодный сводный отчет о результатах проведенных Администрацией городского округа Октябрьск открытых конкурсов в отчетном году | - | Транспортные услуги в городском округе оказываются ООО «ИСАВТО» (г.о.Сызрань) на основании проведенного открытого конкурса в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области по межмуниципальному маршруту №116 «Октябрьск-Сызрань».  По внутримуниципальному маршруту №1 «Пристань-Красный Октябрь» на основании открытого конкурса, проведенного МКУ г.о. Октябрьск  Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о.Октябрьск Самарской области», перевозчиком является ИП Чечеватов П.Н.  В 2020 году электронные аукционы не проводились. ИП Чечеватов П.Н. осуществлял деятельность по результатам аукциона, проведенного в 2019 году. | |
| 4.4 | Проведение мониторинга за соответствием исполнения договора в соответствии с требованиями закупочной документации и в случае ненадлежащего исполнения, обеспечение оперативных мер по расторжению договора | ежегодно,  2020 – 2022  годы | Повышение эффективности транспортного обслуживания населения | Количество письменных требований  об устранении  обнаруженных нарушений | Сотрудниками МКУ г.о.Октябрьск Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о.Октябрьск Самарской области» еженедельно осуществляется мониторинг за соответствием исполнения договора в соответствии с требованиями закупочной документации.  В 2020 году нарушения не выявлены. | |
| 4.5 | Мониторинг пассажиропотока и  потребностей населения в корректировке существующей маршрутной сети и установления новых маршрутов | ежегодно, 2020 – 2022  годы | Создание новых  маршрутов,  модернизация  существующей маршрутной  сети,  удовлетворение  в полном объеме потребностей  населения в перевозках | Количество новых маршрутов, модернизированных существующих маршрутов | Специфика расположения городского округа не позволяет открыть движение новых маршрутов и модернизировать существующий маршрут. Движение пассажирского транспорта осуществляется по одной центральной дороге. Корректировка графика осуществляется в соответствии с требованиями пассажиропотока на основании проводимого мониторинга. | |
| 5.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | | |
| 5.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях, осуществляющих ремонт принадлежащих органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям автотранспортных средств (за исключением спецавтотранспорта) | ежегодно | Наличие актуальных сведений  о занимаемой муниципальными предприятиями и учреждениями доли на рынке для разработки мероприятий по её снижению / ежегодный отчет о состоянии и развитии конкуренции на рынке | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | На территории городского округа Октябрьск деятельность по ремонту автотранспортных средств по состоянию на 01.01.2021 года осуществляют 8 организаций частной формы собственности.  Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств в городском округе составляет 100 %. | |
| 5.2 | Формирование и актуализация  реестра участников,  осуществляющих деятельность  на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | ежегодно | Поддержание развития конкурентоспособности предприятий, занятых на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | Проведение мониторинга с целью актуализации реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке  оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | Мониторинг объектов по ремонту автотранспортных средств осуществляется на постоянной основе. Реестр участников данного рынка актуализирован. | |
| 6.Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа  к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ШПД) | | | | | | |
| 6.1 | Поддержание в актуальном состоянии  и размещение в открытом доступе перечня объектов муниципальной собственности, на которых возможно размещение объектов и сооружений связи (далее в разделе – перечень объектов) | ежегодно, 2020 – 2022 годы | Обеспечение равного доступа операторам связи к использованию объектов муниципальной собственности / размещение на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет актуального перечня объектов | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет, процентов | Перечни объектов муниципальной собственности, на которых возможно размещение объектов и сооружений связи поддерживаются в актуальном состоянии и размещаются в открытом доступе. | |
| 7.Рынок жилищного строительства | | | | | | |
| 7.1 | Опубликование на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки (в том числе на картографической основе) в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья | постоянно | Повышение уровня информированности участников рынка о планах по развитию градостроительной деятельности в городском округе / актуальные планы формирования и предоставления прав на земельные участки, размещенные в открытом доступе в сети Интернет | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов | Планы формирования и предоставления прав на земельные участки (в том числе на картографической основе) в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья отсутствуют. | |
| 7.2 | Опубликование на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры, в том числе на картографической основе | постоянно | Повышение уровня информированности участников градостроительных отношений об актуальных планах по созданию объектов инфраструктуры в районе / актуальные планы по созданию объектов инфраструктуры, размещенные в открытом доступе в сети Интернет | Актуальные планы по созданию объектов инфраструктуры размещены на официальном сайте Администрации городского округа <http://oktyabrskadm.ru/architecture_committee/> | |
| 7.3 | Обеспечение проведения аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территорий в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья. | постоянно | Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территорий в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных в целях строительства стандартного жилья/ежегодный отчет о количестве и результатах проведенных аукционов. | В 2020 году был организован один аукцион на право аренды земельных участка в целях жилищного строительства (малоэтажная многоквартирная застройка по пер.Кирпичный,8). Ввиду отсутствия заявок аукцион не состоялся. | |
| 8.Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | | |
| 8.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | постоянно | Снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства / ежегодный отчет  о количестве предоставленных муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов  Ответственные - МКУ г.о. Октябрьск  Самарской области «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск Самарской области» | Доля муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде в общем количестве предоставленных муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка составляет 50 %. | |
| 8.2 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде | постоянно | Снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства / ежегодный отчет о количестве предоставленных муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде | Указанные услуги в 2020г. в электронном виде не предоставлялись, так как Департаментом информационных технологий и связи Самарской области (далее - Департамент) не размещены на региональном портале государственных и муниципальных услуг в полном объеме. Работа с Департаментом по размещению данных услуг на региональном портале государственных и муниципальных услуг ведется. | |
| 8.3 | Опубликование и актуализация на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | постоянно | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке, о предоставлении услуг / размещенные в открытом доступе в сети Интернет административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию размещены на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск  <http://oktyabrskadm.ru/get_a_construction_service/> | |
| 9.Рынок водоснабжения. | | | | | | |
| 9.1 | Утверждение и размещение на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | ежегодно | Перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений размещены  на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет | Наличие размещения на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений размещены  на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет: <http://oktyabrskadm.ru/property_relations_committee/> | |
| 9.2 | Актуализация по мере необходимости схем водоснабжения городского округа Октябрьск в соответствии с требованиями законодательства, программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы» | ежегодно по мере необходимости | Поддержание в актуальном состоянии программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем водоснабжения городского округа/ежегодный отчет о количестве актуализированных документов | Доля организаций частной формы собственности на рынке водоснабжения, процентов | Схема актуализируется по мере необходимости. Информация размещается на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет: <http://oktyabrskadm.ru/office_of_affairs_zhkh/> | |
| 10.Рынок водоотведения. | | | | | | |
| 10.1 | Утверждение и размещение на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | ежегодно | Перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений размещены  на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет | Наличие размещения на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений размещены  на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет: <http://oktyabrskadm.ru/property_relations_committee/> | |
| 10.2 | Актуализация по мере необходимости схем водоотведения городского округа Октябрьск в соответствии с требованиями законодательства, программы Комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018-2030 годы. | ежегодно по мере необходимости | Поддержание в актуальном состоянии программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем водоотведения городского округа/ежегодный отчет о количестве актуализированных документов | Доля организаций частной формы собственности на рынке водоотведения, процентов | Схема актуализируется по мере необходимости. Информация размещается на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет: <http://oktyabrskadm.ru/office_of_affairs_zhkh/> | |
| **II.Перечень системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском округе Октябрьск** | | | | | | |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения  мероприятия | Наименование  ключевого показателя  развития конкуренции | | | Результат реализации мероприятий за 2020 год |
| 1.Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг, субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 1.1 | Расширение мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020-2022  годы | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших информационную поддержку и поддержку в рамках федерального проекта/единицы | | | В 2020 году 108 субъектов предпринимательской деятельности получили информационную поддержку и поддержку в рамках федерального проекта, выполнение составило – 235% от плана. |
| 2.Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров | | | | | | |
| 2.1 | Проведение мониторинга состояния товарных рынков с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, ограничивающих конкуренцию, и их устранения | ежегодно | - | | | Управлением экономики, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации г.о. Октябрьск ежегодно проводится мониторинг. |
| 2.2 | Обеспечение проведения независимой оценки проектов муниципальных правовых актов гражданами и организациями на предмет их влияния на развитие конкуренции посредством их размещения в сети Интернет | постоянно, 2020 – 2022 годы | - | | | Управление экономики, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации г.о. Октябрьск осуществляется проведение независимой оценки проектов муниципальных правовых актов. В 2020 году проведена оценка – по 15-и проектам и экспертиза – по 4-м проектам. |
| 3.Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | | |
| 3.1 | Актуализация информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, и размещение данной информации на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет | ежегодно,  до 1 августа соответствующего года | - | | | Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, размещается на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет и актуализируется ежегодно. | |
| 4.Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | | |
| 4.1 | Проведение инвентаризации муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, с целью выявления не используемых по назначению объектов недвижимого имущества и внесения предложений о дальнейшем использовании объектов недвижимого имущества в социальной сфере с учетом необходимости сохранения их целевого использования | один раз в три года | Соотношение количества муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, в отношении которых проведена инвентаризация, к общему количеству муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, подлежащих инвентаризации, процентов | | | Инвентаризация муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, с целью выявления не используемых по назначению объектов недвижимого имущества и внесения предложений о дальнейшем использовании объектов недвижимого имущества в социальной сфере с учетом необходимости сохранения их целевого использования проводится ежегодно. | |
| 4.2 | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, частным организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества | постоянно | - | | | В 2020 году концессионные соглашения Администрацией г.о. Октябрьск не заключались. | |
| 5.Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | | | | | | |
| 5.1 | Расширение практики реализации проектов государственно-частного партнерства, включая заключение концессионных соглашений, в том числе с условием передачи муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества. | ежегодно | Количество структурируемых и реализуемых проектов муниципально-частного партнерства, единиц | | | В 2020 году концессионные соглашения Администрацией г.о. Октябрьск не заключались. | |
| 6.Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет | | | | | | |
| 6.1 | Размещение перечня объектов муниципального имущества, свободных от прав третьих лиц и предназначенных для предоставления на праве владения и (или) пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, на официальным сайте Администрации городского округа Октябрьск. | постоянно | Доля объектов муниципального имущества, свободных от прав третьих лиц и предназначенных для предоставления на праве владения и (или) пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, информация о которых размещена на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет (далее – официальный сайт), к общему количеству объектов муниципальной собственности для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на праве владения и (или) пользования на долгосрочной основе, информация о которых подлежит размещению на официальном сайте | | | Все утвержденные перечни объектов муниципального имущества, свободных от прав третьих лиц и предназначенных для предоставления на праве владения и (или) пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства размещены на официальном сайте Администрации г.о.Октябрьск. |
| 6.2 | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | постоянно | Доля размещенных извещений о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на единой электронной торговой площадке roseltorg.ru и на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск к общему количеству поступивших на размещение заявок, процентов | | | Извещения о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)), на единой электронной торговой площадке roseltorg.ru размещаются в полном объеме. |
| 7.Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – административные регламенты) | | | | | | |
| 7.1 | Обеспечение внедрения административных регламентов на территории городского округа Октябрьск | 2020 год | - | | | Административные регламенты разработаны и утверждены: Постановлением № 201 от 26.02.2020, Постановлением № 159 от 11.02.2020,  Постановлением № 162 от 11.02.2020,  Постановлением № 161 от 11.02.2020,  Постановлением № 171 от 13.02.2020,  Постановлением № 430 от 19.05.2016,  Постановлением № 169 от 12.02.2020,  Постановлением № 228 от 05.03.2020,  Постановлением № 1091 от 30.11.2015,  Постановлением № 415 от 17.05.2016,  Постановлением № 631 от 11.07.2016,  Постановлением № 1324 от 09.12.2019,  Постановлением № 1399 от 19.12.2019. | |
| 8.Развитие конкуренции в сфере финансовых услуг | | | | | | |
| 8.1 | Проведение организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение направления Администрацией городского округа Октябрьск подведомственным учреждениям указаний или рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг «зарплатного проекта». | 2020 год | - | | | Правовым отделом Администрации городского округа Октябрьск совместно с сотрудниками Администрации городского округа Октябрьск проведено совещание с целью разъяснения о недопущении направления в подведомственные учреждения указаний и рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг «зарплатного проекта». | |
| 8.2 | Проведение анализа соглашений, заключенных между Администрацией городского округа Октябрьск и финансовыми организациями, на предмет наличия в указанных соглашениях признаков предоставления финансовым организациям необоснованных прямых и косвенных преимуществ осуществления деятельности на рынке, в том числе преимущественного порядка обмена информацией между сторонами соглашений | 2020-2022 годы | - | | | Правовым отделом Администрации городского округа Октябрьск на постоянной основе осуществляется анализ и согласование документов Администрации г.о.Октябрьск, в том числе соглашений, заключений между Администрацией г.о.Октябрьск и финансовыми организациями.  В 2020 году фактов наличия в вышеуказанных соглашениях признаков предоставления финансовым организациям необоснованных прямых и косвенных преимуществ осуществления деятельности на рынке, в том числе преимущественного порядка обмена информацией между сторонами соглашений, не выявлено. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_