|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением Администрации городского округа Октябрьск Самарской области от 30 августа 2021 года № 670-р |

**План мероприятий (дорожная карта) по централизованной организации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории городского округа Октябрьск Самарской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок, реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | Разработка проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области об утверждении структуры Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Сентябрь 2021 г. | Правовой отдел Администрации городского округа Октябрьск Самарской области |
| 2. | Подготовка материально-технической базы для создания централизованной бухгалтерии (подбор помещения, ремонтные работы, техническое оснащение) | До 20.11.2021 г. | Администрация городского округа Октябрьск Самарской области, Финансовое управление городского округа Октябрьск, комитет имущественных отношений Администрации городского округа Октябрьск Самарской области, МБУ «Служба благоустройства» г.о. Октябрьск |
| 3. | Расчет ФОТ и расходов на содержание МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» | Сентябрь 2021 г. | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 4. | Создание единой базы данных ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности | До 01.11.2021г. | Администрация городского округа Октябрьск Самарской области, Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 5. | Перевод муниципальных учреждений городского округа Октябрьск Самарской области на работу в единой базе данных ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности (опробование работы базы данных) | 15.11.2021 г. | Финансовое управление городского округа Октябрьск, главные распорядители бюджетных средств |
| 6. | Проведение мониторинга работы единой базы данных ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности | Еженедельно с 15.11.2021 г.  | Администрация городского округа Октябрьск Самарской области, Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 7. | Разработка проекта постановления Администрации городского округа Октябрьск Самарской области о смене учредителя МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» и утверждении Положения МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» в новой редакции | Октябрь 2021 г. | Правовой отдел Администрации городского округа Октябрьск Самарской области,Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 8. | Подписание постановления Администрации городского округа Октябрьск Самарской области о смене учредителя МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» и утверждении Положения МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» в новой редакции | 16.12.2021 г. | Глава городского округа Октябрьск Самарской области |
| 9. | Регистрация, изменений, указанных в п. 9 настоящего Плана в установленном действующим законодательством порядке | До 30.12.2021 г. | МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» |
| 10. | Разработка проекта постановления Администрации городского округа Октябрьск Самарской области о внесении изменений в Положение Финансового управления городского округа Октябрьск | Октябрь 2021 г. | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 11. | Подписание постановления Администрации городского округа Октябрьск Самарской области о внесении изменений в Положение Финансового управления городского округа Октябрьск | 20.12.2021 г. | Глава городского округа Октябрьск Самарской области |
| 12. | Регистрация, изменений, указанных в п. 11 настоящего Плана в установленном действующим законодательством порядке | До 30.12.2021 г | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 13. | Разработка проекта постановления Администрации городского округа Октябрьск Самарской области о передаче Финансовому управлению городского округа Октябрьск полномочий муниципальных казенных, бюджетных учреждений городского округа Октябрьск Самарской области по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчётности, консолидированной отчетности бюджетных учреждений городского округа Октябрьск Самарской области, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению предоставления такой отчётности в соответствующие государственные (муниципальные) органы, а также утверждение Перечня муниципальных казенных, бюджетных учреждений городского округа Октябрьск Самарской области, полномочия которых централизуются, и сроки передачи централизуемых полномочий. | Октябрь 2021 г. | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 14. | Подписание постановления Администрации городского округа Октябрьск Самарской области, указанное в пункте 13 настоящего Плана, его опубликование и вступление в силу | 20.12.2021 г.24.12.2021 г. 01.01.2022 г. | Глава городского округа Октябрьск Самарской области |
| 15. | Разработка типового договора о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности, заключаемого между централизованной бухгалтерией и муниципальными учреждениями городского округа Октябрьск Самарской области | Октябрь 2021 г. | Финансовое управление городского округа Октябрьск, МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» |
| 16. | Подготовка нормативно-правовой базы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности централизованной бухгалтерией | Октябрь 2021 г. | Финансовое управление городского округа Октябрьск, МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» |
| 17. | Процедура сокращения штата работников муниципальных учреждений:- приказ о сокращении;- определение работников, которых нельзя сокращать; -уведомление увольняемых работников, службу занятости и профсоюз (если есть) | Не менее чем за два месяца до увольнения(предполагаемая дата увольнения -29.12.2021 г.) | Руководители муниципальных учреждений |
| 18. | Уведомление директора МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» об изменении подведомственности (подчиненности) МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» (ст. 75, п. 6 ст. 77 Трудового кодекса РФ) | До 28.12.2021 г.  | МКУ г.о. Октябрьск «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» |
| 19. | Уведомление работников МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» об изменении подведомственности (подчиненности) МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» (ст. 75, п. 6 ст. 77 Трудового кодекса РФ) | До 28.12.2021 г. | МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» |
| 20. | Включение расходов на содержание МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» в проект бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2022-2024 г.г. | Октябрь 2021 г. | Финансовое управление городского округа Октябрьск, Дума городского округа Октябрьск Самарской области |
| 21. | Расторжение трудового договора с директором МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» | 30.12.2021 г. | МКУ г.о. Октябрьск «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» |
| 22. | Заключение трудового договора с директором МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» | 04.01.2022 г. | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 23. | Прием работников в штат МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» | 10.01.2022 г. | МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» |
| 24. | Передача функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений в централизованную бухгалтерию | 01.01.2022 г. | Муниципальные учреждения городского округа Октябрьск, МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» |
| 25. | Заключение муниципальными учреждениями договоров о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности с централизованной бухгалтерией, предусматривающих, в том числе передачу доступа к базам данных ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений централизованной бухгалтерии | 10.01.2022 г. | Муниципальные учреждения,МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск»,Финансовое управление городского округа Октябрьск  |
| 26. | Переход муниципальных учреждений городского округа Октябрьск Самарской области на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности централизованной бухгалтерией | 10.01.2022 г. | Муниципальные учреждения городского округа Октябрьск, МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск»,Финансовое управление городского округа Октябрьск  |
| 27. | Анализ соответствия базы данных ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений отчетным документам (аудит целостности учета и отчетности учреждений) | Январь 2022 г. | Муниципальные учреждения городского округа Октябрьск, МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск»,Финансовое управление городского округа Октябрьск  |
| 28. | Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений централизованной бухгалтерией | 10.01.2022 г. | МКУ «ЦБ г.о. Октябрьск» |