ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

городского округа Октябрьск

От 16.04.2019 № 396

План

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на территории г.о. Октябрьск Самарской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеорганизационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка нормативных документов об организации и проведении торжественных мероприятий. | МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (В.В. Блюдина) МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск» (А.В. Милюков), Управление экономического развития, инвестиций и торговли (Т.В. Зеликова) |  | до 24.04.2019 |
| 2 | Обследование мемориальных сооружений, установленных в честь памятных событий 1941-1945 гг. Работа по организации обследования, определения объема работ, подготовка смет на проведение ремонтных работ. | МБУ «Музей Октябрьск-на-Волге» (В.Г. Кульпанов), МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск» (А.В. Милюков), МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (Н.А. Москаев), МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (В.В. Блюдина) |  | до 05.04.2019 |
| 3 | Закрепление мемориальных сооружений и памятных мест за организациями и предприятиями города, для осуществления шефского патроната. | МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (В.В. Блюдина) |  | до 10.04.2019 |
| 4 | Организация работы по содержанию в порядке и благоустройству мемориальных сооружений и памятных мест. | МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск» (А.В. Милюков), МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (Н.А. Москаев), Шефствующие организации |  | до 01.05.2019 |
| 5 | Благоустройство кладбищ: уборка мусора, спиливание деревьев, завоз воды, отсыпка подъездных путей и т.д. | МКУ г.о. Октябрьск «Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС» (Г.А. Курякина), МУП «Бюро ритуальных услуг» (В.И. Щенев) |  | до 01.05.2019 |
| 6 | Организация праздничного оформления города. Изготовление и монтаж баннеров, перетягов. | МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (В.В. Блюдина), МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (Н.А. Москаев) |  | до 05.05.2019 |
| 7 | Организация работы по получению, хранению и вручению подарочных наборов ветеранам ВОВ. | МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (В.В. Блюдина) – по согласованию, Организационный отдел (Н.П. Еремина), Управление по г.о. Октябрьск ГКУ СО "ГУСЗН Западного округа" (Е.В.Татаркина) – по согласованию ГБУ СО "ЦСО" г.о. Октябрьск (М.И. Щипцова) – по согласованию |  | По отдельному плану |
| 8 | Организация совместных мероприятий с учреждениями образования г.о. Октябрьск | Отдел культуры МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (Ж.С. Андриевская) |  | до 20.04.2019 |
| 9 | Распределение ответственных лиц Администрации г.о. Октябрьск для участия в митингах в микрорайонах города. | Организационный отдел (Н.П. Еремина) |  | до 01.05.2019 |
| 10 | Согласование вопроса по ограничению движения транспорта 8 и 9 мая 2019 года во время проведения торжественных мероприятий; обеспечению сопровождения участников легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы. | МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск» (А.В. Милюков), МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (В.В. Блюдина, Н.Н. Чистова) |  | до 01.05.2019 |
| 11 | Организация работы по транспортному обеспечению ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним в период проведения массовых праздничных мероприятий 7, 8, 9 мая 2019г. | Организационный отдел (Н.П. Еремина) Управление экономического развития, инвестиций и торговли (Т.В. Зеликова) |  | до 01.05.2019 |
| 12 | Согласование вопроса поддержания правопорядка и обеспечения безопасности в период проведения мероприятий. | МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (В.В. Блюдина), ОП №33 (г. Октябрьск) МУ МВД России «Сызранское» (Е.В. Гущин) |  | до 24.04.2019 |
| 13 | Организация добровольческих акций «Скажи спасибо лично!» Оказание помощи участникам и ветеранам ВОВ, проживающим в частном секторе, в благоустройстве прилегающей территории. | МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск» (А.В. Милюков), Отдел по молодежной политике МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (С.А. Калашникова), Управление по г.о. Октябрьск ГКУ СО "ГУСЗН Западного округа" (Е.В.Татаркина) – по согласованию |  | до 04.05.2019 |
| 14 | Информационная поддержка мероприятий. Размещение информации о предстоящих праздничных мероприятиях в городской газете «Октябрьское время» и на официальном сайте Администрации г.о. Октябрьск. | Организационный отдел (Н.П. Еремина), Отдел по связям с общественностью и информационным технологиям (М.Е. Трегубова), Редакция газеты «Октябрьское время» |  | до 01.05.2019 |
| 15 | Приобретение корзин с цветами, венков для возложения. | Отдел культуры МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (Ж.С. Андриевская), МБУ «ДК «Железнодорожник» (А.В. Улатина) |  | 08.05.2019 |
| 16 | Составление списков представителей ОМС, общественности, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и молодежи для участия в возложении. Назначение ответственных за колонны шествующих. | МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (В.В. Блюдина), Организационный отдел (Н.П. Еремина) |  | до 01.05.2019 |
| 17 | Разработка сценария проведения митингов в районах города, на центральной площади и схемы возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Организация всероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк» на территории города. | МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (В.В. Блюдина, Ж.С. Андриевская, С.А. Калашникова), МБУ «Музей Октябрьск-на-Волге» (В.Г. Кульпанов) |  | до 28.04.2019 |
| 18 | Доставка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на площадь для возложения цветов. | Организационный отдел (Н.П. Еремина) |  | 09.05.2019 |
| 19 | Организация участия в церемонии возложения цветов учащейся молодежи и военно-патриотических клубов. Организация Вахты памяти у мемориала «Вечный огонь». | МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (С.А. Калашникова) |  | до 30.04.2019 |
| 20 | Размещение учащихся общеобразовательных учреждений с цветами по маршруту праздничного шествия. | Западное управление Министерства образования и науки Самарской области – по согласованию |  | 09.05.2019 |
| 21 | Подготовка групп волонтеров для обеспечения организации мероприятий. | МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (С.А. Калашникова) |  | до 30.04.2019 |
| 22 | Организация озвучивания площади в дни праздничных мероприятий. | МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (Ж.С. Андриевская) |  | 08.05.2019 09.05.2019 9.00 – 13.00 18.00 – 22.00 |
| 23 | Медицинское обеспечение мероприятий (выделение бригады врачей и машины скорой помощи). | ГБУЗ СО Октябрьская ЦГБ (Н.Н. Крашенинникова) – по согласованию |  | 07.05.2019 09.05.2019 |
| 24 | Обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении церемонии возложения. | ОП №33 (г. Октябрьск) МУ МВД России «Сызранское» (Е.В. Гущин) – по согласованию |  | 05.05.2019 08.05.2019 09.05.2019 |
| Подготовка и проведение торжественного митинга и праздничных концертов 9 мая 2019 г. |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка площади и прилегающей территории к проведению торжественного мероприятия. Генеральная уборка площади и прилегающей территории, приведение в порядок клумб, насаждений, восстановление (покраска) бордюров, ограждений, асфальтового покрытия. | МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (Н.А. Москаев) | до 06.05.2019 |  |
| 2 | Подготовка городского парка, уборка территории, побелка деревьев и т.д. | МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (Н.А. Москаев), МКУ г.о. Октябрьск «Центр АХО УСС» (С.В. Егорова) | до 30.04.2019 |  |
| 3 | Разработка сценария проведения торжественного собрания и праздничного концерта, посвященного 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» В.В. Блюдина Отдел культуры (Ж.С.Андриевская, А.В. Улатина, В.Д. Рязанцев, Н.А. Водовская) | до 30.04.2019 |  |
| 4 | Подготовка предложений по перечню творческих коллективов, артистов для участия в праздничном концерте, посвященного 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | МКУ «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (Ж.С.Андриевская, А.В. Улатина В.Д. Рязанцев, Н.А. Водовская) | до 28.04.2019 |  |
| 5 | Организация оформления зала Дома культуры «Железнодорожник», оформление площадок учреждений культуры для проведения мероприятий. | МБУ «ДК «Железнодорожник» (А.В. Улатина), МБУ «КДК «Октябрьский» (М.И. Алехина) | до 08.05.2019 |  |
| 6 | Организация доставки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. от Вечного огня до Дома культуры «Железнодорожник». Организация доставки после торжественного собрания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. к местам проживания. | Организационный отдел (Н.П. Еремина) | 09.05.2019 |  |
| 7 | Размещение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в зале ДК «Железнодорожник». | Организационный отдел (Н.П. Еремина) МБУ «ДК «Железнодорожник» (А.В. Улатина) | 09.05.2019 |  |
| 8 | Организация работы полевой кухни. | МБУ «Дом молодежных организаций» (М.В. Переплетчикова) | 09.05.2019 |  |
| 9 | Организация праздничного обеда для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | Совет ветеранов (Т.С. Голыгина) МБУ «ДК «Железнодорожник» (А.В. Улатина) | 09.05.2019 |  |