ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Поддержка СОНКО, благотворительной деятельности и добрососедства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2020-2022г.г.

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации

муниципальной программы городского округа Октябрьск

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добрососедства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2020-2022 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добрососедства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2020-2022 годы» ежегодно осуществляется головными исполнителями Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

 Эффективность реализации Программы с учетом финансирования в рамках финансирования основной деятельности исполнителей, без выделения дополнительных денежных средств.

 По мероприятиям, в отношении которых объем финансирования не определен, оценка эффективности производится по уровню достижения целевого индикатора или показателя по формуле:

- Ii=(IFi / IPi) \*100% (для прямого целевого индикатора или показателя)

- Ii=(IPi / IFi) \* 100% (для обратного целевого индикатора или показателя)

где **IFi** – фактическое значение целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий);

**IPi** – плановое (уточненное) значение целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий).

 Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими целевыми индикаторами или показателями, в расчете Ii используется среднее арифметический уровень достижения всех соответствующих показателей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_