ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

городского округа Октябрьск Самарской области

от 13.07.2021 № 526

**ПЛАН**

**организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,**

**посвященных 65-й годовщине со Дня образования городского округа Октябрьск Самарской области**

**и Дня железнодорожника**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Проведение совещаний оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий. | Гожая А.В.,  Андриевская Ж.С. | Июль-август 2021 |
| 2 | Разработка информационной и рекламной продукции.  Разработка наружной рекламы. Объявление в средствах массовой информации программы праздничных мероприятий.  Размещение афиш в торговых точках города.  Размещение наружной рекламы. | Андриевская Ж.С.,  Майоров Е.М.,  Стариченко Е.С.,  Чернова Ж.В.  Петухова О.П.,  Грибкова Г.В.,  Москаев Н.А. | Июль-август 2021 |
| 3 | Информационное сопровождение мероприятий в СМИ.  Подготовка специального выпуска газеты «Октябрьское время». | Стариченко Е.С.  Чернова Ж.В. | Июль-август 2021 (согласно утвержденному плану) |
| 4 | Обеспечение своевременного финансирования мероприятий в пределах утвержденных смет. | Борискина О.Н. | Июль-август 2021 |
| 5 | Проведение мероприятий по благоустройству и праздничному оформлению города. | Москаев Н.А.,  Андриевская Ж.С.,  Егорова С.В.  Собственники зданий и сооружений | Июль-август 2021 |
| 6 | Оформление сцены и площадок в местах проведения мероприятий. | Улатина А.В.,  Москаев Н.А.,  Егорова С.В.  (ответственные за проведение мероприятий) | Июль-август 2021 |
| 7 | Организация ограничения продажи алкогольной продукции в День города;  - организация торговли на центральной площади в местах проведения мероприятий (по отдельной схеме) | Петухова О.П.  Петухова О.П. | 07.08.2021  07.08.2021 |
| 8 | Содействие в обеспечении охраны правопорядка во время праздничных мероприятий. | Гущин Е.В. (по согласованию) | 07.08.2021 |
| 9 | Медицинское обеспечение мероприятий | Алексеев Д.Г. (по согласованию) | 07.08.2021 |
| 10 | Обеспечение противопожарной безопасности во время праздничных мероприятий. | Тимошенко Д.А. (по согласованию) | 07.08.2021 |
| 11 | Обеспечение электрификации концертной площадки на Центральной площади города | Москаев Н.А.,  Михулин В.Ю.  (Самарская сетевая компания) | 07.08.2021  17.00-23.00 |
| 12 | Установка/демонтаж турникетов, биотуалетов, организация своевременной уборки территории Центральной площади города до и после праздничных мероприятий. | Москаев Н.А. | 07.08.2021 |
| 13 | Организация транспортного сообщения для жителей города после завершения праздничных мероприятий. | Милюков А.В. | 07.08.2021  23.00-01.00 |
| 14 | Обеспечение безопасности дорожного движения во время праздничных мероприятий (в соответствии с согласованной и утвержденной схемой) | Кириллов Д.Г. (по согласованию),  Ализаренко М.В. (по согласованию) | 07.08.2021  09.00-23.30 |
| 15 | Заключение договоров, внесение изменений в соответствующие муниципальные программы, внесение изменений в Планы графики в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Директора учреждений культуры и молодежной политики,  Романова Н.А.  (Централизованная бухгалтерия) | Июль 2021 |
| 16 | Подготовка и рассылка пригласительных; поздравительных открыток и адресов; подготовка награждений и обеспечение участия награждаемых | Еремина Н.П.  (закрепленные сотрудники Администрации и муниципальных учреждений) | Июль-август 2021 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_