ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

«Доступная среда в городском округе Октябрьск Самарской области «Город дружественный к людям» на 2022 – 2026 годы»

**МЕТОДИКА**

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Доступная среда в городском округе Октябрьск Самарской области

«Город дружественный к людям» на 2022 – 2026 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда в городском округе Октябрьск Самарской области «Город дружественный к людям» на 2022 – 2026 годы» (далее – муниципальная программа) осуществляется головным исполнителем муниципальной программы.

При оценке эффективности реализации муниципальной программы используются следующие показатели:

- уровень исполнения запланированного объема финансирования (С);

- уровень достижения индикатора или показателя (I);

- эффективность расходования бюджетных средств (R);

- эффективность реализации программы в отчетном периоде (Ei);

- эффективность реализации программы за весь период реализации (Eобщ.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в таблице для каждого мероприятия каждой задачи, в отношении которого определен объем финансирования и соответствующий индикатор или показатель.

Расчет показателя исполнения запланированного объема финансирования Сi по соответствующему мероприятию i осуществляется по формуле:

***Ci=(CFi / CPi) \*100%, где***

CFi – фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия i;

CPi – плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия i.

Расчет уровня достижения индикатора или показателя Ii по соответствующему мероприятию i производится по формуле:

***Ii= (IFi / IPi)\*100%, где***

IFi- фактическое значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i;

IPi - плановое (уточненное) значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i.

Расчет показателя эффективности бюджетных средств (Ri) по соответствующему мероприятию i осуществляется по формуле:

***Ri= (Ii / Ci)\*100%, где***

Ii – уровень достижения индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i;

Ci – уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде (Ei) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от всех частных значений показателя Ri для каждого мероприятия.

Расчет эффективности реализации программы за весь период реализации (Eобщ.) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от значения показателя Ei для каждого года реализации муниципальной программы.

По результатам расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации муниципальной программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя Ei либо Eобщ. Более 100% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя Ei либо Eобщ. От 90% до 100% - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации программы);

- значение показателя Ei либо Eобщ. От 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя Ei либо Eобщ. От 50% - муниципальная программа реализуется неэффективно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_