|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Администрации  городского округа Октябрьск  Самарской области  от 31.05.2022 года № 356-р |

План – график составления проекта бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год

и плановый период 2024-2025 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения  (2022 г.) | Исполнитель | Получатель информации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | | | | |
| 1.1. | Разработка постановления Администрации городского округа Октябрьск Самарской области об ос­новных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. | до 10.09 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2 этап. Прогнозирование социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | | | | |
| 2.1. | Разработка прогноза социально-экономи­ческого развития городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. | до 01.09 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.2. | Прогноз администрируемых поступлений в бюджет городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по доходам от использования и продажи муниципального имущества, в т. ч. части прибыли муниципальных унитарных предприятий с пояснительной запиской и расчетами плановых показателей.  Сведения о задолженности на 1 января и 1 июля текущего финансового года по платежам от использования муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Октябрьск Самарской области и платежам, получаемых в виде арендной платы за земельные участки в разрезе должников. | до 01.08 | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.3. | Прогноз поступлений доходов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, обоснования прогноза поступлений в бюджет городского округа Октябрьск Самарской области, прогноз поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Октябрьск Самарской области. | до 01.08 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.4. | Прогноз администрируемых поступлений в бюджет городского округа Октябрьск Самарской области с разбивкой по месяцам на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. | до 01.08 | Главныеадминистраторы доходов бюджета городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.5. | Программа приватизации муниципального имущества на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. | до 01.08 | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.6. | Основные характеристики (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый пе­риод 2024 - 2025 годов. | до 05.09 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.7. | Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году с приложением расчетов и обоснований. | до 01.08 | МКУ г.о. Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск» | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.8. | Подготовка постановлений Администрации городского округа Октябрьск Самарской области об утверждении (изменений) муниципальных программ, ведомственных целевых программ. | до 01.06. | Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств городского округа Октябрьск Самарской области | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области  Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3 этап. Формирование проекта расходной части бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | | | | |
| 3.1. | Представление главными распорядителями средств бюджета городского округа Октябрьск Самарской области:  - бюджетных заявок в части расходов (расчетные показатели), реестры расходных обязательств посредством программного продукта WEB «Планирование»;  - обоснований необходимости отмены или изменения действую­щих расходных обязательств, в связи с низкой эффективностью финансируемых мероприятий, муниципальных программ и муниципаль­ных услуг, а также в связи с ограниченностью бюджета дейст­вующих обязательств;  - обоснований необходимости принятия, соответствующих рас­ходных обязательств и сведений об эффективности и результа­тивности планируемых к реализации за счет бюджета принимае­мых обязательств мероприятий и программ;  - оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов;  - расчетных объемов и обоснований публичных нормативных обязательств;  - проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по каждой оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ). | до 01.08 | Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.2. | Проект перечня строек и объектов строительства на очередной финансовый год и плановый период, финансирование которых осуществляется из областного, местного бюджетов с указанием объемов бюджетных ассигнований в разрезе источников.  Проект перечня объектов капитального ремонта на очередной финансовый год и плановый период с указанием объемов бюджетных ассигнований в разрезе источников.  Прогнозный объем средств на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство дорог, и источники их финансирования на очередной финансовый год и плановый период.  Предоставление сведений о протяженности автомобильных дорог местного значения по категориям автомобильных дорог, в том числе включенных в реестр муниципальной собственности городского округа Октябрьск по состоянию на 01.01.2022 г. | до 01.08 | МКУ г.о. Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск» | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.3. | Сводный перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа Октябрьск Самарской области, принятых и действующих в очередном финансовом году и плановом периоде, а также планируемых к разработке с указанием объемов бюджетных ассигнований на их реализацию в разрезе источников финансирования. | до 01.09 | Управление экономического развития, инвестиций,предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.4. | Информация о предварительных итогах социально-экономического развития за 1 полугодие 2022 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития городского округа Октябрьск за 2022 год | до 01.09 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.5. | Уточненный прогноз социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов. | до 15.10 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.6. | Представление паспортов муниципальных программ, утвержденных Администрацией городского округа Октябрьск Самарской области, предлагаемых к финансированию на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. | до 15.10 | Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств городского округа Октябрьск Самарской области, ответственные исполнители муниципальных программ | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области |
| 3.7. | Подготовка постановления об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024- 2025 гг. | до 30.10 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.8. | Внесение изменений в бюджетные проектировки в части бюджета текущих расходов и бюджета развития посредством программного продукта WEB «Планирование». | до 30.10. | Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.9. | Предоставление информации по возможному участию в федеральных и областных государственных программах в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов с указанием о прогнозируемых объемах бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения условий предоставления субсидий из областного бюджета. | до 15.08. | Главные распорядители средств бюджета городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 4 этап. Предоставление проекта решения Думы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов Главе городского округа Октябрьск Самарской области. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в Думу городского округа Октябрьск Самарской области. Внесение проекта решения  «О бюджете РРHгородского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов» в Думу городского округа Октябрьск Самарской области. | | | | |
| 4.1. | Формирование проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с приложениями и пояснительной запиской. | до 01.10 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Глава городского округа Октябрьск Самарской области |
| 4.2. | Опубликование проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов». | до 11.10 | МБУ г.о. Октябрьск «Редакция газеты «Октябрьское время» | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 4.3 | Формирование документов и материалов для предоставления в Думу городского округа Октябрьск Самарской области: | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| - проект решения «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| - пояснительная записка к проекту решения «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| - основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов; | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| - верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Октябрьск Самарской области по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| - предварительные итоги социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области за 1 полугодие 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Октябрьск за 2022 год; | до 10.11 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| -прогноз социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов; | до 10.11 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| - прогноз основных характеристик бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов; | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| - оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Октябрьск Самарской области за 2022 год; | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| - реестр источников доходов бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов; | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| - паспорта муниципальных программ с указанием объемов финансирования на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов. | до 10.11 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 4.4. | Проведение общественных обсуждений по проекту решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов». | до 26.10 | Главные распорядители бюджетных средств городского округа Октябрьск Самарской области | Население городского округа Октябрьск Самарской области |
| 4.5. | Опубликование постановления о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов». | до 11.10 | МБУ г.о. Октябрьск «Редакция газеты «Октябрьское время» | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 4.6. | Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов». | до 28.10 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Население городского округа Октябрьск Самарской области |
| 4.7. | Внесение проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», а также документов и материалов, подлежащих предоставлению одновременно с проектом решения о бюджете городского округа, на рассмотрение в Думу городского округа Октябрьск Самарской области. | до 15.11 | Глава городского округа Октябрьск Самарской области | Дума городского округа Октябрьск Самарской области |
| 4.8. | Опубликование решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов». | до 21.12 | МБУ г.о. Октябрьск «Редакция газеты «Октябрьское время» | Финансовое управление городского округа Октябрьск |