Приложение

к распоряжению Администрации городского округа

Октябрьск Самарской области

от «19» мая 2023г года № 299р

План – график реализации бюджетного процесса городского округа Октябрьск Самарской области

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап бюджетного процесса **«Составление»** | | | | |
| Наименование типа бюджетного процесса «Составление проекта бюджета городского округа Октябрьск Самарской области» | | | | |
| Дата начала этапа бюджетного процесса - 01.06.2023 года | | | | |
| Дата окончания этапа бюджетного процесса - 14.11.2023 года | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия**  **плана-графика** | | **Информация об органе (ах) местного самоуправления, ответственном (ых) за мероприятие плана - графика** |
| 1. | | Представление сводного перечня муниципальных и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в 2024 году и плановом периоде 2025- 2026 годов | | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли администрации городского округа Октябрьск Самарской области |
| 2. | | Представление основных показателей социально–экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли администрации городского округа Октябрьск Самарской области |
| 3. | | Формирование доходной базы бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» |
| 4. | | Утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Октябрьск Самарской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» |
| 5. | | Формирование расходной части бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» |
| 6. | | Формирование проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области о бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» |
| **Этап бюджетного процесса «Утверждение»** | | | | |
| Наименование этапа бюджетного процесса «Рассмотрение и утверждение проекта бюджета городского округа Октябрьск Самарской области» | | | | |
| Дата начала этапа бюджетного процесса – 15.11.2023 года | | | | |
| Дата окончания этапа бюджетного процесса – 15.12.2023 года | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия**  **плана-графика** | | **Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах), ответственном (ых) за мероприятие плана - графика** | |
| 1. | Представление проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области о бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в Думу городского округа Октябрьск Самарской области | | Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | |
| 2. | Рассмотрение проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области о бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | | Дума городского округа Октябрьск Самарской области | |
| 3. | Утверждение проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области о бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | | Дума городского округа Октябрьск Самарской области | |
| **Этап бюджетного процесса «Исполнение»** | | | | |
| Наименование этапа бюджетного процесса «Исполнение бюджета городского округа Октябрьск Самарской области» | | | | |
| Дата начала этапа бюджетного процесса – 01.01.2024 года | | | | |
| Дата окончания этапа бюджетного процесса – 31.12.2024 года | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия**  **плана-графика** | | **Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах), ответственном (ых) за мероприятие плана - графика** | |
| 1. | Исполнение бюджета городского округа Октябрьск Самарской области по доходам | | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | |
| 2. | Исполнение бюджета городского округа Октябрьск Самарской области по расходам | | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | |
| 3. | Исполнение бюджета городского округа Октябрьск Самарской области по источникам финансирования дефицита бюджета | | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | |
| 4. | Завершение текущего финансового года | | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | |
| 5. | Подготовка проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О внесении изменений в решение Думы городского округа Октябрьск Самарской области о бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» | | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | |
| 6. | Представление проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О внесении изменений в решение Думы городского округа Октябрьск Самарской области о бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» в Думу городского округа Октябрьск Самарской области | | Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | |
| 7. | Рассмотрение и утверждение Думой городского округа Октябрьск Самарской области проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О внесении изменений в решение Думы городского округа Октябрьск Самарской области о бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» | | Дума городского округа Октябрьск Самарской области | |
| **Этап бюджетного процесса «Отчетность»** | | | | |
| Наименование этапа бюджетного процесса «Отчетность об исполнении бюджета городского округа Октябрьск Самарской области» | | | | |
| Дата начала этапа бюджетного процесса – 09.01.2025 года | | | | |
| Дата окончания этапа бюджетного процесса – 31.05.2025 года | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия**  **плана-графика** | | **Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах), ответственном (ых) за мероприятие плана - графика** | |
| 1. | Представление бюджетной отчётности главными администраторами средств бюджета в Финансовое управление городского округа Октябрьск | | Главные администраторы средств бюджета городского округа Октябрьск Самарской области | |
| 2. | Составление бюджетной отчетности городского округа Октябрьск Самарской области Финансовым управлением городского округа Октябрьск на основе бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств | | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» | |
| 3. | Проведение внешней проверки Контрольно–счетной палатой городского округа Октябрьск Самарской области, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Октябрьск Самарской области | | Контрольно-счетная палата городского округа Октябрьск Самарской области | |
| 4. | Представление отчета об исполнении бюджета городского округа Октябрьск Самарской области за 2024 год в Думу городского округа Октябрьск Самарской области | | Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | |
| 5. | Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа Октябрьск Самарской области за 2024 год | | Дума городского округа Октябрьск Самарской области | |
| **Этап бюджетного процесса «Контроль»** | | | | |
| Наименование этапа бюджетного процесса «Финансовый контроль при исполнении бюджета городского округа Октябрьск Самарской области» | | | | |
| Дата начала этапа бюджетного процесса – 01.01.2024 года | | | | |
| Дата окончания этапа бюджетного процесса – 30.04.2025 года | | | | |
| **Мероприятие «Предварительный финансовый контроль»** | | | | |
| 1. | Осуществление внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой городского округа Октябрьск Самарской области, в том числе: контроль за исполнением бюджета городского округа Октябрьск Самарской области, экспертиза проекта бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период и др. | | Контрольно-счетная палата городского округа Октябрьск Самарской области | |
| 2. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля Контрольно-ревизионной службой Администрации городского округа Октябрьск Самарской области, в том числе: контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа Октябрьск Самарской области, муниципальных контрактов и др. | | Контрольно – ревизионная служба Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | |
| **Мероприятие «Последующий финансовый контроль»** | | | | |
| 1. | Осуществление внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой городского округа Октябрьск Самарской области, в том числе: внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Октябрьск Самарской области, контроль за законностью, результативностью использования средств бюджета городского округа Октябрьск Самарской области, а также средств, получаемых бюджетом городского округа Октябрьск Самарской области из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и др. | | Контрольно-счетная палата городского округа Октябрьск Самарской области | |
| 2. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля Контрольно-ревизионной службой Администрации городского округа Октябрьск Самарской области, в том числе: контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета и др. | | Контрольно – ревизионная служба Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_