Отчет о ходе реализации в 2024 году

мероприятий муниципальной «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции

в городском округе Октябрьск Самарской области на 2022 – 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения  мероприятия | Ожидаемый результат/  вид документа | Наименование  ключевых показателей  развития конкуренции | Результат реализации мероприятий за 2024 год |
| 1.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | |
| 1.1 | Актуализация схем теплоснабжения муниципального образования в соответствии с требованиями законодательства, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Ежегодно, по мере необходимости | Поддержание в актуальном состоянии программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов | Деятельность по выработке тепловой энергии на территории городского округа Октябрьск осуществляет 2 организации: ООО «СамРЭК-Эксплуатация» и Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению Самарский территориальный участок Сызранское направление ПАО «РЖД» (котельная ПЧ-9 ст. Правая Волга, МКД по ул. Береговая, 16, 18, 20), которые имеют частную форму собственности.  Доля негосударственных организаций на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) составляет 100%.  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.о.Октябрьск поддерживается в актуальном состоянии.  Эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированному уровню.  Работы по актуализации и утверждению схемы теплоснабжения городского округа в 2024 году выполнены (Постановление Администрации г.о.Октябрьск от 27.05.2024 №480) Актуальная схема теплоснабжения размещается на сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет: <https://oktyabrskadm.ru/allfiles/202405/scan____(21552-uN7JQ).pdf> |
| 2.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | |
| 2.1 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан и организаций в сферу благоустройства территорий муниципальных образований, в том числе информирование о вопросах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Постоянно | Повышение информированности потенциальных участников рынка о государственном регулировании сферы благоустройства городской среды/информация о федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", размещенная в модуле "Формирование комфортной городской среды" ГИС ЖКХ, на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | В целях повышения вовлеченности граждан и организаций в сферу благоустройства в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на официальном сайте Администрации г.о.Октябрьск размещается информация относительно перечня территорий, подлежащих благоустройству, проводятся общественные обсуждения перечня территорий, дизайн-проектов и видов работ.  В 2024 году проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2025 году, в котором приняло участие 5311 чел.  В 2024 году благоустроены общественные территории: пешеходная зона с велодорожкой от «Парка Поколений» до дома №3 по улице 3-го Октября, территория ГБОУ СОШ №9 по переулку Железнодорожный,11А; Территория, прилегающая к храму Смоленской иконы Божьей Матери; Пешеходная зона по ул.Аипова от дома №3 до дома №33.  В 2024 году также благоустроены  подъездные пути к «Александровской аллеи» по ул. 3 Октября (устройство подъездов к домам частного сектора находящихся на территории «Александровской аллеи»); Благоустройство детской игровой площадки по ул.Ульяновская (устройство подъездного пути, ремонт резинового покрытия и ограждения); Благоустройство прилегающей территории к зданию ЗАГС городского округа Октябрьск (ремонт тротуарной плитки); Благоустройство центрального пляжа г.о.Октябрьск (ремонт террасной доски); Благоустройство сквера по ул. Макаренко (устройство освещения). Кроме этого, в рамках Всероссийского конкурса «Формирование комфортной городской среды» заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту Благоустройство центрального парка имени Максима Горького в г.Октябрьск.  Информация об объектах благоустройства и заключенных контрактах размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в разделе Программы планы «Федеральный проект Формирование комфортной городской среды».  Доля организаций частной формы собственности на рынке благоустройства городской среды городского округа Октябрьск составляет 100%. |
| 2.2 | Реализация мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Постоянно | Расширение направлений и сфер благоустройства городской среды для привлечения на рынок новых участников / ежегодный отчет о результатах реализации мероприятий | Выбор направлений и сфер благоустройства общественных территорий проводится в соответствии с предложениями инициативных жителей – охватываются все направления, предусмотренные государственной программой: устройство пешеходных дорожек, озеленение, освещение, создание детских игровых и спортивных площадок, видеонаблюдение для безопасности и досуговые территории. Данные мероприятия проводятся с учетом мнения жителей, обеспечения доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды в зоне общественных территорий.    В 2024 году в рамках исполнения мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2025 годы» благоустроено 7 дворовых территорий (ул.3-го Октября д.2, 3-й Проезд д.1, 3-й Проезд д. 3, ул. Дзержинского д. 6,пер.Кирпичный д. 23,ул. Ленина д. 51,ул. Ленина д. 90) и 4 общественные территории (Пешеходная зона с велодорожкой от «Парка Поколений» до дома № 3 по ул.3-го Октября; Территория ГБОУ СОШ №9 по адресу: переулок Железнодорожный, 11А; Территория, прилегающая к храму Смоленской иконы Божьей Матери;  Пешеходная зона по ул. Аипова от дома №3 до дома №33.  Так же благоустроены подъездные пути к «Александровской аллее» по ул.3-го Октября (устройство подъездов к домам частного сектора находящихся на территории «Александровской аллеи»); Благоустройство детской игровой площадки по ул. Ульяновская (устройство подъездного пути, ремонт резинового покрытия и ограждения); Благоустройство прилегающей территории к зданию ЗАГС городского округа Октябрьск (ремонт тротуарной плитки); Благоустройство центрального пляжа г.о. Октябрьск (ремонт террасной доски); Благоустройство сквера по ул. Макаренко (устройство освещения), а также  в рамках Всероссийского конкурса «Формирование комфортной городской среды» заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту Благоустройство центрального парка имени Максима Горького в г. Октябрьск. |
| 3.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме | | | | | |
| 3.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 (далее соответственно - открытый конкурс, Правила проведения открытого конкурса) | Постоянно | Увеличение количества управляющих организаций, осуществляющих деятельность на рынке/сводный отчет о результатах проведенных органами местного самоуправления открытых конкурсов | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | В соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 в 2024 году проведен 1 открытый конкурс по выбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами по 26-ти многоквартирным домам. Конкурс признан не состоявшимися, ввиду отсутствия заявок.  Увеличение количества управляющих организаций, осуществляющих деятельность на рынке (2 - 2018г., 4 – 2019г., 5 - 2020 г., 5 - 2021 г., 4 - 2022 г , 4 - 2023г., 4 - 2024г.) |
| 3.2 | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении открытых конкурсов, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения открытого конкурса | Постоянно | Обеспечение для хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке |  | В 2024 году при проведении открытого конкурса нарушений не выявлено. |
| 3.3 | Недопущение необоснованного укрупнения лотов при организации и проведении открытых конкурсов, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения открытого конкурса | Постоянно | Увеличение количества управляющих организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке/сводный отчет о результатах проведенных органами местного самоуправления открытых конкурсов |  | В 2024 году при проведении открытого конкурса нарушений не выявлено. |
| 4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | |
| 4.1. | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях, осуществляющих ремонт автотранспортных средств на территории муниципальных образований Самарской области | Ежегодно | Наличие актуальных сведений о занимаемой муниципальными предприятиями и учреждениями доле на рынке для разработки мероприятий по ее снижению/ежегодный отчет о состоянии и развитии конкуренции на рынке | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | На территории городского округа Октябрьск деятельность по ремонту автотранспортных средств по состоянию на 01.01.2025 года осуществляют 10 организаций частной формы собственности.  Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств в городском округе составляет 100 %. |
| **Перечень системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском округе Октябрьск** | | | | | |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения  мероприятия | Наименование  ключевого показателя  развития конкуренции | | Результат реализации мероприятий за 2024 год |
| 1. Повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества | | | | | |
| 1.1 | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, с реализацией в указанных целях следующих мероприятий (далее –муниципальное имущество):  - составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями;  - проведение инвентаризации муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления;  - включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества. | 1 января 2024 года | Формирование перечня муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; подготовка плана приватизации, утверждение перечня имущества. | | Анализ муниципального имущества проводится на постоянной основе. На территории городского округа выявлено имущество, которое не соответствует требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления.  В этой связи проведены мероприятия по формированию перечня и инвентаризации муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. |
| 1.2 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества | 31 декабря 2025 года | Обеспечение приватизации либо перепрофилирования (изменения целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; подготовка отчета об итогах исполнения программы приватизации в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=722A415C47C2AF1D64C0CF5D42F36728C0349BB6D742FF069A9669A24C16FE95B26C58F98DDED194BB7AE1B2D20BD8D3E116ED1926A723A068UBL) разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806; подготовка отчета о перепрофилировании имущества. | | Проведена приватизация путем продажи на аукционе в электронной форме муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления.  Торги были признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре. |
| 2. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере торговли | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение доступности в сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления в Самарской области информации о схемах размещения нестационарных торговых объектов | Ежегодно | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | | Схема размещения нестационарных торговых объектов размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации и актуализируется по мере необходимости при внесении изменений. Размещено по ссылке: <https://oktyabrskadm.ru/nestacionarnye_torgovye_ob_ekty/>  В связи с расширением сетевой торговли стационарных объектов «Магнит», «Победа», «Светофор», «Пятерочка» наблюдается снижение количества НТО с 45 ед. за 2020 год до 38 ед. за 2024 год. |
| 3. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере ритуальных услуг | | | | | |
| 3.1 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них и создание по ее результатам реестров кладбищ и мест захоронений в Самарской области | 31 декабря 2025 года | Повышение прозрачности процедур предоставления мест захоронений; создание реестров кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них | | Городские кладбища, на которых производятся захоронения, расположены в районах (реестр кладбищ):   1. пер.Волжский, ул.Калинина; 2. пер.Проходной; 3. пос.Первомайск в районе Ясная Поляна; 4. пос.Красный Октябрь.   Ведется учет мест захоронений. |
| 4. Реализация мер по содействию развитию конкуренции в сфере транспорта | | | | | |
| 4.1 | Проведение мониторинга формирования сети регулярных муниципальных маршрутов, размещенных в общем доступе | Ежегодно | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, составит к 31 декабря 2025 года не менее 20% | | В городском округе имеется один внутримуниципальный маршрут. Услуги по перевозке оказываются организацией частной формы собственности. Сведения поддерживаются в актуальном состоянии. Информация размещена в общем доступе на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск в сети Интернет. |