План мероприятий по подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Октябрьск Самарской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.

- ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

| Котельная № 11-1 г.о. Октябрьск, пос. Спортивный, 1 А, лит А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  | Сроки выполнения мероприятий |  |
| 1 | ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 1.1 | ППР котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 1.2 | ППР дымовых труб и газоходов от котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 1.3 | ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 1.4 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 1.5 | ППР насосных агрегатов (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 1.6 | ППР установок для докотловой обработки воды (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 2 | ППР тепловых сетей и сетей ГВС (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.1 | Гидравлические испытания сетей на прочность и плотность |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.2 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3 | ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 3.1 | Ревизия запорной арматуры и фильтров (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 3.2 | Ревизия счетчиков газа (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 3.3 | ППР газопроводов (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 3.4 | ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 3.5 | ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 4 | ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая: |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 4.1 | Поверка приборов КИПиА |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 4.2 | ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 4.3 | ППР газогорелочных устройств и котловой автоматики (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 5 | ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 5.1 | ППР двигателей насосных агрегатов и газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 5.2 | ППР шкафов и щитов (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 5.3 | ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт) |  | 30.06.2025-14.07.2025 |  |
| 6 | Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок и тепловых сетей |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 7 | Техническое диагностирование котлов |  | III квартал 2025 г. |  |
| 8 | Осмотр зданий и сооружений (весенний) |  | II квартал 2025 г. |  |
| 9 | Осмотр зданий и сооружений (осенний) |  | III квартал 2025 г. |  |
| 10 | Техническое диагностирование зданий и сооружений |  | III квартал 2025 г. |  |
| 11 | Внешний осмотр дымовых труб |  | I-IV квартал 2025 г. |  |
| 12 | Техническая диагностика дымовых труб |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 13 | Проведение шурфовок на подземной тепловой сети |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 14 | Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией |  | II квартал 2025 г. |  |
| Котельная 11-2 г.о. Октябрьск, ул. Пионерская (Совхоз) |  |  |  |  |
| 1 | ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.1 | ППР котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.2 | ППР дымовых труб и газоходов от котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.3 | ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.4 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.5 | ППР насосных агрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.6 | ППР установок для докотловой обработки воды (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2 | ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.2 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3 | ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.1 | Ревизия запорной арматуры и фильтров (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.2 | Ревизия счетчиков газа (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.3 | ППР газопроводов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.4 | ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.5 | ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4 | ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.1 | Поверка приборов КИПиА |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.2 | ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.3 | ППР газогорелочных устройств и котловой автоматики (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5 | ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.1 | ППР двигателей насосных агрегатов и газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.2 | ППР шкафов и щитов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.3 | ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 6 | Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок и тепловых сетей |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 7 | Техническое диагностирование котлов |  | III квартал 2025 г. |  |
| 8 | Осмотр зданий и сооружений (весенний) |  | II квартал 2025 г. |  |
| 9 | Осмотр зданий и сооружений (осенний) |  | III квартал 2025 г. |  |
| 10 | Техническое диагностирование зданий и сооружений |  | III квартал 2025 г. |  |
| 11 | Внешний осмотр дымовых труб |  | I-IV квартал 2025 г. |  |
| 12 | Техническая диагностика дымовых труб |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 13 | Проведение шурфовок на подземной тепловой сети |  | II квартал 2025 г. |  |
| 14 | Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией |  | II квартал 2025 г. |  |
| Котельная № 11-3 г.о. Октябрьск, ул. Куйбышева, 21 а |  |  |  |  |
| 1 | ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.1 | ППР котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.2 | ППР дымовых труб и газоходов от котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.3 | ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.4 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.5 | ППР насосных агрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.6 | ППР установок для докотловой обработки воды (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2 | ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.2 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3 | ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.1 | Ревизия запорной арматуры и фильтров (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.2 | Ревизия счетчиков газа (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.3 | ППР газопроводов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.4 | ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.5 | ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4 | ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.1 | Поверка приборов КИПиА |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.2 | ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.3 | ППР газогорелочных устройств и котловой автоматики (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5 | ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.1 | ППР двигателей насосных агрегатов и газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.2 | ППР шкафов и щитов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.3 | ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 6 | Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок и тепловых сетей |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 7 | Техническое диагностирование котлов |  | III квартал 2025 г. |  |
| 8 | Осмотр зданий и сооружений (весенний) |  | II квартал 2025 г. |  |
| 9 | Осмотр зданий и сооружений (осенний) |  | III квартал 2025 г. |  |
| 10 | Техническое диагностирование зданий и сооружений |  | III квартал 2025 г. |  |
| 11 | Внешний осмотр дымовых труб |  | I-IV квартал 2025 г. |  |
| 12 | Техническая диагностика дымовых труб |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 13 | Проведение шурфовок на подземной тепловой сети |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 14 | Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией |  | II квартал 2025 г. |  |
| Котельная №11-4 г.о. Октябрьск, ул. Волго-Донская, 9 |  |  |  |  |
| 1 | ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 1.1 | ППР котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 1.2 | ППР дымовых труб и газоходов от котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 1.3 | ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 1.4 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 1.5 | ППР насосных агрегатов (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 1.6 | ППР установок для докотловой обработки воды (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 2 | ППР тепловых сетей и сетей ГВС (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.1 | Гидравлические испытания сетей на прочность и плотность |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.2 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3 | ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 3.1 | Ревизия запорной арматуры и фильтров (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 3.2 | Ревизия счетчиков газа (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 3.3 | ППР газопроводов (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 3.4 | ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 3.5 | ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 4 | ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая: |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 4.1 | Поверка приборов КИПиА |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 4.2 | ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 4.3 | ППР газогорелочных устройств и котловой автоматики (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 5 | ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 5.1 | ППР двигателей насосных агрегатов и газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 5.2 | ППР шкафов и щитов (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 5.3 | ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт) |  | 16.06.2025-30.06.2025 |  |
| 6 | Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок и тепловых сетей |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 7 | Техническое диагностирование котлов |  | III квартал 2025 г. |  |
| 8 | Осмотр зданий и сооружений (весенний) |  | II квартал 2025 г. |  |
| 9 | Осмотр зданий и сооружений (осенний) |  | III квартал 2025 г. |  |
| 10 | Техническое диагностирование зданий и сооружений |  | III квартал 2025 г. |  |
| 11 | Внешний осмотр дымовых труб |  | I-IV квартал 2025 г. |  |
| 12 | Техническая диагностика дымовых труб |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 13 | Проведение шурфовок на подземной тепловой сети |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 14 | Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией |  | II квартал 2025 г. |  |
| Котельная 11-5 г.о. Октябрьск, п. Первомайский, ул. Вологина |  |  |  |  |
| 1 | ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.1 | ППР котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.2 | ППР дымовых труб и газоходов от котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.3 | ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.4 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.5 | ППР насосных агрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.6 | ППР установок для докотловой обработки воды (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2 | ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.2 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3 | ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.1 | Ревизия запорной арматуры и фильтров (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.2 | Ревизия счетчиков газа (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.3 | ППР газопроводов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.4 | ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.5 | ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4 | ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.1 | Поверка приборов КИПиА |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.2 | ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.3 | ППР газогорелочных устройств и котловой автоматики (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5 | ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.1 | ППР двигателей насосных агрегатов и газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.2 | ППР шкафов и щитов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.3 | ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 6 | Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок и тепловых сетей |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 7 | Техническое диагностирование котлов |  | III квартал 2025 г. |  |
| 8 | Осмотр зданий и сооружений (весенний) |  | II квартал 2025 г. |  |
| 9 | Осмотр зданий и сооружений (осенний) |  | III квартал 2025 г. |  |
| 10 | Техническое диагностирование зданий и сооружений |  | III квартал 2025 г. |  |
| 11 | Внешний осмотр дымовых труб |  | I-IV квартал 2025 г. |  |
| 12 | Техническая диагностика дымовых труб |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 13 | Проведение шурфовок на подземной тепловой сети |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 14 | Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией |  | II квартал 2025 г. |  |
| Котельная 11-6 г.о. Октябрьск, ул. Кирова, 12 |  |  |  |  |
| 1 | ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 1.1 | ППР котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 1.2 | ППР дымовых труб и газоходов от котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 1.3 | ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 1.4 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 1.5 | ППР насосных агрегатов (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 2 | ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая: |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 2.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 2.2 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 3 | ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 3.1 | Ревизия запорной арматуры и фильтров (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 3.2 | Ревизия счетчиков газа (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 3.3 | ППР газопроводов (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 3.4 | ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 4 | ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая: |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 4.1 | Поверка приборов КИПиА |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 4.2 | ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 4.3 | ППР газогорелочных устройств и котловой автоматики (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 5 | ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 5.1 | ППР двигателей насосных агрегатов и газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 5.2 | ППР шкафов и щитов (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 5.3 | ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт) |  | 19.05.2025-02.06.2025 |  |
| 6 | Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок и тепловых сетей |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 7 | Техническое диагностирование котлов |  | III квартал 2025 г. |  |
| 8 | Осмотр зданий и сооружений (весенний) |  | II квартал 2025 г. |  |
| 9 | Осмотр зданий и сооружений (осенний) |  | III квартал 2025 г. |  |
| 10 | Техническое диагностирование зданий и сооружений |  | III квартал 2025 г. |  |
| 11 | Внешний осмотр дымовых труб |  | I-IV квартал 2025 г. |  |
| 12 | Техническая диагностика дымовых труб |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 13 | Проведение шурфовок на подземной тепловой сети |  | III квартал 2025 г. |  |
| 14 | Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией |  | II квартал 2025 г. |  |
| Котельная 11-7 г.о. Октябрьск, ул. Пролетарская |  |  |  |  |
| 1 | ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.1 | ППР котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.2 | ППР дымовых труб и газоходов от котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.3 | ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.4 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.5 | ППР насосных агрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.6 | ППР установок для докотловой обработки воды (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2 | ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.2 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3 | ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.1 | Ревизия запорной арматуры и фильтров (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.2 | Ревизия счетчиков газа (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.3 | ППР газопроводов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.4 | ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.5 | ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4 | ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.1 | Поверка приборов КИПиА |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.2 | ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.3 | ППР газогорелочных устройств и котловой автоматики (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5 | ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.1 | ППР двигателей насосных агрегатов и газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.2 | ППР шкафов и щитов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.3 | ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 6 | Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок и тепловых сетей |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 7 | Техническое диагностирование котлов |  | III квартал 2025 г. |  |
| 8 | Осмотр зданий и сооружений (весенний) |  | II квартал 2025 г. |  |
| 9 | Осмотр зданий и сооружений (осенний) |  | III квартал 2025 г. |  |
| 10 | Техническое диагностирование зданий и сооружений |  | III квартал 2025 г. |  |
| 11 | Внешний осмотр дымовых труб |  | I-IV квартал 2025 г. |  |
| 12 | Техническая диагностика дымовых труб |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 13 | Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией |  | II квартал 2025 г. |  |
| Котельная 11-8 г.о. Октябрьск, ул. Красногорская |  |  |  |  |
| 1 | ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.1 | ППР котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.2 | ППР дымовых труб и газоходов от котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.3 | ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.4 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.5 | ППР насосных агрегатов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 1.6 | ППР установок для докотловой обработки воды (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2 | ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 2.2 | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3 | ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.1 | Ревизия запорной арматуры и фильтров (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.2 | Ревизия счетчиков газа (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.3 | ППР газопроводов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 3.4 | ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4 | ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.1 | Поверка приборов КИПиА |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.2 | ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 4.3 | ППР газогорелочных устройств и котловой автоматики (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5 | ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.1 | ППР двигателей насосных агрегатов и газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.2 | ППР шкафов и щитов (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 5.3 | ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 6 | Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок и тепловых сетей |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 7 | Техническое диагностирование котлов |  | III квартал 2025 г. |  |
| 8 | Осмотр зданий и сооружений (весенний) |  | II квартал 2025 г. |  |
| 9 | Осмотр зданий и сооружений (осенний) |  | III квартал 2025 г. |  |
| 10 | Техническое диагностирование зданий и сооружений |  | III квартал 2025 г. |  |
| 11 | Внешний осмотр дымовых труб |  | I-IV квартал 2025 г. |  |
| 12 | Техническая диагностика дымовых труб |  | II-III квартал 2025 г. |  |
| 13 | Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией |  | II квартал 2025 г. |  |
| Котельная №11-9 г.о. Октябрьск, ул. Третьего Октября, правая Волга |  |  |  |  |
| 1 |  | ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 1.1 |  | ППР котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 1.2 |  | ППР дымовых труб и газоходов от котлоагрегатов (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 1.3 |  | ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 1.4 |  | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 1.5 |  | ППР насосных агрегатов (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 1.6 |  | ППР установок для докотловой обработки воды (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 2 |  | ППР тепловых сетей и сетей ГВС (текущий ремонт) включая: |  | II-III квартал 2025 г. |
| 2.1 |  | Гидравлические испытания сетей на прочность и плотность |  | II-III квартал 2025 г. |
| 2.2 |  | Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт) |  | II-III квартал 2025 г. |
| 3 |  | ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 3.1 |  | Ревизия запорной арматуры и фильтров (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 3.2 |  | Ревизия счетчиков газа (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 3.3 |  | ППР газопроводов (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 3.4 |  | ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 4 |  | ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая: |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 4.1 |  | Поверка приборов КИПиА |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 4.2 |  | ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 4.3 |  | ППР газогорелочных устройств и котловой автоматики (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 5 |  | ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая: |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 5.1 |  | ППР двигателей насосных агрегатов и газогорелочных устройств (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 5.2 |  | ППР шкафов и щитов (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 5.3 |  | ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт) |  | 02.06.2025-16.06.2025 |
| 6 |  | Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок и тепловых сетей |  | II-III квартал 2025 г. |
| 7 |  | Техническое диагностирование котлов |  | III квартал 2025 г. |
| 8 |  | Осмотр зданий и сооружений (весенний) |  | II квартал 2025 г. |
| 9 |  | Осмотр зданий и сооружений (осенний) |  | III квартал 2025 г. |
| 10 |  | Техническое диагностирование зданий и сооружений |  | III квартал 2025 г. |
| 11 |  | Внешний осмотр дымовых труб |  | I-IV квартал 2025 г. |
| 12 |  | Техническая диагностика дымовых труб |  | II-III квартал 2025 г. |
| 13 |  | Проведение шурфовок на подземной тепловой сети (при необходимости) |  | II квартал 2025 г. |
| 14 |  | Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией |  | II квартал 2025 г. |

- ООО «Сигма»

| № п/п | Наименование общего имущества | Наименование работ | объем | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Аносова дом 51 - 810 т.р |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15 -20 Ø40 | 44шт 2шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена труб Ø57 | 150м | -//- | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес | -//- | -//- |
|  |  | Замена задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | ГВС | Замена вентилей Ø15 -32 | 4шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена труб Ø25- 57 | 8м | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена труб Ø20- 32 | 8м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей Ø15-25 | 4шт | -//- | -//- |
| 4 | КНС | Замена труб Ø50- Ø100 | 16м | -//- | -//- |
| 5 | Ремонт | Утепление чердачного перекрытия (кв.60) | 36м2 | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт полов в тамбуре (подъезд №3) | 3м2 | -//- | -//- |
| 6 | Кровля | Ремонт кровли лоджии (кв.43,15) | 18м2 | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт кровли (кв.43) | 60м2 | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт кровли козырьков (подъезд №1,3) | 12м2 | -//- | -//- |
| 8 | Фасад | Ремонт панельных швов | 100м | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт крылец (подъезд №1,3) | 12м2 | -//- | -//- |
|  |  | Установка решеток на продухи подвала (цоколь) | 8шт | -//- | -//- |
| пер. Больничный дом 14 - 373 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 10шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Окраска трубопроводов Ø25-89 | 106м | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 6шт | -//- | -//- |
|  |  | Утепление трубопроводов Ø100 Ø80 Ø50 | 186м 36м 150м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- 32 | 3м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 5шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- Ø110 | 8м | -//- | -//- |
|  |  | Установка обратного клапана на 2-ой выпуск | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Герметизация выпуска | 1шт | -//- | -//- |
| 4 | МПО | Косметический ремонт подъезда (п.3,4,1) | 3шт | -//- | -//- |
| 5 | Электрика | Устройство освещения в подвале | 50м | -//- | -//- |
| ул. Куйбышева дом18 - 183 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена труб Ø25-76 | 17м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Ревизия задвижек Ø50-80 | 8шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 15шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15- 57 | 4м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт балконной плиты (кв.30) | 1шт | -//- | -//- |
| 5 | Благоустр. | Установка урн | 2шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт ограждения | 3м | -//- | -//- |
| Пер. Парковый дом 2 - 160 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ревизия задвижек Ø50 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15- 32 | 9шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена труб Ø25- 57 | 10м | -//- | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- 32 | 8м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15- 25 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт цоколя торца с южной стороны | 8м2 | -//- | -//- |
| 5 | Электроснаб | Смена магистральной разводки в подвале | 90м | -//- | -//- |
| 6 | МОП | Установка почтовых ящиков в подъездах (№1,2) | 40шт | -//- | -//- |
| ул. Гоголя дом 23 - 227 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена труб Ø25-89 | 20м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15 -32 | 41шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 6шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15 -32 | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 6м | -//- | -//- |
| 3 | МОП | Косметический ремонт в подъезде №3 | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка почтовых ящиков | 20шт | -//- | -//- |
| 4 | Благоустр. | Спил деревьев | 5шт | -//- | -//- |
| 5 | Кровля | Установка снегозадержания на крыше | 30м | -//- | -//- |
| 6 | Электроснаб | Смена магистральной разводки в подвале | 100м | -//- | -//- |
| ул. Гая дом 33 - 101 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Ремонт отмостки | 72м2 | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Ремонт цоколя | 12м2 | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт фасада | 3м2 | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Установка обратного клапана | 1шт | -//- | -//- |
| ул. Лермонтова дом 19 – 194 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена труб Ø25-76 | 26м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø80 | 2шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 27шт | -//- | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 10м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 7шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 8м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт панельных швов (кв. 28,29,60,21) | 60м | -//- | -//- |
| 5 | МОП | Косметический ремонт в подъезде №4 | 1шт | -//- | -//- |
| 6 | Электр. | Устройства освещения в подвале | 50м | -//- | -//- |
| ул. Ленина дом 43 - 245 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена труб Ø25-76 | 14м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø80-50 | 4шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 12шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 4м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 4м | -//- | -//- |
|  |  | Герметизация вводов водопровода и канализации в подвале |  | -//- | -//- |
| 4 | Подвал | Расшивка швов между блоков и штукатурка стен подвального помещения (гидроизоляция) | 56м2 | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Укладка тротуарной плитки на крыльцах №1,2,3,4 | 36м2 | -//- | -//- |
| ул. Куйбышева дом 19 - 322 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 12шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена труб Ø25-76 | 36м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 16шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 12м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 8м | -//- | -//- |
|  |  | Установка обратного клапана на выпусках | 2шт | -//- | -//- |
| 4 | МОП | Косметический ремонт в подъезде №5 | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка почтовых ящиков | 20шт | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт панельных швов | 110м | -//- | -//- |
| ул. Ватутина дом 9 - 187 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена труб Ø25-76 | 8м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15-32 | 8м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 5шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт панельных швов (кв.45) | 30м | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт отмостки | 60м2 | -//- | -//- |
| ул. Гая дом 50 - 248 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена труб Ø25-76 | 26м | Май - Сентябрь | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 10шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 4м | -//- | -//- |
| 4 | МОП | Установка почтовых ящиков | 15шт | -//- | -//- |
|  |  | Косметический ремонт подъезда №3 | 1шт | -//- | -//- |
| 5 | Фасад. | Ремонт панельных швов (торец южная сторона) | 25м | -//- | -//- |
| ул. Куйбышева дом 16 - 212 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ревизия задвижек Ø80 | 4шт | Май - Сентябрь | -//- |
|  |  | Замена труб Ø25-76 | 4м | -//- | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес. | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 4м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт отмостки | 60м2 | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт входных групп. Облицовка кирпичом стоек опорных | 8шт | -//- | -//- |
| ул. 3-его Октября дом 1 - 268 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 20шт | Май - Сентябрь | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-100 | 10шт |  | -//- |
|  |  | Замена труб Ø15-32 | 24м |  | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес. |  | -//- |
| 2 | ГВС | Замена вентилей и кранов Ø15-20 | 6шт |  | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø25-32 | 12м |  | -//- |
| 3 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 12м |  | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 6шт |  | -//- |
| 4 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 8м |  | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт отмостки | 14м2 |  | -//- |
|  |  | Ремонт крылец | 6шт |  | -//- |
|  |  | Ремонт панельных швов | 60м |  |  |
| 6 | МОП | Косметический ремонт потолка в подъезде №4,3 | 2шт |  | -//- |
|  |  | Утепление чердачного помещения (кв.13) | 32м2 |  |  |
| ул. 3-его Октября дом 2 - 586 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 10шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 16шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 18м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15- 32 | 16м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15- 32 | 8шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 26м | -//- | -//- |
|  |  | Замена выпусков (подъезд№8,9,10) | 3шт | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт панельных швов | 129м | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт отмостки | 12м |  |  |
| 6 | МОП | Установка почтовых ящиков | 30шт | -//- | -//- |
|  |  | Косметический ремонт в подъезде №1,2 | 2шт | -//- | -//- |
| 7 | Благоустройст. | Спил деревьев | 3шт | -//- | -//- |
| ул. 3-его Октября дом 3 - 123 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø100 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена труб Ø25 -57 | 23м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей, краны Ø15-32 | 26шт | -//- | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес. | -//- | -//- |
| 2 | ГВС | Замена труб Ø15 -32 | 12м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-25 | 8шт | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена труб Ø15- 32 | 10м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| 4 | КНС | Замена труб Ø50- Ø110 | 8м | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт отмостки | 18м2 | -//- | -//- |
| 6 | Электроснаб | Ремонт по этажных щитков | 20шт | -//- | -//- |
| ул. 3-его Октября дом 12 - 124 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена трубы Ø32-57 | 15м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 20шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 5шт | -//- | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø25-32 | 8м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов Ø20 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт отмостки | 12м | -//- | -//- |
| ул. Гагарина дом 2 - 210 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена трубы Ø20-57 | 21м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 18шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 4шт | -//- | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес. | -//- | -//- |
| 2 | ГВС | Замена трубы Ø25 -57 | 16м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 10шт | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 8м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов Ø15-32 | 6шт | -//- | -//- |
| 4 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 8м | -//- | -//- |
| 5 | МОП | Установка пластиковых окон в коридорах | 2шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка пластиковых балконных блоков коридоров | 2шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка подоконной доски | 4шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка оцинкового отлива | 4шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт откосов после установки | 2м2 | -//- | -//- |
| 6 | Фасад | Ремонт отмостки | 60м2 | -//- | -//- |
| ул. 3-его Октября дом 97кр.2 - 153 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | ХВС | Замена кранов Ø15-32 | 4шт | Май- сентябрь | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | МОП | Косметический ремонт подъезда | 1шт | -//- | -//- |
| 3 | Фасад | Ремонт фасада | 2м | -//- | -//- |
| ул. 3-его Октября дом 97кр.1 - 221 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | ХВС | Замена кранов Ø15-32 | 4шт | Май- сентябрь | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | МОП | Косметический ремонт подъезда | 1шт | -//- | -//- |
| 3 | Фасад | Металлическая входная дверь | 1шт | -//- | -//- |
| 4 | Благоустр. | Установка лавочек | 2шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт площадки перед входом (плитка тротуарная) | 3м2 | -//- | -//- |
| ул. 3-его Октября дом 16 -290 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  |  |
|  |  | Замена трубы Ø32-57 | 15м |  |  |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 20шт |  |  |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 5шт |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес |  |  |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 8м |  |  |
|  |  | Замена кранов Ø15-32 | 6шт |  |  |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 6м |  |  |
| 4 | МОП | Косметический ремонт подъезда | 1шт |  |  |
|  |  | Установка пластиковой двери в тамбур | 1шт |  |  |
|  |  | Установка почтовых ящиков | 15шт |  |  |
| 5 | Кровля | Ремонт кровли балконов (кв.31,34,37) | 3шт |  |  |
| ул. Белорусская дом 1 - 111 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 8м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 6шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | Фасад | Ремонт отмостки | 60м2 | -//- | -//- |
| ул. Белорусская дом 5 - 64 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 6м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15-20 | 4шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 4м | -//- | -//- |
| ул. Вологина дом 4 - 57 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
|  |  | Замена задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15-32 | 4м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 4м | -//- | -//- |
| 4 | МОП | Ремонт потолка во 2-м подъезде | 3м2 |  |  |
| 5 | Благоустр. | Ремонт скамеек | 2шт |  |  |
| ул. Вологина дом 6 - 126 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Кровля | Ремонт дымоходов | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
| ул. Вологина дом 7 - 458 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø25-32 | 24шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø32-89 | 92м | -//- | -//- |
|  |  | Замена задвижек Ø80 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø20- 32 | 10м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15- 32 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 48м | -//- | -//- |
|  |  | Установка обратных клапанов на выпуска | 3шт | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт дверных откосов | 3,8м2 | -//- | -//- |
|  |  | Установка металлической двери (2,5 подъезд) | 2шт | -//- | -//- |
| 5 | МОП | Косметический ремонт в подъезде (подъезд №6) | 1шт | -//- | -//- |
| ул. Вологина дом 8 - 84 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Ремонт отмостки | 60м2 | Май- сентябрь | -//- |
| ул. Вологина дом 12 - 126 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15- 32 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | МОП | Ремонт отмостки | 80м2 | -//- | -//- |
| ул. Вологина дом 16 - 244 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø80 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 1м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15- 32 | 1шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 3м | -//- | -//- |
| 4 | МОП | Ремонт откосов после установки окон | 9,6м2 | -//- | -//- |
|  |  | Установка пластиковых окон (подъезд №3) | 4шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка оцинкованных отливов | 4шт | -//- | -//- |
| ул. Станиславского дом 5 - 260 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 33шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена труб Ø76 -25 | 7м | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 12шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- Ø32 | 8м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 6шт |  |  |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 12м | -//- | -//- |
|  |  | Установка обратного клапана на выпусках | 2шт | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт панельных швов (кв.№10,27) | 40м | -//- | -//- |
|  |  | Установка оконных блоков в подъезде | 4шт | -//- | -//- |
| ул. Станиславского дом 6 - 183 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена труб Ø15 - 32 | 2м | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- Ø32 | 8м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | МОП | Косметический ремонт в подъезде (подъезд №1,2) | 2шт | -//- | -//- |
| 5 | Благоустр. | Стойки для сушки белья | 2шт | -//- | -//- |
| ул. Станиславского дом 4 - 67 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø80 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена труб Ø20- 32 | 8м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20- 32 | 8м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 30м | -//- | -//- |
|  |  | Установка обратного клапана на выпуск | 1шт |  |  |
| ул. Станиславского дом 2а -36 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
| ул. 9-Января дом 5 - 3,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| ул. 9 Января дом 9 - 710 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø100 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø25-15 | 24шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена труб Ø108-57 | 100м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø15-32 | 10м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø25-15 | 18шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 12м | -//- | -//- |
| 4 | МОП | Косметический ремонт подъезда (п.1,6) | 2шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка почтовых ящиков | 30шт | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт отмостки | 120м2 | -//- | -//- |
| ул. Волга - Донская дом 2 - 23 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 3 | МОП | Ремонт деревянных полов в подъезде | 9м2 | -//- | -//- |
| ул. Волга - Донская дом 3 - 8 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 4м | Май -сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 2шт | -//- | -//- |
| ул. Волга - Донская дом 4 - 43 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Ремонт отмостки | 36м2 | Май- сентябрь | -//- |
| ул. Волга- Донская дом 5 - 8 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Установка решетки на чердачные окна | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
| ул. Волга- Донская дом 6 - 4 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| ул. Волга- Донская дом 7 - 82 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Благоустр. | Монтаж металлического ограждения | 28м | Май- сентябрь | -//- |
| ул. Волга- Донская дом 8а – 4 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| ул. Волга- Донская дом 10а – 4 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | МОП | Окраска полов в подъезде | 12м2 | Май - Сентябрь | -//- |
| ул. Волга- Донская дом 16 - 23 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Благоустр. | Установка забора | 40м | -//- | -//- |
| ул. Волга- Донская дом 18 - 56 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | МОП | Косметический ремонт подъезда | 1шт | -//- | -//- |
| ул. 3-Проезд дом 1 - 4 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| ул. 3-Проезд дом 2 - 4 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| ул. 3-Проезд дом 3 - 4 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| ул. 3-Проезд дом 4 – 90 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | МОП | Косметический ремонт подъезда | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
| ул. 3-Проезд дом 6 – 53 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Установка входной двери | 1шт | Май- сентябрь | -//- |
| ул. Мичурина дом 8 - 36 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | МОП | Косметический ремонт в подъезде | 1шт | Май- сентябрь | -//- |
| ул. Мичурина дом 10 - 28 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | МОП | Замена полов в подъезде | 12м2 | Май- ноябрь | -//- |
| ул. Мичурина дом 11 - 210 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена трубы Ø15-57 | 12м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Ремонт кранов и вентилей Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес. | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-25 | 6м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 4м | -//- | -//- |
| 4 | Кровля | Ремонт вент.шахт | 7шт | -//- | -//- |
| ул. Мичурина дом 12 - 26 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | МОП | Ремонт полов в подъезде | 3м2 | Май- сентябрь | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт крыльца | 1шт | -//- | -//- |
| ул. Мичурина дом 17 - 290 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 6шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 23шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø56-76 | 60м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 8шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 12м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50- 110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Кровля | Ремонт кровли (кв.№77) | 12м2 | -//- | -//- |
| 5 | Благоустр. | Спил деревьев | 2шт | -//- | -//- |
| ул. Центральная дом 1 - 42 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Электроснаб | Замена кабеля ввода от точки на фасаде до ОДПУ | 30м | Май- сентябрь | -//- |
| 3 | МОП | Ремонт деревянных полов (подъезд №2) | 3м2 | -//- | -//- |
| ул. Центральная дом 6 - 184 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 12шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø25-57 | 16м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 18шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 12м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Установка металлической входной двери в подъезд №2,3 | 2шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт панельных швов (кв.№9,59) | 24м | -//- | -//- |
| ул. Центральная дом 8 - 312 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 12шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø25-76 | 18м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 20шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена труб Ø20-32 | 24м | -//- | -//- |
|  |  | Замена труб Ø80 | 86м |  |  |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø50-110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт панельных швов (кв.№11,15) | 24м | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт балконной плиты | 2м2 | -//- | -//- |
| ул. Центральная дом 9 - 8 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | МОП | Окраска деревянных полов в подъезде | 18м2 | Май- сентябрь | -//- |
| ул. Центральная дом 4 - 280 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 8шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 12м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 15шт | -//- | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес. | -//- | -//- |
| 2 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 6м | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена труб Ø25- 57 | 6м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| 4 | МОП | Косметический ремонт в подъезде (подъезд №3 ) | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка почтовых ящиков | 35шт | -//- | -//- |
| 5 | Электр. | Устройство освещения в подвале | 70м | -//- | -//- |
| ул. Центральная дом 11 - 13 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | МОП | Окраска деревянных полов в подъезде | 18м2 | -//- | -//- |
| 3 | Благоустр. | Спил деревьев | 1шт |  |  |
| ул. Центральная дом 20 - 102 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 10м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 10шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 3м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 5шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 4м | -//- | -//- |
| 4 | Кровля | Ремонт кровли (кв.6 ) | 80м2 |  |  |
| ул. Центральная дом 21 - 154 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена вентилей, кранов Ø15-32 | 12шт | -//- | -//- |
| 2 | Кровля | Ремонт вент.шахт | 6м3 | -//- | -//- |
| 3 | Фасад | Ремонт отмостки | 60м2 | -//- | -//- |
| ул. Мичурина дом 3 - 276 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена трубы Ø25-76 | 26м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø32-89 | 8шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15-25 | 20шт | -//- | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес. | -//- | -//- |
| 2 | КНС | Замена трубы Ø50-110 | 6м | -//- | -//- |
| 3 | ХВС | Замена вентилей и кранов Ø15-25 | 4шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø15-25 | 4м | -//- | -//- |
| 4 | ГВС | Замена трубы Ø25-57 | 6м | -//- | -//- |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15-25 | 4шт | -//- | -//- |
| 5 | МОП | Косметический ремонт подъезда №2 | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка почтовых ящиков | 12шт | -//- | -//- |
| 6 | Фасад. | Ремонт приямка входа в подвал | 1шт | -//- | -//- |
| ул. Мира дом 167 - 235 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 33шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 8шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø25-57 | 17м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Установка трубы Ø15-25 | 8м | -//- | -//- |
|  |  | Установка кранов и вентилей Ø25 | 6шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена трубы Ø110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | МОП | Косметический ремонт в подъезде (подъезд №4) | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка почтовых ящиков | 16шт | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт балконной плиты (кв.№56) | 2м2 | -//- | -//- |
| ул. Мира дом 169 - 542 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50-80 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø20-76 | 12м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 10шт | -//- | -//- |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ | 7мес | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 20м | -//- | -//- |
|  |  | Замена трубы на пластиковую Ø50 | 54м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-25 | 11шт | -//- | -//- |
| 3 | ГВС | Замена трубы Ø25-76 | 15м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 8шт | -//- | -//- |
| 4 | КНС | Замена трубы Ø50 - 110 | 50м | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт панельных швов | 15м | -//- | -//- |
| 6 | МОП | Косметический ремонт подъезда (подъезд №5) | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка почтовых ящиков | 30шт | -//- | -//- |
| ул. Весенняя дом 20 - 56 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Ремонт отмостки | 40м2 | Май - сентябрь | -//- |
| 3 | Электроснаб | Ремонт поэтажных щитков | 4шт | -//- | -//- |
| ул. Весенняя дом 22 - 62 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Замена входной двери на металлическую дверь (2подъезд) | 1шт | Май - сентябрь | -//- |
|  |  | Ремонт дверных откосов | 2м2 | -//- | -//- |
| 3 | Электроснаб | Ремонт поэтажных щитков | 4шт | -//- | -//- |
| 4 | Благоустр. | Обрезка (кронирование) деревьев | 6шт | -//- | -//- |
| ул. Весенняя дом 25 - 21 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Ремонт цоколя | 12м2 | Май- сентябрь | -//- |
| ул. Весенняя дом 27 - 72 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена трубы Ø57-25 | 6м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Установка металлической двери | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт дверных откосов | 1,8м2 | -//- | -//- |
| 3 | Электр. | Ремонт поэтажных эл. щитов | 4шт | -//- | -//- |
| ул. Весенняя дом 29 - 62 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 6м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-25 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт панельных швов | 20м | -//- | -//- |
| 4 | Электроснаб | Ремонт поэтажных щитков | 6шт | -//- | -//- |
| ул. Пионерская дом 2 - 12 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-20 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена труб Ø15- 32 | 6м | -//- | -//- |
| 2 | Электроснаб | Ремонт поэтажных щитков | 6шт | -//- | -//- |
| ул. Пионерская дом 6а - 120 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена труб Ø15- 32 | 2м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-20 | 19шт | -//- | -//- |
| 2 | Благоустр. | Установка ограждения палисадника | 40м | -//- | -//- |
| ул. Пионерская дом 6 - 103 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена труб Ø20- 57 | 8м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 16шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена кранов и вентилей Ø15-25 | 4шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена труб Ø15- 32 | 6м | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена труб Ø110 | 6м | -//- | -//- |
| 4 | Электроснаб | Ремонт поэтажных щитков | 6шт | -//- | -//- |
| 5 | Фасад | Ремонт отмостки | 60м2 | -//- | -//- |
| ул. Пионерская дом 8 - 46 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 6м | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | МОП | Установка пластиковых окон | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка оцинкованных отливов | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт оконных откосов | 4м2 | -//- | -//- |
| 3 | Электр. | Ремонт поэтажных щитков | 4шт | -//- | -//- |
| ул. Пионерская дом 10 - 84 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | КНС | Замена трубы Ø50 - 110 | 3м | -//- | -//- |
| 3 | Фасад | Ремонт отмостки | 60м | -//- | -//- |
| 4 | Электр. | Ремонт поэтажных щитов | 4шт | -//- | -//- |
| ул. Пионерская дом 12 - 136 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-32 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 2шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Установка пластиковых окон | 2шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка оцинкованных отливов | 3м | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт оконных и дверных откосов | 5,7м2 | -//- | -//- |
| 3 | Электр. | Ремонт поэтажных щитков | 4шт | -//- | -//- |
| ул. Пионерская дом 16 - 58 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 4шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт панельных швов (кв.2,5) | 32м | -//- | -//- |
| 3 | Электроснаб | Ремонт поэтажных щитков | 6шт | -//- | -//- |
| ул. Декабристов д.2 - 84 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 6шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 4м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | КНС | Замена трубы Ø110 | 4м | -//- | -//- |
| 4 | Фасад | Ремонт отмостки | 58м2 | -//- | -//- |
| 5 | Электр. | Ремонт поэтажных щитков | 4шт | -//- | -//- |
| ул. Декабристов д.3 - 76 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена трубы Ø15-20 | 6м | Май - сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | Фасад | Ремонт отмостки | 52м2 | -//- | -//- |
| 3 | Электр. | Ремонт поэтажных щитков | 4шт | -//- | -//- |
| ул. Декабристов д.4 - 145 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена кранов, вентилей Ø15-20 | 6шт | Май - сентябрь | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 50м | -//- | -//- |
| 3 | Фасад | Ремонт отмостки | 24м2 | -//- | -//- |
| 4 | Электр. | Ремонт поэтажных щитков | 4шт | -//- | -//- |
| ул. Декабристов д.5 - 16 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø15-32 | 3м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 3шт |  |  |
| 3 | Электр. | Ремонт поэтажных щитков | 4шт | -//- | -//- |
| ул. Декабристов д.6 - 122 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 2шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø32 | 2м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-20 | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | МОП | Установка пластикового окна | 1шт | -//- | -//- |
|  |  | Установка пластикового подоконника | 3м | -//- | -//- |
|  |  | Установка оцинкованного отлива | 3м |  |  |
|  |  | Ремонт откосов после установки окна | 3м2 |  |  |
| 4 | Электр. | Ремонт поэтажных щитков | 6шт | -//- | -//- |
| ул. Декабристов д.8 - 73 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 4шт | Май- сентябрь | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 6м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø40 | 2м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 3шт | -//- | -//- |
| 3 | Фасад | Ремонт отмостки | 52м2 | -//- | -//- |
| 4 | Электр. | Ремонт поэтажных щитов | 7шт | -//- | -//- |
| ул. Декабристов д.10 - 28 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 4шт | Май - сентябрь | -//- |
|  |  | Замена трубы Ø15-32 | 8м | -//- | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø25-32 | 8шт | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | Электроснаб | Замена ламп ДРЛ на светодиодные прожектора | 3шт | -//- | -//- |
| ул. Декабристов д.14 – 136 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Замена вентилей и кранов Ø15-32 | 4шт | Май - сентябрь | -//- |
| 2 | ХВС | Замена трубы Ø25-32 | 8м | -//- | -//- |
|  |  | Замена кранов и вентилей Ø15-32 | 4шт | -//- | -//- |
| 3 | МОП | Косметический ремонт в подъезде №3 | 1шт | -//- | -//- |
| ул. Пролетарская дом 2 - 74 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø50 | 2шт | Май -сентябрь | -//- |
| 2 | КНС | Замена трубы Ø110 | 4м | -//- | -//- |
| 3 | Кровля | Ремонт кровли (кв.2,20) | 80м2 | -//- | -//- |
| ул. Пролетарская дом 10 - 153 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
|  |  | Ремонт задвижек Ø80 | 4шт | Май -сентябрь | -//- |
| 2 | Кровля | Ремонт кровли (кв.8,10) | 100м2 | -//- | -//- |
| ул. Пролетарская дом 12 - 4 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| ул. Пролетарская дом 14 - 100 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | Фасад | Установка металлической входной двери в подъезд №2 | 1шт | Май -сентябрь | -//- |
|  |  | Ремонт откосов после установки | 1шт |  |  |
|  |  | Ремонт крыльца (входной площадки) | 3м |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки | 30м2 |  |  |
| ул. Пролетарская дом 16 - 103 т.р. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка системы отопления. Промывка системы отопления. Регулировка кранов, набивка сальников. Ревизия запорной арматуры, прочистка грязевиков, фильтров. Уплотнение сгонов. |  |  | Мастер Генералов А.В. |
| 2 | МОП | Ремонт деревянных полов в подъездах №1 | 6м2 | Май - Сентябрь | -//- |
| 3 | Фасад | Ремонт отмостки | 60м2 | -//- | -//- |
|  |  | Ремонт площадок входов в подъезд | 4м2 | -//- | -//- |

- ООО «УК «Теплый дом»

| № п/п | Вид работ |  | Наименование работ | Объем |  | Сроки исполнения |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Ленина, д.117 - 789 237 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов | 98 шт |  |  | май | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка | 475 м |  |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание | 10 шт |  |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  | ГВС |  | Опрессовка | 240 м |  |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Замена задвижек | 2 шт |  |  | май | Горбунов И.А. |
|  |  |  | Техническое обслуживание | 2 шт |  |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание | 1 шт |  |  | август | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Замена задвижек | 1 шт |  |  | май | Горбунов И.А. |
|  | Кровля |  | Частичный ремонт | 50 м2 |  |  | июль | Горбунов И.А. |
|  | Ремонтные работы |  | Ремонт подъездов № 5 | 300 м2 |  |  | сентябрь | Горбунов И.А. |
|  | ул.Куйбышева, д.20 - 742 853 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов | 119 шт |  |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка | 568 м |  |  | июль | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание | 8 шт |  |  | июль | Конаков Е.В. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание | 3 шт |  |  | август | Конаков Е.В. |
|  | Фасад |  | Ремонт межпанельных швов | 100 м |  |  | июль | Горбунов И.А. |
|  | Ремонтные работы |  | Установка пластиковых окон | 8 шт |  |  | октябрь | Горбунов И.А. |
| ул.Станиславского, д.3 - 229 186 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 47 шт |  | май | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 247м |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 2 шт |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  | Фасад |  | Ремонт крылец |  | 2 шт |  | сентябрь | Горбунов И.А. |
|  | Ремонтные работы |  | Частичный ремонт подъездов |  | 2 шт |  | сентябрь | Горбунов И.А. |
| ул.Мичурина, д.13 - 127 961 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 21 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 75 м |  | июль | Конаков Е.В. |
|  | Другие работы |  | Ремонт балконной плиты |  | 2 м2 |  | август | Горбунов И.А. |
| ул.Центральная д.2 - 92 225 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 16 шт |  | май | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 75 м |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
| ул.Декабристов, д.16 к.2 -287 224 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дымоходы |  | Проверка дымоходов |  | 59 шт |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
|  | Ремонтные работы |  | Дезинфекция подвального помещения |  | 420 м2 |  | октябрь | Горбунов И.А. |
|  |  |  | Очистка и просушка подвального помещения |  | 120 м2 |  | июль | Горбунов И.А. |
|  |  |  | Установка светильников в подъеды |  | 6 шт |  | март | Горбунов И.А. |
|  |  |  | Ремонт тамбурных дверей |  | 4 шт |  | декабрь | Горбунов И.А. |
| ул.Гая д.52а - 142 859 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 24 шт |  | май | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 80 м |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 2 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Горбунов И.А. |
|  | Ремонт кровли |  | Ремонт кровли |  | 40 м2 |  | август | Горбунов И.А. |
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов |  | 70 м |  | июль | Горбунов И.А. |
| ул.Мичурина, д.15 - 270 957 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 36 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 155 м |  | июль | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 2 шт |  | июль | Конаков Е.В. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
|  | Ремонтные работы |  | Ремонт отмостки |  | 20 м2 |  | август | Горбунов И.А. |
| ул.Декабристов, д.16 к.1 - 244 032 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дымоходы |  | Проверка дымоходов |  | 42 шт |  | май | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
|  | Другие работы |  | Частичный ремонт фасада |  | 20 м2 |  | июль | Горбунов И.А. |
|  |  |  | Замена входной двери в 1-ом подъезде |  | 1 шт |  | май | Горбунов И.А. |
|  |  |  | Установка подъездных светильников на этажах |  | 6 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
| ул.Гоголя, д.32 - 192 148 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 36 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 90 м |  | июль | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 3 шт |  | июль | Конаков Е.В. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
|  | Другие работы |  | Установка окон в подъезд |  | 4 шт |  | октябрь | Горбунов И.А. |
| ул.3-го Октября, д.15 к.2 - 96 864 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 21 шт |  | май | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 73 м |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 4 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Горбунов И.А. |
|  | Другие работы |  | Установка забора на палисадник |  | 20 м |  | июль | Горбунов И.А. |
| ул.Гая, д.19 - 376 586 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 50 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 257 м |  | июль | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 5 шт |  | июль | Конаков Е.В. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
|  | Другие работы |  | Ремонт подъезда № 4 |  | - |  | сентябрь | Горбунов И.А. |
| ул.3-го Октября, д.15 к.1 -175 037 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 33 шт |  | май | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 208 м |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 2 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Горбунов И.А. |
|  | Другие работы |  | Ремонт отмостки |  | 20 м |  | август | Горбунов И.А. |
| пер.Больничный, д.12 - 360 229 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 60 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 256 м |  | июль | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 6 шт |  | июль | Конаков Е.В. |
|  | Кровля |  | Частичный ремонт кровли |  | 30 м2 |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | Ремонтные работы |  | Установка окон в подъезд |  | 4 шт |  | июль | Горбунов И.А. |
| ул.Ленина, д. 90 - 413 997 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 70 шт |  | май | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 312 м |  | июль | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 3 шт |  | июль | Конаков Е.В. |
|  | ГВС |  | Опрессовка |  | 115 м |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 2 шт |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 20 шт |  | август | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Ремонт подъезда, этаж № 3 |  | 300 м2 |  | ноябрь | Горбунов И.А. |
| ул.Пролетарская, д.89 - 23 059 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Дымоходы |  | Проверка дымоходов |  | 4 шт |  | май | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
|  | Ремонт кровли |  | Частичный ремонт кровли |  | 30 м2 |  | август | Горбунов И.А. |
|  | Фасад |  | Ремонт фасада |  | 2 м2 |  | август | Горбунов И.А. |
| ул.Волго-Донская, д.1 -51 075 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 8 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 57 м |  | июль | Горбунов И.А. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 2 шт |  | июль | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Горбунов И.А. |
| ул.Красногорская, д.2 - 38 117 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Отопление |  | Опрессовка |  | 45 м |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 4 шт |  | май | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
| пер.Кирпичный, д.14 - 36 862 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 8 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 56 м |  | июль | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Горбунов И.А. |
|  | Другие работы |  | Ремонт фасада |  | 10 м2 |  | август | Горбунов И.А. |
| ул.Волго-Донская, д.12 -43 675 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Отопление |  | Замена ввода отопления |  |  |  | июль | Горбунов И.А. |
|  |  |  | Опрессовка |  | 47 м |  | июль | Конаков Е.В. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
|  | Другие работы |  | Установка лавочки |  | 1 шт |  | ноябрь | Горбунов И.А. |
| ул.Волго-Донская, д.14 -45 866 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 47 м |  | июль | Горбунов И.А. |
|  | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 8 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Горбунов И.А. |
|  | Другие работы |  | Ремонт отмостки |  |  |  | сентябрь | Горбунов И.А. |
| ул.Гая, д.37 - 106 473 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Отопление |  | Опрессовка |  | 112 м |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 2 шт |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 18 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
|  | Другие работы |  | Установка козырька над подъездом |  | 1 шт |  | сентябрь | Горбунов И.А. |
| ул.3-го Октября, д.14 - 382 838 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Отопление |  | Опрессовка |  | 256 м |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 4 шт |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 58 шт |  | май | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
|  | Ремонтные работы |  | Ремонт межпанельных швов |  | 100 м |  | сентябрь | Горбунов И.А. |
| ул.Центральная, д.1А - 81 103 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Отопление |  | Опрессовка |  | 75 м |  | июль | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 2 шт |  | июль | Конаков Е.В. |
|  | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 16 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
| ул.Центральная, д.5 - 49 429 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Отопление |  | Опрессовка |  | 58 м |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 2 шт |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 8 шт |  | май | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
| ул.Центральная, д.7 - 44 821 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Отопление |  | Опрессовка |  | 58 м |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 2 шт |  | июнь | Конаков Е.В. |
|  | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 8 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
| ул.Ленина, д.92 - 20 397 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Отопление |  | Опрессовка |  | 193 м |  | июль | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | июль | Конаков Е.В. |
|  | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 24 шт |  | май | Горбунов И.А. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
| ул. Гоголя, д. 26 -113 050 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Дымоходы |  | Проверка вент.каналов |  | 32 шт |  | июнь | Горбунов И.А. |
|  | Отопление |  | Опрессовка |  | 90 м |  | июль | Конаков Е.В. |
|  |  |  | Техническое обслуживание |  | 3 шт |  | июль | Конаков Е.В. |
|  | ХВС |  | Техническое обслуживание |  | 1 шт |  | август | Конаков Е.В. |
|  | Фасад |  | Частичный ремонт фасада |  | 4 м2 |  | сентябрь | Горбунов И.А. |
|  | Ремонтные работы |  | Установка почтовыъх ящиков |  | 32 шт |  | декабрь | Горбунов И.А. |

- ООО «УК «Символ»

| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аносова, 68/1 - 452,5 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 59 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Отопление | Опрессовка | 575 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Замена задвижек д50 | 5 шт | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | ГВС | Опрессовка | 230 м | июль |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Электрика | Ревизия, установка прожектора на фасаде | 2 шт | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
| Ватутина, 10- 263,3 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 59 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Отопление | Опрессовка | 263 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Поверка теплового счетчика | 1 место | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Электрика | Установка датчиков движения | 24 шт. | май |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Ремонтные работы | Ремонт отмостки (южная сторона) | 65,8 м | август |  |  | Мегриков И.Г. |
| Водников, 52- 16,3 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 4 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Кровля | Ремонт кровли над кв. № 3 | 9 кв.м | май |  |  | Мегриков И.Г. |
| Гая, 35 - 130,2 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отопление | Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Опрессовка | 475 м | август |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 33 | август |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Кровля | ремонт ендовых над кв. №25,26 | 3 места | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Частичный ремонт стен фасада | 25 кв.м | август |  |  | Мегриков И.Г. |
| Гая, 39 А - 270,3 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отопление | Опрессовка | 375 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Замена задвижек д 80 | 2 шт | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 48 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Косметический ремонт под. 1,2 | 2места | май-август |  |  | Мегриков И.Г. |
|  |  | Замена оконных стеклопакетов под. 1,2 | 6 шт. | август |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Электрика | замена освещения в подъездах | 15 шт | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
| Дзержинского, 6 - 120,5 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отопление | Опрессовка | 270 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 32 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | косметический ремонт под. 2 | 1 место | август |  |  | Мегриков И.Г. |
| Дзержинского, 8 - 122,6 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отопление | Опрессовка | 275 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 32 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Ремонт козырька под. №2 | 1 место | август |  |  | Мегриков И.Г. |
| Дзержинского, 12 - 57,8 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отопление | Опрессовка | 255 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 16 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | косметический ремонт под. №1 | 1 место | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
| Дзержинского, 16 - 62,2 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Отопление | Опрессовка | 255 м | июль |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места | июль |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 16 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Благоустройство | Снос аварийного дерева | 1 шт | июнь |  |  | Мегриков И.Г. |
| Дзержинского, 18 - 56,5 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отопление | Опрессовка | 255 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 16 | август |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Ремонт крылец под. №1,2 | 2 места | май |  |  | Мегриков И.Г. |
| Дзержинского, 23 - 338,5 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отопление | Опрессовка… | 465 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 65 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | ГВС | Опрессовка… | 240 м | июль |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 4 места | июль |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Ремонтные работы | Ремонт дверей | 8 шт | август |  |  | Мегриков И.Г. |
|  |  | Косметический ремонт этажей 2-5 | 4 места | июнь |  |  | Мегриков И.Г. |
| Кирова, 73 - 1,6 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Аварийное и ветхое жилье |  |  |  |  |  |
| Кирпичный, 2 - 125,7 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отопление | Опрессовка | 275 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Замена задвижек д50 | 4 шт | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 28 | август |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Установка решеток на дымоходные каналы | 1 место | июнь |  |  | Мегриков И.Г. |
| Кирпичный, 12 - 31,7 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отопление | Опрессовка… | 230 м | август |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 8 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
| Кирпичный, 23 - 75,1 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отопление | Опрессовка | 275 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 18 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Кровля | Ремент мягкой кровли | 240м2 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
| Кирпичный, 25 - 79,2 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Отопление | Опрессовка | 275 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 18 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | КНС | Замена в подвале | 25м | май |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | кровля | ремонт кровли установка капельников над кв. №16 | 12 м2 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
| Куйбышева, 15 - 258,7 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отопление | Опрессовка | 490 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Поверка теплового счетчика | 1 место | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 60 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Установка стеклопакетов в под. №2,3 | 8 шт | август |  |  | Мегриков И.Г. |
| Куйбышева, 17 - 310,7 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Отопление | Поверка теплового счетчика | 1 место | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Опрессовка | 490 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 72 шт | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Благоустройство | Демлнтаж ж/б подоконников | 4 места | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  |  | Ремонт приподъездных козырьков | 3 шт | август |  |  | Мегриков И.Г. |
| Куйбышева, 21 - 411,1 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отопление | Опрессовка | 655 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 6 мест | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 90 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Благоустройство | Установка оконных блоков | 8 шт | август |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Фасад | Утепление м/панельных швов кв. №81,90 | 32 м/п | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
| Курская, 2 - 152,8 (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Отопление | Опрессовка | 265 м | июль |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 6 мест | июль |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 26 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | ГВС | Опрессовка | 105 м | июль |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Благоустройство | кронирование и снос деревьев | 4 места | июнь |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Ремонт приподъездных козырьков | 3 шт | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
| Ленина, 47 - 365,7 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Отопление | Поверка теплового счетчика | 1 место | июль |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Опрессовка | 545 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 4 места | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 56 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Ремонт козырьков под. №3,4 | 2 шт | август |  |  | Мегриков И.Г. |
|  |  | Ремонт крылец под. №3,4 | 2 шт | август |  |  | Мегриков И.Г. |
| Ленина, 50 - 451,8 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Отопление | Опрессовка | 660 м | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Поверка теплового счетчика | 1 место | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 6 мест | июнь |  |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 98 | июль |  |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Замена оконных блоков под. № 3 | 4 шт | август |  |  | Мегриков И.Г. |
|  |  | косметический ремонт под. №4 | 1 место | май |  |  | Мегриков И.Г. |
| Ленина, 51 - 331,8 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Отопление | Опрессовка | 560 м |  | июнь |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 12 мест |  | июнь |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 70 |  | август |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Косметический ремонт под. №1 | 1 место |  | май |  | Мегриков И.Г. |
|  |  | Замена почтовых ящиков под. №1 | 20 шт |  | май |  | Мегриков И.Г. |
|  | Фасад | Частичный ремонт отмостки под. №1,2 | 34 м2 |  | август |  | Мегриков И.Г. |
| Ленина, 53 - 217,9 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Отопление | Опрессовка | 350 м |  | июнь |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места |  | июнь |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 36 |  | июль |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Замена оконных конструкций под. №1 | 4 шт |  | август |  | Мегриков И.Г. |
| Ленина, 59 - 70,9 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Отопление | Опрессовка | 185 м |  | июнь |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места |  | июнь |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 14 |  | июль |  | Мегриков И.Г. |
|  | ГВС | Опрессовка | 95 м |  | июль |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места |  | июль |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Кровля | Восстановление дымохода под. №1 | 1 место |  | июнь |  | Мегриков И.Г. |
| Мичурина, 6 - 42,5 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Отопление | Опрессовка | 185 м |  | июль |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места |  | июль |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 12 |  | июль |  | Мегриков И.Г. |
|  | КНС | Замена ввода КНС под. №2 | 1 место |  | июнь |  | Зайцев М.Ю. |
| Мичурина, 9 - 31,1 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Отопление | Опрессовка | 185 м |  | июль |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места |  | июль |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 8 |  | июль |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Замена оконных конструкций | 1 шт |  | август |  | Мегриков И.Г. |
| Парковый, 1 - 148,2 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Отопление | Опрессовка | 245 м |  | июль |  | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места |  | июль |  | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 32 |  | июль |  | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Установка палисадника под. №2 | 1 место |  | июнь |  | Мегриков И.Г. |
|  |  | Замена оконных конструкций под. №1 | 3 шт |  | август |  | Мегриков И.Г. |
| Сакко-Ванцетти, 20 -268,8 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Отопление | Опрессовка | 550 м |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Замена задвижек д50 | 4 шт |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 4 места |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  | Благоустройство | Замена оконных блоков под. № 3 | 2 шт |  |  | июль | Мегриков И.Г. |
|  |  | Косметический ремонт под. №2 | 1 шт |  |  | май | Мегриков И.Г. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 60 |  |  | август | Мегриков И.Г. |
| Сакко-Ванцетти, 22 -309,7 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Отопление | Опрессовка | 550 м |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 4 места |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 80 |  |  | июль | Мегриков И.Г. |
|  | Кровля | Ремонт кровли кв. №59 | 1 место |  |  | май | Мегриков И.Г. |
| Центральная, 3 - 56,9 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Отопление | Опрессовка | 130м |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 16 |  |  | август | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Замена оконных конструкций под. №1,2 | 4 шт |  |  | август | Мегриков И.Г. |
| Центральная, 10 - 56,7 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Отопление | Опрессовка | 130 м |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 12 шт |  |  | август | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Ремонт лестничного маша под. №1 | 1 место |  |  | май | Мегриков И.Г. |
| Центральная, 12 - 55,2 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Отопление | Опрессовка | 130 м |  |  | май | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места |  |  | май | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 12 |  |  | июль | Мегриков И.Г. |
| Центральная, 16 - 80,7 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Отопление | Опрессовка | 275 м |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 18 |  |  | июль | Мегриков И.Г. |
|  | Кровля | Ремонт кровли над кв. №5,18 | 96 м2 |  |  | июнь | Мегриков И.Г. |
| Центральная, 18 -88,4 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Отопление | Опрессовка | 275 м |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 18 |  |  | июль | Мегриков И.Г. |
| Центральная, 19 - 133,2 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Отопление | Опрессовка | 310 м |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 2 места |  |  | июль | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 27 |  |  | июль | Мегриков И.Г. |
| Шмидта, 2 - 453,3 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Отопление | Опрессовка… | 660 м |  |  | июнь | Зайцев М.Ю. |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 12 мест |  |  | июнь | Зайцев М.Ю. |
|  | Дымоходы | Проверка дымовых и вентканалов | 100 |  |  | июль | Мегриков И.Г. |
|  | Ремонтные работы | Замена оконных блоков под. № 3,6 | 7 шт |  |  | август | Мегриков И.Г. |

- ТСЖ «Мечта»

| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.о.Октябрьск ул. Мичурина 5А - общая сумма финансирования (1004790 тыс.руб/год) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка и промывка | Система |  | май-август |  | Николаева О.С. |
|  |  | Частичная замена запорой арматуры:задвижки, винтеля | 2 шт. |  | май-август |  | Николаева О.С. |
|  |  | Ревизия | Система |  | май-август |  | Николаева О.С. |
|  |  | Частичная замена труб | 50 м. |  | май-август |  | Николаева О.С. |
|  |  | Частичная замена лежаков отоплеия | 50 м. |  | май-август |  | Николаева О.С. |
|  |  | Утепление | 200 м. |  | май-июль |  | Николаева О.С. |
| 2 | ГВС | Опрессовка | Система |  | июнь-июль |  | Николаева О.С. |
|  |  | Частичная замена задвижек, винтелей | 2 шт. |  | июнь-июль |  | Николаева О.С. |
|  |  | Ревизия | Система |  | июнь-июль |  | Николаева О.С. |
|  |  | Частичная замена труб | 60 м. |  | июнь-июль |  | Николаева О.С. |
| 3 | ХВС | Замена задвижек, винтелей | 2 шт. |  | май-август |  | Николаева О.С. |
|  |  | Частичная замена труб | 50 м. |  | май-август |  | Николаева О.С. |
|  |  | Ревизия | Система |  | май-август |  | Николаева О.С. |
| 4 | КНС | Частичная замена трубопровода | 50 м. |  | май-август |  | Николаева О.С. |
|  |  | Промывка | Система |  | январь-декабрь |  | Николаева О.С. |
| 5 | Фасад | Частичный ремонт водосточных труб | 4 шт |  | май- август |  | Николаева О.С. |
| 6 | Кровля | Частичный ремонт | 40 кв.м. |  | май-июнь |  | Николаева О.С. |
| 7 | Фундамент | Частичный ремонт цокольных окон | 4 шт. |  | июнь-июль |  | Николаева О.С. |
| 8 | Вентиляция | Проверка вент. каналов | Система |  | июль-август |  | Николаева О.С. |
| 9 | Подвал | Дезинсекция подвального помещения | 280кв.м. |  | май-август |  | Николаева О.С. |
|  |  | Текущая уборка подвала | 280кв.м. |  | май-август |  | Николаева О.С. |
| 10 | Электрооборудование | Ревизия вводных устройств | 1 шт. |  | май-август |  | Николаева О.С. |
|  |  | Ревизия и ремонт общего щитка | 1 шт. |  | май-авуст |  | Николаева О.С. |
| 11 | Благоустройство | Благоустройство территории, побелка деревьев, бордюров, высадка цветов | Территория МКД |  | май-август |  | Николаева О.С. |

- МБУ «Служба благоустройства»

| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ |  | Сметная стоимость, руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | ГБОУ ООШ № 2, ул.Ленинградская, 87 | Опрессовка системы отопления | п/м | 654,7 |  |  | 22.06.2025 |
| 2 | ГБОУ ООШ № 2, ДОУ № 2, ул.Кирова, 12 | Опрессовка, промывка системы отопления | п/м | 140 |  |  | 06.07.2025 |
| 3 | ГБОУ СОШ № 3, ул.Центральная, 14 | Опрессовка системы отопления | п/м | 370,3 |  |  | 04.07.2025 |
| 4 | ГБОУ СОШ № 3, ДОУ № 5, ул.Мичурина, 22 | Опрессовка, промывка системы отопления | п/м | 132 |  |  | 04.07.2025 |
| 5 | ГБОУ СОШ № 3, ДЮСШ, ул.Волго-Донская, 12А | Опрессовка системы отопления | п/м | 120 |  |  | 04.07.2025 |
| 6 | ГБОУ ООШ № 5, ул.Вологина, 5 | Опрессовка системы отопления | п/м | 289,8 |  |  | 03.07.2025 |
| 7 | ГБОУ ООШ № 5, ДОУ № 6, ул.Станиславского, 1 | Опрессовка, промывка системы отопления | п/м | 134 |  |  | 03.07.2025 |
| 8 | ГБОУ СОШ № 8, ул.Гая, 39 | Опрессовка системы отопления | п/м | 605,9 |  |  | 06.07.2025 |
| 9 | ГБОУ СОШ № 8, ДОУ № 8, ул.Гая, 34 | Опрессовка, промывка системы отопления | п/м | 84 |  |  | 23.06.2025 |
| 10 | ГБОУ СОШ № 8, ДОУ № 4, ул.Аносова, 60 | Опрессовка, промывка системы отопления | п/м | 138 |  |  | 22.06.2025 |
| 11 | ГБОУ СОШ № 9, пер.Железнодорожный, 11а | Опрессовка системы отопления | п/м | 664,2 |  |  | 06.07.2025 |
| 12 | ГБОУ СОШ № 9, ДОУ № 9, ул.Ленина, 46 | Опрессовка, промывка системы отопления | п/м | 132 |  |  | 10.07.2025 |
| 13 | ГБОУ СОШ № 9, ДОУ № 13, ул.Ст.Разина, 133 А | Опрессовка, промывка системы отопления | п/м | 81 |  |  | 10.07.2025 |
| 14 | ГБОУ СОШ № 9, ЦВР, Ул.Ленина, 57 | Опрессовка системы отопления | п/м | 242 |  |  | 04.07.2025 |
| 15 | ГБОУ СОШ № 11, ул.3-го Октября, 17 | Опрессовка системы отопления | п/м | 701,2 |  |  | 10.07.2025 |
| 16 | ГБОУ СОШ № 11, ДОУ № 10, ул.3-го Октября, 11 | Опрессовка, промывка системы отопления | п/м | 126 |  |  | 13.09.2025 |
| 17 | Администрация г. о. Октябрьск, ул.Ленина, 54 | Опрессовка, промывка системы отопления | п/м | 210 |  |  | 10.07.2025 |
| 18 | Комитет по архитектуре, ул.Ленина, 94 | Опрессовка, промывка системы отопления | п/м | 120 |  |  | 12.07.2025 |
| 19 | Архив, Централизованная бухгалтерия, ул.Дзержинского, 41 | Опрессовка, промывка системы отопления | п/м | 240 |  |  | 12.07.2025 |
| 20 | Гараж, ул.Ленина, 52 а | Опрессовка, промывка системы отопления | п/м | 80 |  |  | 13.07.2025 |
| 21 | База МБУ "Служба благоустройства", пер.Железнодорожный, 11 | Опрессовка, промывка системы отопления | п/м | 170 |  |  | 13.07.2025 |

- Непосредственное управление

| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ |  | Сметная стоимость, тыс.руб | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Волго-Донская, д. 11 | опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5,60 | Собственные средства | июль 2025 |  |
| 3 | Ул. Волго-Донская, д. 11 | проверка вент. каналов | шт. | 8 |  | Собственные средства | Август 2025 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 5,60 |  |  |  |

- ТСЖ «Авангард»

| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДРЕС МКД ул. Ленина, д.49 - общая сумма финансирования 36(тыс.руб) |  |  |  |  |  |
|  | Отопление | Опрессовка отопительной системы |  | август 2025 | слесарь |
|  |  | Замена... |  | - |  |
|  |  | Ремонт инженерного оборудования |  | июль-август 2025 | слесарь |
|  |  | Техническое обслуживание отопительной системы…. |  |  | слесарь |
|  | ГВС | Опрессовка… |  |  |  |
|  |  | Замена... |  |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |
|  | ХВС | Замена тройников,ревизии трубопровода |  | июнь-август 2025 | слесарь |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |
|  | КНС | Замена кранов, прокладок |  | июнь-август 2025 | слесарь |
|  |  | Ремонт… |  |  | слесарь |
|  | Фасад |  |  |  |  |
|  | Кровля | замена листов шифера |  | июнь-август 2025 |  |
|  | Фундамент |  |  |  |  |
|  | др. работы(электроснабжение) | замена гнезд предохранителей, болтов,креплений |  | июнь-август 2025 |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |

- ЖСК «Волга»

| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Октябрьск, ул.Ватутина, дом 1 - общая сумма финансирования - 56 тыс.руб |  |  |  |  |  |
|  | Отопление | Опрессовка отопит.системы |  | июль | 8 |
|  |  | Замена... |  |  | Филиппова М.Н. |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры |  | июнь-июль |  |
|  | ГВС | Опрессовка… |  |  |  |
|  |  | Замена... |  |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |
|  | ХВС | Замена... |  |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры |  | июнь-июль |  |
|  | КНС | Замена... |  |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |
|  | Фасад | Выборочный ремонт межпан.швов | 20 | август |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |
|  | Фундамент | Герметизация фундамента | 10 | август |  |
|  | др. работы | Проверка дымоходов | 18 | 3 раза в год |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |

- ТСЖ «Рассвет»

| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Мичурина, д.2 - 302800 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |
|  | Отопление | Опрессовка… | 8,00 | авг.25 | Гусева Е.В. |
|  |  | Замена... | 25,00 | авг.25 | Гусева Е.В. |
|  |  | Ремонт… | 15,00 | авг.25 | Гусева Е.В. |
|  |  | Техническое обслуживание…. | 9,8 | авг.25 | Гусева Е.В. |
|  | ГВС | Опрессовка… | 0,00 |  |  |
|  |  | Замена... | 10,00 |  |  |
|  |  | Ремонт… | 0,00 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |
|  | ХВС | Замена... | 10,00 | июл.25 | Гусева Е.В. |
|  |  | Ремонт… | 0,00 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. | 0,00 |  |  |
|  | КНС | Замена... | 0,00 |  |  |
|  |  | Ремонт… | 0,00 |  |  |
|  | Фасад |  | 0,00 |  |  |
|  | Кровля |  | 50,00 | июн.25 | Гусева Е.В. |
|  | Фундамент |  | 0,00 |  |  |
|  | Ремон электрощитков |  | 160,00 | фев.25 | Гусева Е.В. |
|  | Благоустройство |  | 15,00 | июл.25 | Гусева Е.В. |

- ООО «УК «Гарант-Сервис»

| № п/п | Вид работ |  | Объем |  | Сроки исполнения |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волго-Донская, 8 общая сумма финансирования 66,036(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отопление | Опрессовка… |  |  | июль |  | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | ревизия запорной арматуры |  |  | 2 кв. |  |  |  |
|  | ХВС | частична замена.труб.. |  |  | 2кв. |  |  |  |
|  |  | Ремонт…и ревизия |  |  | 2 кв. |  |  |  |
|  | КНС | Замена частичная.. |  |  | 3кв |  |  |  |
|  |  | ревизия |  |  | 3 кв |  |  |  |
|  | др. работы | ремонт балкона | 20кв.м |  | август |  |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов….. | …. |  |  | май |  | …… |  |
| Волго-Донская -10 - общая сумма финансирования 88,716(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем |  |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | июль | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт…ревизия |  |  |  | 3кв. |  |  |
|  | ХВС | Замена..частичная труб. | 16 м |  |  | 1 кв. |  |  |
|  |  | Ремонт ревизия… |  |  |  | 3кв. |  |  |
|  | КНС | Замена.частичная труб.. |  |  |  | 1 кв. |  |  |
|  |  | Ремонт…ревизия |  |  |  | 1кв. |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  |  |  | июнь | …… |  |
| Гая -43 - общая сумма финансирования 200,760(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | июль | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена.запорной арматуры.. |  |  |  | июнь |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | Замена... Ревизия |  |  |  | 3 кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС | Замена…ревизия |  |  |  | 4кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад | побелка бардюр |  |  |  | 50 м |  |  |
|  | др. работы | Замена окна в подъезд |  | 3шт |  | январь-сентябрь |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  |  |  | июнь |  |  |
| Гая -56 - общая сумма финансирования 102,780(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Гая 56 Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | июль | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена…ревизия |  |  |  | 2кв. |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | Замена..ревизия. |  |  |  | 2 кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС | Замена... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт…канализ. Отводов |  |  |  | июнь |  |  |
|  | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | др. работы | ремонт козырька над подъездом |  | 1 |  | 4 кв |  |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  |  |  | июнь |  |  |
| Гая -58 - общая сумма финансирования 116,208 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | июль | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена... ревизия |  |  |  | 2кв. |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | Замена... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт…ревизия |  |  |  | 3 кв. |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС | Замена…частичная замена |  |  |  | 3 кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  | др. работы | частичный косметический ремонт в подъезде |  |  |  | 3 кв. |  |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  |  |  | июнь |  |  |
| Гоголя -21 - общая сумма финансирования 565,704(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | июль | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ревизия кранов сист отопл… |  |  |  | 3кв. |  |  |
|  | ХВС | Замена труб... |  |  |  | 3кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  | 3кв |  |  |
|  |  | замена трубы хвс в подвальном помещени |  |  |  | 1 кв |  |  |
|  | КНС | Замена... ревизия |  |  |  | 3 кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт подъездов |  | 2 |  | май-июнь |  |  |
|  | др. работы |  |  |  |  | июль |  |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  |  |  | июнь | …… |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  |  |  | июнь | …… |  |
| Гоголя 28 - общая сумма финансирования 94,032(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | июль | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена…ревизия |  |  |  | в т.г. |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | Замена... Частичная труб |  |  |  | 3 кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС | Замена.ревизия.. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство | Частичный ремонт фасада |  |  |  | 1кв |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  |  |  | июнь | …… |  |
| Гая 54 - общая сумма финансирования 283,248(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | июль | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена..ревизия. |  |  |  | 3кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | Замена... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС | ревизия |  |  |  | в т.г. |  |  |
|  |  | Ремонт…ревизия |  |  |  | 3кв |  |  |
|  | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | др. работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  |  |  | июнь |  |  |
|  | ….. | …. |  | …. |  | …… | …… |  |
| Дзержинского - 10 - общая сумма финансирования 275,508 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | июль | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена…ревизия |  |  |  | 2кв. |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | Замена..ревизия. |  |  |  | 2кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС | Замена... ревизия |  |  |  | в т.г. |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад | ремонт цоколя |  |  |  | 3 кв. |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  |  |  | июнь | …… |  |
| Дзержинского- 14 общая сумма финансирования 134,388(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Дзержинского 14 Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | июль | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена..ревизия. |  |  |  | 3кв |  |  |
|  |  | Ремонт…запорной арматуры |  |  |  | май |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | Замена…ревизия |  |  |  | 3кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС | Замена... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт…ревизия |  |  |  |  |  |  |
|  | др. работы | ремонт крыльца |  |  |  | 2кв |  |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  |  |  | июнь | …… |  |
| Дзержинского -20 - общая сумма финансирования 152,688(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | июль | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена... ревизия |  |  |  | 3кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | Замена... ревизия |  |  |  | в т.г. |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС | Замена... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт…ревизия |  |  |  | в т.г. |  |  |
|  | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
|  | др. работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство | ремонт цоколя по всему периметру дома |  |  |  | 1кв |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  |  |  | июнь | …… |  |
| пер. Кирпичный- 27 - общая сумма финансирования 276,576 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | август | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена... ревизия |  |  |  | 2кв |  |  |
|  | ХВС | Замена... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС | Замена..ревизия. |  |  |  | 2 кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
|  | др. работы | замена оконных блоков |  | 1 шт |  | 3 кв |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  |  |  | июнь |  |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| пер.Кирпичный - 29 - общая сумма финансирования 395,616(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | август | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | запорной арматуры |  |  |  | июль |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | Замена... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт…ревизия |  |  |  | в т. г. |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС | Замена... Частичная труб |  |  |  | 3 кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля | ремонт крыши |  | 200 м.кв. |  | 2 кв. |  |  |
|  | Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | др. работы | замена оконных блоков |  | 1шт |  | 3кв. |  |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  |  |  | июнь | …… |  |
| Пионерская -14 - общая сумма финансирования 163,116(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Пионерская 14 Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | август | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена…ревизия |  |  |  | 2кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | Замена…ревизия |  |  |  | 3кв |  |  |
|  | КНС | Замена... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт…ревизия |  |  |  | 3кв |  |  |
|  | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля | ремонт кровли |  | 150м.кв. |  | 2-3 кв |  |  |
|  | Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | др. работы | ремонт крыльца |  |  |  | 3 кв. |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  |  |  | июнь |  |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| Сакко-Ванцетти - 18 - общая сумма финансирования 569,424(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | август | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена…ревизия |  |  |  | 3кв |  |  |
|  |  | Ремонт…запорной арматуры |  |  |  | 3кв |  |  |
|  | ХВС | Замена..ревизия. |  |  |  | 2кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС | Замена... ревизия |  |  |  | 4кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  | др. работы | ремонт подъезда |  | 1 |  | сентябрь |  |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  |  |  | июнь | …… |  |
| Фрунзе -1- общая сумма финансирования 524,280(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | август | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена... ревизия |  |  |  | 3кв |  |  |
|  |  | замена запорной арматуры |  |  |  | 3кв |  |  |
|  | ХВС | Замена... ревизия |  |  |  | в т.г. |  |  |
|  | КНС | Замена... ревизия |  |  |  | в т.г. |  |  |
|  | Кровля | ремонт кровли |  | 60 кв.м |  | 2 кв |  |  |
|  | др. работы | замена оконных блоков |  | 2шт |  | 2-3 кв |  |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  |  |  | июнь | …… |  |
| Центральная- 13 - общая сумма финансирования 116,220(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | август | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена…ревизия |  |  |  | 3кв |  |  |
|  |  | замена запорной арматуры |  |  |  | 3кв |  |  |
|  | ХВС | Замена... ревизия |  |  |  | в т.г. |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС | Замена... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт…ревизия |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
|  | др. работы | косметический ремонт подъезда |  | 1 |  | 3кв. |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  | …. |  | июнь | …… |  |
| Шмидта- 1 - общая сумма финансирования 532,464 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | август | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена…вентелей |  |  |  | июль |  |  |
|  |  | Ремонт запорной арматуры… |  |  |  | май-июнь |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | Замена... ревизия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена расходомера на отопление |  | 1 |  | 1 кв. |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС | Замена... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля | ремонт кровли |  | 20 |  | 3 кв. |  |  |
|  | др. работы | замена оконных блоков |  | 1 шт |  | 2- 3 кв |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов | …. |  |  |  | июнь | …… |  |
| Шмидта 1 А - общая сумма финансирования 517,872(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | Август | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена... Кранов вод..труб |  |  |  | июнь |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | Замена..труб. |  |  |  | 3 кв |  |  |
|  | КНС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт…ревизия |  |  |  | 4кв |  |  |
|  | Фасад |  |  |  |  | май |  |  |
|  | Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | др. работы | ремонт отмостки по периметру дома |  |  |  | апрель |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  |  |  | июнь |  |  |
| Шмидта -2А- общая сумма финансирования 554,964 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | Август | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена запорной арматуры... |  |  |  | июнь |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | Замена..труб. |  |  |  | 2кв |  |  |
|  | КНС | Замена ревизия... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт частич. замена тр.… |  |  |  | 4кв |  |  |
|  | ГВС | Частичн. Замен. Труб |  |  |  | 3кв |  |  |
|  | др. работы | косметический ремонт в подъезде |  |  |  | 2 кв |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  |  |  | июнь |  |  |
| Ленина -61 - общая сумма финансирования 199,800(тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Наименование работ |  | Объем |  | Сроки исполнения | Ответственный |  |
|  | отопление | Опрессовка… |  |  |  | Август | Зиновьев А.В. |  |
|  |  | Замена... ревизия |  |  |  | 2кв |  |  |
|  | ХВС | Замена…ревизия |  |  |  | 2кв |  |  |
|  | КНС | Замена... ревизия |  |  |  | 4 кв |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | др. работы | ремонт крыльца |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка вентиляционных каналов и дымоходов |  |  |  |  | июнь |  |  |
|  | др. работы | замена оконных блоков |  | 1 шт |  | 2 кв | …… |  |

- ТСЖ «Октябрьское»

| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДРЕС МКД (г.Октябрьск, ул.Дзержинского, дом 27) - 45,0 общая сумма финансирования (тыс.руб) |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | Опрессовка отопительной ситемы, промывка с применением гидропневматического метода | 10 | 15.07.2025 | Комлик Е.М. |
|  |  | Замена... |  |  |  |
|  |  | Ремонт запорной арматуры(кранов, вентилей, задвижек) и изоляция трубопровода | 30 | 30.05.2025 | Комлик Е.М. |
|  |  | Техническое обслуживание -проверка теплосчетчиков. | 5 | 19.06.2025 | Комлик Е.М. |
|  | ГВС | Опрессовка… |  |  |  |
|  |  | Замена... |  |  |  |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |
|  | ХВС | Замена... |  |  | Комлик Е.М. |
|  |  | Ремонт… |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. |  |  |  |
|  | КНС | Замена... |  |  |  |
|  |  | Ремонт частичный трубопровода… |  |  |  |

- ЖСК «Локомотив»

| № п\п | Наименование работ | Объем работ |  | Сметная ст-ть, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ, 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Замена кранов в подвале | шт. | 42 | 300,00 | собственные средства | июль |
| 2 | Замена Задвижки СО | шт. | 2 |  | собственные средства | июль |
| 3 | Замена кранов на чердаке | шт | 32 |  | собственные средства | июль |
| 4 | опрессовка отопительной системы | система | 1 |  | собственные средства | июль |
| 5 | проверка вент. каналов и дымоходов | шт. | 105 |  | собственные средства | июль |

- ЖСК «Молодежный»

| № п\п | Наименование работ | Объем работ |  | Сметная ст-ть, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ, 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Замена кранов СО | шт. | 10 | 50,00 | собственные средства | июль |
| 2 | Замена Задвижки СО | шт. | 1 |  | собственные средства | июль |
| 4 | Покраска цоколя | м2 | 70 |  | собственные средства | июль |
| 6 | Побелка бордюров | м | 20 |  | собственные средства | апрель |
| 7 | Покраска ограждений | м | 30 |  | собственные средства | апрель |
| 8 | опрессовка отопительной системы | система | 1 |  | собственные средства | июль |
| 9 | проверка вент. каналов и дымоходов | шт. | 80 |  | собственные средства | июль |
| 10 | Ремонт подъездов | шт. | 3 | 300,0 | собственные средства | Июнь-август |

- ТСН «Источник»

| № п/п | Вид работ | Наименование работ | Объем | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аносова д.68 корп 2 - 91 (тыс.руб) |  |  |  |  |  |
|  | Отопление | Опрессовка… | 1 | август 2025г. | Мухин Е.Н. |
|  |  | Замена... | - |  |  |
|  |  | Ремонт… | - |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. | 28 | июль 2025г. | Мухин Е.Н. |
|  | ГВС | Опрессовка… | 1 | июль 2025г. | Мухин Е.Н. |
|  |  | Замена... | - |  |  |
|  |  | Ремонт… | - |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. | 4 | июль 2025г. | Мухин Е.Н. |
|  | ХВС | Замена... | - |  |  |
|  |  | Ремонт… | - |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание…. | 2 | июнь 2025г. | Мухин Е.Н. |
|  | КНС | Замена... | - |  |  |
|  |  | Ремонт… | - |  |  |
|  | Фасад | покраска забора с северной стороны | 20 | июнь 2025г. | Мухин Е.Н. |
|  | Кровля | санобработка чердачных помещений | 1 | июль 2025г. | Мухин Е.Н. |
|  | Вент каналы | проверка вентялиционных каналов | 90 | июнь 2025г. | Мухин Е.Н. |

- Западные ЭС АО «ССК»

| № п/п | Мероприятия (вид работ) | Объем работ | Срок выполнения | ФИО, должность ответственного за подготовку к ОЗП | Источник финансирования | Объём финансирования (сумма) тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести анализ работы электросетей за зимний период 2024-2025 г.г. | - | 21.04.25 г. | Зам. начальника Западных ЭС Отряскин Е.Ю. |  |  |
| 2. | На основании замеров зимнего максимума 2024-2025г.г. разработать схемы нормальных и аварийных режимов электроснабжения | - | 30.06.25 г. | Начальник ДС Лапшин И.В. |  |  |
| 3. | На основании замеров зимнего максимума разработать при необходимости план замены силовых трансформаторов | - | 16.05.25 г. | Зам. начальника Западных ЭС Отряскин Е.Ю. Начальник ДС Лапшин И.В. |  |  |
| 4. | Выполнить ревизию трансформаторных подстанций, питающие котельные, ЦТП, насосные - согласно плана-графика ППР | 17 шт. | 01.09.25 г. | Начальник Октябрьского участка Петров Г.Ю. | Собственные средства АО «ССК» |  |
| 5. | Выполнить испытания кабельных линий 6-10кВ согласно графику испытаний | 9 шт. | 01.09.25 г. | Начальник МСГИ Аблаев А.Е. | Собственные средства АО «ССК» |  |
| 6. | По результатам испытаний кабельных линий 6-10кВ выполнить их ремонт или замену |  | 01.09.25 г. | Начальник Октябрьского участка Петров Г.Ю | Собственные средства АО «ССК» | . |
| 7. | Выполнить кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-16 | 0,37 км | 01.09.25 г. | Начальник Октябрьского участка Петров Г.Ю. | Собственные средства АО «ССК» |  |
| 8. | Ремонт строительной части ТП-78 ТП-ОКСД | 1 шт. 1 шт. | 01.09.25 г. | Начальник Октябрьского участка Петров Г.Ю. | Собственные средства АО «ССК» |  |
| 9. | Подготовить автотранспорт и спецтехнику для работы в зимних условиях |  | 03.10.25 г. | Начальник ТС Прытков В.А. | Собственные средства АО «ССК» |  |
| 10. | Проверить противопожарное состояние административных, производственных и бытовых зданий, автогаражей. | - | 03.10.25 г. | Начальник Западных ЭС Начальник ТС Прытков В.А. | Собственные средства АО «ССК» |  |
| 11. | Произвести внеочередные обходы маслонаполненного оборудования и при необходимости произвести доливку масла. | Согласно графику | 03.10.25 г. | Начальник Октябрьского участка Петров Г.Ю. |  |  |
| 12. | Провести противоаварийные тренировки с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом на тему: «Действия при возникновении аварийных ситуаций в период низких температур». В тренировках отразить вопросы взаимодействия оперативного персонала ОДС «АО ССК» с аварийными службами | - | 03.10.25 г. | Начальник Октябрьского участка Петров Г.Ю. Начальник ДС Лапшин И.В. |  |  |

- МКУ «Центр АХО УСС»

| № п\п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ |  | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок выполнения работ | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ленина,52 (МБУ ДО ДШИ № 1) | гидравлическое испытание и опрессовка теплосистемы | шт. | 1 | 15,00 | Муниципальный бюджет | До 01.09.2025 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
| 2 | ул.Волго-Донская,13 (МБУ ДО ДШИ № 2) | Работы по гидропромывке и опрессовке системы отопления здания | 1 | 1 | 10,0 | бюджет г.о. Октябрьска | июль 2025г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 1 | 1 | 0,0 |  | июля 2025 |  |
|  | итого: |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 3 | ул. Ленина, 90 (ЦБС) | Опрессовка системы отопления | единица | 1 | 10,00 | бюджет г.о. Октябрьск | Июль 2025 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 7 | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск-на-Волге") | Опрессовка системы отопления | система | 1 | 7,5 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2025 | ИП Иванов |
| 8 | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск-на-Волге") | Ревизия запорной арматуры | шт. | 2 | 3,0 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2025 | ООО «Алекс+» |
|  | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск-на-Волге") | Получение паспорта готовности утверждения к ОЗП 2024-2025 г. |  |  |  |  | июнь-август 2025 | Руководитель МБУ |
| 11 | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск | Техническое обслуживание прибора учета | мес. | 7 | 10,85 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2025 | ООО «Алекс+» |
|  | ул.Вокзальная,12 (МБУ "Музей Октябрьск-на-Волге") | Замена трубопровода ХВС | - | 1 | 293,757 | Муниципальный бюджет | июнь-август 2025 | МУП «ЖУ» |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 315,107 |  |  |  |
| 14 | ул. Ленина, 42 (МБУ ДК "Железнодорожник") | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 21,0 | Муниципальный бюджет | Июль-август 2025 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 21,0 |  |  |  |
| 15 | Ул. Мира 94а, (МБУ "КДК "Октябрьский") | Гидравлическая промывка и гидравлические испытания внутренних систем отопления. Ревизия запорной арматуры | здание | 1 | 13,20 | Муниципальный бюджет | июль 2025 |  |
| 16 | Ул. 3-его Октября, 105 (МБУ "КДК "Октябрьский") | Гидравлическая промывка и гидравлические испытания внутренних систем отопления. Ревизия запорной арматуры | здание | 1 | 8,30 | Муниципальный бюджет | июль 2025 |  |
| 18 | Ул. Станиславского, 8 (МБУ "КДК "Октябрьский") | Гидравлическая промывка и гидравлические испытания внутренних систем отопления. Ревизия запорной арматуры | здание | 1 | 8,30 | Муниципальный бюджет | июль 2025 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 29,80 |  |  |  |
| 20 | МБУ г.о. Октябрьск "Дом молодежных организаций" по адресу: ул. Ленина д.45 | Гидропромывка и опресовка системы отопления здания | здание | 1 | 8,80 | Бюджет г.о. Октябрьск | июнь-июль |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 8,80 |  |  |  |
| 21 | ул. Ватутина,73 (МБУ "Центр спортивных сооружений") | Опрессовка и промывка системы отопления | ед. | 1 | 3,50 | Муниципальный бюджет | до 01.09.2025 |  |
| 22 | пер. Железнодорожный,7а (МБУ "Центр спортивных сооружений") | Опрессовка и промывка системы отопления | ед. | 1 | 4,00 | Муниципальный бюджет | до 01.09.2025 |  |
| 23 | стадион "Труд" (МБУ "Центр спортивных сооружений") | Опрессовка и промывка системы отопления | ед. | 1 | 1,00 | Муниципальный бюджет | до 01.09.2025 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 8,50 |  |  |  |

- МУП «Жилищное управление»

| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование работ | Объем работ |  | Ориентировочная сметная стоимость (тыс.руб.) | Источник финансирования | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измер. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | г.Октябрьск | замена пожарных гидрантов | шт | 3 | 109,494 | собст. ср-ва | май-октябрь |
| 2 | г.Октябрьск | замена запорной арматуры | шт | 4 | 206,153 | собст. ср-ва | май-октябрь |
| 3 | г.о.Октябрьск | ремонт и замена водопроводных колонок | шт | 10 | 194,08 | собст. ср-ва | май-октябрь |
| 4 | г.о.Октябрьск | установка люков на водопроводных и канализационных колодцах | шт | 5 | 43,11 | собст. ср-ва | май-октябрь |
| 5 | г.о.Октябрьск | ремонт водопроводных и канализационных колодцев | шт | 4 | 56,28 | собст. ср-ва | май-октябрь |
| 6 | г.о.Октябрьск | промывка канализационных сетей гидропромывочным оборудованием | м | 2000 | 400 | собст. ср-ва | май-октябрь |
| 7 | очистные сооружения №3 | замена трубопровода аварийного сброса | м | 60 | 256,053 | собст. ср-ва | май-октябрь |
|  | Итого: |  |  |  | 1265,17 |  |  |