Доклад о ходе реализации муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы и оценке эффективности за 2024 год.

Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы (далее – Программа, муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации городского округа Октябрьск Самарской области от 25.08.2014 №493 (в редакции  постановлений Администрации городского округа Октябрьск  от  25.04.2016 № 334, от 01.07.2016  № 597, от 26.08.2016 № 784, от 15.12.2016 № 1137, от 09.01.2017 № 8, от 21.07.2017 №831, от 26.09.2017 №1112, от 26.12.2017 №1578, от 20.04.2018 №400, от 05.09.2018 №973, от 08.11.2018 №1239, от 29.12.2018 №1550, от 11.07.2019 №732, от 11.12.2019 №1333, 22.04.2020 №393, от  31.08.2020 №747; от 12.11.2020 №1012; от 30.11.2020 №1073; от 22.12.2020 №1144; от 20.02.2021 №100; от 29.03.2021 №195; от 25.05.2021 №382; от 26.07.2021 №564; от 09.09.2021 №728; от 12.10.2021 №812; от 01.02.2022 №88; от 24.06.2022 №647; от 11.01.2023 №15;от 21.02.2023 №158; от 28.12.2023 №1247; от 25.10.2024 №1036).

Головной исполнитель Программы – Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области.

Целью Программы определено обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Октябрьск Самарской области. Выделено семь задач, для выполнения которых разработан комплекс мероприятий и установлены значения целевых показателей.

Срок реализации Программы – период с 2016 по 2024 годы.

На финансирование мероприятий Программы в 2024 году из бюджета г.о. Октябрьск направлены средства  в размере 2797,8 тыс. руб. на обеспечение деятельности служащих исполнительного органа местного самоуправления, исполняющих задачи по решению вопросов местного значения в области содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории г.о. Октябрьск.

Запланированный объем финансирования по Программе на 2024 год в сумме 2797,8 тыс. руб. исполнен на 98,3% и составил 2750,5 тыс. руб.

Поддержка малого  предпринимательства является одним  из приоритетных направлений работы Администрации городского округа Октябрьск.

На территории г.о. Октябрьск осуществляет деятельность центр «Мой бизнес», открытый весной 2022 года. Работа центра ориентирована на комплексную помощь предпринимателям, самозанятым, физическим лицам, заинтересованным в открытии и развитии своего дела, решении текущих вопросов предпринимательской деятельности. В 2024 году центром «Мой бизнес» оказано 155 безвозмездных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам - 90 услуг. Были проведены бесплатные обучающие мероприятия:

- 21.02.2024г. семинар, посвященный обзору мер поддержки бизнеса в 2024 году. В мероприятии приняли участие 15 СМСП.

- 30.05.2024г. семинар «Современные тенденции в рекламе. Магия эмоций в видеороликах». В мероприятии приняли участие 25 СМСП.

Фондом поддержки предпринимательства г.о. Октябрьск оказывается информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), в том числе в области бухгалтерского учета и оказания услуг по сервисному сопровождению деятельности.

За 2024 год 67 уникальных СМСП получили информационно-консультационную поддержку в количестве 1137 единиц, в том числе 61 индивидуальный предприниматель и 6 юридических лиц.

За 2024 год в адрес АО «ГФСО», через сайт «mybiz63.ru», направлены 27 заявок от СМСП г.о. Октябрьск на получение микрозайма, в том числе 8 заявок от субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность более года, 5 заявок от начинающих предпринимателей и 14 заявок от самозанятых граждан.

Оказывается помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке заявок и необходимых документов для участия в региональных конкурсах.

В 2024 году в конкурсе среди предпринимателей сферы креативных индустрий победителем признан индивидуальный предприниматель Дмитрий Слончак, владелец мастерской по производству музыкальных инструментов Дзен-барабан в г.о. Октябрьск. Сумма полученного гранта  составила 500,0 тыс. руб. Средства гранта были направлены на приобретение производственного оборудования в мастерскую и развитие бизнеса.

В обучающем проекте «Мама-предприниматель», проводимом в период с 16.09.2024 по 20.09.2024г. на территории г.о. Тольятти приняли участие начинающий  индивидуальный предприниматель Иванова Мария Дмитриевна и самозанятая Неподоба Дарья Николаевна, осуществляющие деятельность на территории г.о. Октябрьск.

Администрацией городского округа Октябрьск Самарской области в 2024 году проведено 9 заседаний межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений  граждан с приглашением 33 субъектов предпринимательства.

В результате проведенной работы оформлено 30 трудовых договоров с наемными работниками, 20 человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, 14 человек оформлены в качестве самозанятых.

По данным  ФНС России, по состоянию  на  31.12.2024 года на территории городского округа Октябрьск:

- осуществляют деятельность  402 субъекта  малого  и среднего  предпринимательства,  что  на  5,8 %   выше  значения  2023 года (на 01.01.2024г. зарегистрировано 380 субъектов предпринимательства),  из них  -  65 юридических лиц и 337  индивидуальных  предпринимателей без образования  юридического лица.

- в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятых) оформлено 1557 лиц, что на 306 человек больше, чем в 2023 году.

Из 20 показателя Программы, установленных на 2024 год, выполнено 18 показателей, что составляет 90% от плана.

В 2024 году не исполнены показатели:

1. «Объем поддержанного экспорта СМСП-экспортеров» с установленным значением на 2024 год в сумме 52,9 тыс. долл.

На территории городского округа Октябрьск в сфере обрабатывающего производства осуществляют деятельность только 8% от общего количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, основная часть из которых – индивидуальные предприниматели, работающие в единственном лице без достаточных производственных мощностей для вывода продукции на экспорт. Среди организаций городского округа Октябрьск нет действующих экспортеров, это подтверждают реестры субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области, имеющих максимальный экспортный потенциал и действующих экспортеров, предоставленных Центром поддержки экспорта Самарской области. В настоящее время достижение установленного значения показателя не представляется возможным.

2. «Количество предоставленных производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе»

Данный показатель не исполнен по причине отсутствия обращений со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства в Администрацию городского округа Октябрьск по данному вопросу.

Подробная информация с комментариями по исполнению каждого показателя Программы отражена в приложении к докладу в форме «Показатели документа». Данные по финансовому исполнению мероприятий программы отражены в таблице «Ресурсное обеспечение по мероприятиям» приложения.

Степень выполнения мероприятий и показателей составляет более 90%, таким образом, реализацию Программы в 2024 году можно признать эффективной.

Всего за период реализации Программы количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 153 ед. (с 249 до 402), количество малых предприятий увеличилось на 2 ед. (с 5 до 7), количество микропредприятий увеличилось на 3 ед. (с 55 до 58), количество  предпринимателей без образования юридического лица увеличилось на 150 ед. (с 187 до 337).

Принимая во внимание имеющийся положительный опыт реализации муниципальной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Октябрьск Самарской области в 2016-2024 годах, принято решение о разработке и утверждении, Постановлением Администрации г.о. Октябрьск от 27.05.2022 №537,  муниципальной Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2025-2030 г.г.».

Ведущий специалист                                                                                     М.В. Панина

Панина М.В. 2-13-21