	ПРИЛОЖЕНИЕ №2

	к постановлению Администрации

	городского округа Октябрьск

	от 23.12.2024 №1282


	

	ПРИЛОЖЕНИЕ №2

	к муниципальной программе

	"Благоустройство территории городского

	округа Октябрьск на 2017-2026 годы"

	от 05.08.2016 № 719


Индикаторы (показатели) характеризующие ежегодный ход и итого реализации 
муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2017-2026 годы»

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя по годам

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Итого:

	Цель: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей городского округа Октябрьск

	Задача 1: Организация освещения улиц
	

	Количество установленных светильников уличного освещения за год
	штук
	-
	15
	45
	45
	45
	4
	0
	0
	0
	0
	154

	Общее количество светильников
	штук
	-
	-
	1 245
	1 290
	1 335
	1 339
	1 339
	1 339
	1 339
	1 339
	1 339

	Задача 2: Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения
	

	Вырезка порослей: карагача, клена, кустов
	деревьев
	-
	-
	750
	750
	750
	750
	750
	350
	350
	350
	4 800

	Количество организованных захоронений невостребованных умерших
	человек
	-
	-
	4
	4
	14
	4
	2
	3
	4
	4
	39

	Количество благоустроенных (восстановленных) военно-исторических мемориальных комплексов
	штук
	-
	-
	-
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7

	Задача 3: Создание условий для безопасного проживания, массового отдыха жителей и обустройство мест массового отдыха

	Количество отремонтированных детских игровых площадок
	штук
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	Количество приобретенных подарков

(конкурс по благоустройству территории)
	штук
	-
	-
	-
	-
	18
	22
	27
	29
	-
	-
	96

	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	голов
	300
	60
	30
	40
	27
	160
	293
	200
	-
	-
	1 110

	Проведение дератизационных мероприятий
	га
	-
	-
	-
	23,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23,4

	Проведение водолазного обследования прибрежной и береговой полосы на акватории городского пляжа и очистка от техногенных накоплений
	м2
	-
	-
	-
	-
	8 000
	8 000
	8 000
	8 000
	8 000
	8 000
	48 000

	Задача 4: Организация капитального ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования

	Объем проведенного ямочного ремонта
	м2
	1000
	65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1065

	Количество приобретенной техники

(в лизинг)
	штук
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	2

	Задача 5: Организация благоустройства озеленения и уборки городских территорий

	Количество спиленных и кронированных деревьев, кустов
	штук
	128
	128
	300
	300
	300
	271
	55
	225
	300
	300
	2 307

	Очистка от снега и посыпка ПСС дорог
	км
	-
	-
	191
	191
	191
	191
	191
	191
	191
	191
	191


