Приложение

к распоряжению Администрации

городского округа Октябрьск

Самарской области

от «27» мая 2026 года № 258-р

План – график составления проекта бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год

и на плановый период 2028 и 2029 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2026 г.) | Исполнитель | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка постановления Администрации городского округа Октябрьск Самарской области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | до 10.09 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2 этап. Прогнозирование социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | до 10.09 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.2. | Прогноз поступлений доходов на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, обоснования прогноза поступлений в бюджет городского округа Октябрьск Самарской области, прогноз поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Октябрьск Самарской области | до 20.08 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.3. | Прогноз поступлений в разрезе налогов и сборов с разбивкой по месяцам на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: - проект сметы доходов и расходов по поступающим в бюджет городского округа Октябрьск Самарской области платежам за негативное воздействие на окружающую среду на очередной финансовый год и плановый период с приложением расчетов и обоснований; - прогноз поступлений за текущий год, на очередной финансовый год и плановый период от штрафных санкций, налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних городского округа Октябрьск Самарской области и административной комиссией Администрации городского округа Октябрьск Самарской области с приложением расчетов и обоснований | до 15.08 | Администратор доходов бюджета городского округа Октябрьск Самарской области: Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.4. | Прогноз поступлений в разрезе налогов и сборов с разбивкой по месяцам на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: - перечень объектов муниципальной собственности, приватизированных в отчетном финансовом году (с указанием суммы доходов бюджета городского округа Октябрьск Самарской области), перечень объектов, подлежащих приватизации в текущем финансовом году, в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием наименования, местонахождения, вида приватизации, начальной (ориентировочной) цены приватизируемого имущества; - сведения о задолженности на 1 января и 1 июля текущего финансового года по платежам от использования муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Октябрьск Самарской области и платежам, получаемых в виде арендной платы за земельные участки в разрезе должников; - проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период с указанием наименования, местонахождения, вида приватизации, нормативной стоимости приватизируемого имущества; - прогноз поступлений за текущий год, на очередной финансовый год и плановый период доходов от использования муниципальной собственности городского округа Октябрьск Самарской области в разрезе классификации доходов бюджетов РФ, с приложением расчетов и обоснований: а) доходов от использования муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Октябрьск Самарской области; б) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки; в) доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий в разрезе муниципальных унитарных предприятий; г) доходов от продажи квартир с указанием адресов, площадей и сумм поступлений; д) доходов от продажи земельных участков с указанием количества участков, площадей и сумм поступлений; е) доходов от продажи муниципального имущества с указанием адресов и сумм поступлений; ж) других доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | до 15.08 | Администратор доходов бюджета городского округа Октябрьск Самарской области: Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.5. | Прогноз поступлений в разрезе налогов и сборов с разбивкой по месяцам на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: - прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг на очередной финансовый год и плановый период, оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году с приложением расчетов и обоснований | До 15.08 | Администратор доходов бюджета городского округа Октябрьск Самарской области: МКУ г.о. Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск» | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.6. | Составление плана доходов в бюджет с использованием АС «Web- планирование» | до 01.09 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.7. | Составление плана источников финансирования дефицита бюджета с использованием АС «Web- планирование» | до 01.09 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.8. | Основные характеристики (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | до 01.09 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.9. | Подготовка постановлений Администрации городского округа Октябрьск Самарской области об утверждении (изменений) муниципальных программ | до 01.08 | Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств городского округа Октябрьск Самарской области | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.10. | Перечень муниципальных программ, исполнителями которых они являются (планируются), с выделением: - программ, утвержденных в установленном порядке; - программ, предполагаемых к разработке и к утверждению; - программ, по которым предполагается принять решение об изменении размеров ассигнований на их реализацию начиная с очередного финансового года или о досрочном прекращении их реализации с указанием причин их сокращения (прекращения). Предложения по развитию курируемых видов экономической деятельности в очередном финансовом году и плановом периоде, проведению структурных и организационных преобразований, развитию и поддержке инновационной деятельности | до 01.09 | Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств городского округа Октябрьск Самарской области | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области |
| 2.11. | Оценку ожидаемого исполнения расходов бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов; - объем финансового обеспечения на очередной финансовый год и плановый период на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными казенными и бюджетными учреждениями; - расчеты обоснованных бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым бюджетным обязательствам на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации городского округа Октябрьск Самарской области и локальными актами муниципальных учреждений; - в отношении подведомственных муниципальных казенных учреждений - проект бюджетной сметы на очередной финансовый год и плановый период; - данные о распределении доведенных до главных распорядителей бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований, на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета, расчеты субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг) и на иные цели; - проект реестра расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период; - расчетные объемы и обоснования публичных нормативных обязательств и кодов классификации расходов бюджетов; - проект муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по каждой оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ) | до 01.09 | Главные распорядители бюджетных средств городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 2.12. | Реестр расходных обязательств в части бюджетных инвестиций из бюджета городского округа Октябрьск Самарской области в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Октябрьск Самарской области | до 01.08 | МКУ г.о. Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск» | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области |
| 3 этап. Формирование проекта расходной части бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов |  |  |  |  |
| 3.1. | Представление главными распорядителями средств бюджета городского округа Октябрьск Самарской области: - бюджетных заявок в части расходов (расчетные показатели), реестры расходных обязательств с использованием АС «Web – планирование»; - обоснований необходимости отмены или изменения действующих расходных обязательств, в связи с низкой эффективностью финансируемых мероприятий, муниципальных программ и муниципальных услуг, а также в связи с ограниченностью бюджета действующих обязательств; - обоснований необходимости принятия, соответствующих расходных обязательств и сведений об эффективности и результативности планируемых к реализации за счет бюджета принимаемых обязательств мероприятий и программ; - оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов; - расчетных объемов и обоснований публичных нормативных обязательств; - проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по каждой оказываемой муниципальной услуге (выполняемой работе) в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ). | до 01.09 | Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.2. | Проект перечня строек и объектов строительства на очередной финансовый год и плановый период, финансирование которых осуществляется из областного, местного бюджетов; проект перечня объектов капитального ремонта на очередной финансовый год и плановый период; прогнозный объем средств на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство дорог, и источники их финансирования на очередной финансовый год и плановый период | до 01.09 | МКУ г.о. Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск» | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.3. | Сводный перечень муниципальных программ городского округа Октябрьск Самарской области, принятых и действующих в очередном финансовом году и плановом периоде, а также планируемых к разработке | до 01.09 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.4. | Уточненный прогноз социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период | до 15.10 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.5. | Прогноз роста предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | до 20.08 | Отдел торгов и тарифного регулирования Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.6. | Прогноз тарифов на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение в городском округе Октябрьск Самарской области на очередной финансовый год и плановый период | до 20.08 | Отдел торгов и тарифного регулирования Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.7. | Представление паспортов муниципальных программ, утвержденных Администрацией городского округа Октябрьск Самарской области, предлагаемых к финансированию на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | до 15.09 | Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств городского округа Октябрьск Самарской области, ответственные исполнители муниципальных программ | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области |
| 3.8. | Подготовка постановления об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 гг. | до 30.10 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.9. | Внесение изменений в бюджетные проектировки в части бюджета текущих расходов и бюджета развития с использованием АС «Web-планирование» | до 30.10. | Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.10. | Внесение изменений в план доходов в бюджет с использованием АС «Web-планирование» | до 30.10. | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.11. | Внесение изменений в план источников финансирования дефицита бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов с использованием АС «Web-планирование» | до 30.10. | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 3.12. | Предоставление информации по возможному участию в федеральных и областных государственных программах в 2027 году и плановом периоде 2028 и 2029 годов с указанием о прогнозируемых объемах бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения условий предоставления субсидий из областного бюджета | до 20.08 | Главные распорядители средств бюджета городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 4 этап. Предоставление проекта решения Думы на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов Главе городского округа Октябрьск Самарской области. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов в Думу городского округа Октябрьск Самарской области. Внесение проекта решения «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» в Думу городского округа Октябрьск Самарской области |  |  |  |  |
| 4.1. | Формирование проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» с приложениями и пояснительной запиской | до 09.10 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Глава городского округа Октябрьск Самарской области |
| 4.2. | Опубликование проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | до 09.10 | МБУ г.о. Октябрьск «Редакция газеты «Октябрьское время» | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 4.3. | Формирование документов и материалов для предоставления в Думу городского округа Октябрьск Самарской области: | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
|  | - проект решения «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»; | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
|  | - пояснительная записка к проекту решения «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»; | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
|  | - основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов; | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
|  | - верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом) | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
|  | - предварительные итоги социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области за 1 полугодие 2026 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Октябрьск за 2026 год; | до 10.11 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
|  | -прогноз социально-экономического развития городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов; | до 10.11 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
|  | - прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов; | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
|  | - оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Октябрьск Самарской области за 2026 год; | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
|  | - реестр источников доходов бюджета городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов; | до 10.11 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
|  | - паспорта муниципальных программ с указанием объемов финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | до 10.11 | Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск Самарской области | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 4.4. | Проведение общественных обсуждений по проекту решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | до 23.10 | Главные распорядители бюджетных средств городского округа Октябрьск Самарской области | Население городского округа Октябрьск Самарской области |
| 4.5. | Опубликование постановления о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | до 09.10 | МБУ г.о. Октябрьск «Редакция газеты «Октябрьское время» | Финансовое управление городского округа Октябрьск |
| 4.6. | Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | до 30.10 | Финансовое управление городского округа Октябрьск | Население городского округа Октябрьск Самарской области |
| 4.7. | Внесение проекта решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и2029 годов», а также документов и материалов, подлежащих предоставлению одновременно с проектом решения о бюджете городского округа, на рассмотрение в Думу городского округа Октябрьск Самарской области. | до 15.11 | Глава городского округа Октябрьск Самарской области | Дума городского округа Октябрьск Самарской области |
| 4.8. | Опубликование решения Думы городского округа Октябрьск Самарской области «О бюджете городского округа Октябрьск Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | до 21.12 | МБУ г.о. Октябрьск «Редакция газеты «Октябрьское время» | Финансовое управление городского округа Октябрьск |

________________________________