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План мероприятий («дорожная карта) 
по обеспечению бюджетной консолидации в городском округе Октябрьск Самарской области

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок, реализации
	Ответственный исполнитель

	1.
	Разработка проекта постановления Администрации городского округа Октябрьск Самарской области о мерах по обеспечению бюджетной консолидации в городском округе Октябрьск Самарской области
	19.10.2026
	Финансовое управление городского округа Октябрьск
(Борискина О.Н.)

	1.1.
	Процедура сокращения штата работников муниципальных учреждений:
- приказ о сокращении;
- определение работников, которых нельзя сокращать;
 -уведомление увольняемых работников, службу занятости и профсоюз (если есть)
		
	Не менее чем за два месяца до увольнения
(предполагаемая дата увольнения -21.12.2026 г.)

	Руководители муниципальных учреждений

	1.2.
	Предоставление на согласование Главе городского округа Октябрьск штатных расписаний муниципальных учреждений
	До 09.11.2026
	Руководители муниципальных учреждений

	2.
	Разработка проекта постановления Администрации городского округа Октябрьск Самарской области «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Культурно – досуговый комплекс «Октябрьский» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Железнодорожник» городского округа Октябрьск Самарской области»
	19.10.2026
	Финансовое управление городского округа Октябрьск
(Борискина О.Н.)

	2.1.
	Направление уведомления о начале реорганизации муниципальных учреждений, указанных в пункте 2 настоящего Плана в Межрайонную ИФНС России № 2 по Самарской области
	В течение трех рабочих дней после вступления в силу соответствующего постановления Администрации г.о. Октябрьск Самарской области
	МБУ «КДК «Октябрьский» (Алехина М.И.)



	2.2.
	После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале реорганизации опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о начале процедуры реорганизации 
	Дважды с периодичностью один раз в месяц

	МБУ «КДК «Октябрьский» (Алехина М.И.)



	2.3.
	Расчет ФОТ и расходов на содержание МБУ «КДК «Октябрьский»
	Октябрь
2026
	Финансовое управление городского округа Октябрьск
(Борискина О.Н.)

	2.4.
	Уведомление и.о. директора МБУ г.о. Октябрьск «ДК Железнодорожник» о реорганизации МБУ г.о. Октябрьск «ДК Железнодорожник»  (ст. 75, п. 6 ст. 77 Трудового кодекса РФ)
	До 30.10.2026
	МКУ г.о. Октябрьск «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск»
(Андриевская Ж.С.)

	2.5.
	Уведомление работников МБУ г.о. Октябрьск «ДК Железнодорожник»  о реорганизации МБУ г.о. Октябрьск «ДК Железнодорожник»  (ст. 75, п. 6 ст. 77 Трудового кодекса РФ)
	До 30.10.2026
	МБУ г.о. Октябрьск «ДК Железнодорожник»
(Рахманина А.А.)

	2.6.
	Предоставление на утверждение Главе городского округа Октябрьск Самарской области передаточного акта
	Не позднее следующего дня после повторного опубликования уведомления о реорганизации в «Вестнике государственной регистрации»
	МБУ «КДК «Октябрьский» (Алехина М.И.)


	2.7.
	Согласование и утверждение нового штатного расписания МБУ «КДК «Октябрьский»
	В сроки, установленные
постановлением Администрации г.о. Октябрьск Самарской области от 04.05.2016 № 368
	МБУ «КДК «Октябрьский» (Алехина М.И.), 
МКУ г.о. Октябрьск «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» (Андриевская Ж.С.),   
Финансовое управление городского округа Октябрьск (Борискина О.Н.), 
Глава городского округа Октябрьск Самарской области

	2.8.
	Датой завершения реорганизации в форме присоединения юридических лиц, указанных в пункте 2 настоящего Плана будет являться дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МБУ г.о. Октябрьск «ДК Железнодорожник»

	Предполагаемая дата завершения реорганизации
до 01.02.2027

	-

	3.
	Разработка проекта постановления Администрации городского округа Октябрьск Самарской области «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» в форме присоединения к нему Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений социальной сферы городского округа Октябрьск Самарской области»
	До 19.10.2026
	Финансовое управление городского округа Октябрьск
(Полозова И.Г.)

	3.1.
	Направление уведомления о начале реорганизации муниципальных учреждений, указанных в пункте 3 настоящего Плана в Межрайонную ИФНС России № 2 по Самарской области 

	В течение трех рабочих дней после вступления в силу соответствующего постановления Администрации г.о. Октябрьск Самарской области
	Директор
МБУ «Служба благоустройства» г.о. Октябрьск (Борискин В.Д.)




	3.2.
	После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале реорганизации опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о начале процедуры реорганизации 
	Дважды с периодичностью один раз в месяц

	Директор
МБУ «Служба благоустройства» г.о. Октябрьск (Борискин В.Д.)



	3.3.
	Расчет ФОТ и расходов на содержание МБУ «Служба благоустройства» г.о. Октябрьск
	Октябрь
2026
	Финансовое управление городского округа Октябрьск
(Полозова И.Г.)

	3.4.
	Уведомление директора МКУ г.о. Октябрьск «Центр АХО УСС» о реорганизации МКУ г.о. Октябрьск «Центр АХО УСС» (ст. 75, п. 6 ст. 77 Трудового кодекса РФ)
	До 30.10.2026
	МКУ г.о. Октябрьск «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск»
(Андриевская Ж.С.)

	3.5.
	Уведомление работников МКУ г.о. Октябрьск «Центр АХО УСС» о реорганизации МКУ г.о. Октябрьск «Центр АХО УСС»  (ст. 75, п. 6 ст. 77 Трудового кодекса РФ)
	До 30.10.2026
	Директор МКУ г.о. Октябрьск «Центр АХО УСС»  
(Егорова С.В.)


	3.6.
	Предоставление на утверждение Главе городского округа Октябрьск Самарской области передаточного акта
	Не позднее следующего дня после повторного опубликования уведомления о реорганизации в «Вестнике государственной регистрации»
	МБУ «Служба благоустройства» г.о. Октябрьск (Борискин В.Д.)

	3.7.
	Согласование и утверждение нового штатного расписания МБУ «Служба благоустройства» г.о. Октябрьск
	В сроки, установленные
постановлением Администрации г.о. Октябрьск Самарской области от 04.05.2016 № 368
	МБУ «Служба благоустройства» г.о. Октябрьск (Борискин В.Д.), 
МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск»
(Криворученко А.А.),
Финансовое управление городского округа Октябрьск (Полозова И.Г.), 
Глава городского округа Октябрьск Самарской области

	3.8.
	Датой завершения реорганизации в форме присоединения юридических лиц, указанных в пункте 3 настоящего Плана будет являться дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МКУ г.о. Октябрьск «Центр АХО УСС»  
	Предполагаемая дата завершения реорганизации
до 01.02.2027

	-



