- Приложение

к постановлению

Главы городского округа Октябрьск

от 28.05.2008 г. № 228

(в редакции Постановлений Администрации городского

Округа Октябрьск от 10.01.2013 №7, от 17.04.2013 №207,

от 17.09.2013 №431, от 02.10.2014 №670, от 11.07.2017 №766)

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. Общие положения

1.Настоящий Порядок определяет правила разработки, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Октябрьск, а так же контроля за ходом их реализации.

Муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области (далее – программа) – документ стратегического планирования, представляет собой увязанный по содержанию, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение приоритетных для перспективного развития городского округа Октябрьск (далее - городской округ) социальных, экономических, экологических и иных задач.

Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Программы разрабатываются на срок более одного года.

Программа не может содержать мероприятий других муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа Октябрьск.

Реализация программы осуществляется головным исполнителем муниципальной программы совместно с исполнителями и участниками муниципальной программы. К разработке муниципальной программы могут привлекаться организации науки, высшей школы, иные юридические и физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органы местного самоуправления, общественные организации и другие заинтересованные лица.

2. В процессе разработки и реализации программ выделяются следующие субъекты:

- инициатор - комитеты, управления, отделы (комиссии, службы) администрации городского округа, юридические и физические лица, выходящие с предложениями и обоснованиями о программной разработке проблемы на уровне городского округа;

- заказчик программы - администрация городского округа Октябрьск (далее - администрация городского округа);

- разработчик программы - структурные подразделения администрации городского округа, юридические и физические лица, уполномоченные заказчиком программы;

- головной исполнитель программы - комитеты, управления, отделы (комиссии, службы) администрации городского округа, юридические лица, на которые возложена ответственность за своевременную и качественную реализацию программы, обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию программы, координацию действий участников реализации утвержденной программы.

3. Разработка проекта и утверждение программы включают в себя следующие основные этапы:

1) подготовка инициативного предложения о разработке программы для решения проблемы;

2) принятие решения о разработке проекта программы;

3) разработка проекта программы;

4) согласование проекта программы;

5) доработка (при необходимости) проекта программы в соответствии с замечаниями, указанными в процессе согласования;

6) утверждение программы.

- 2. Отбор проблем для программной разработки

4. Инициаторы направляют заказчику предложение о программной разработке проблемы, определенной в соответствии с приоритетными направлениями развития городского округа, которое включает следующие материалы:

а) содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;

б) возможные способы решения проблемы, предполагаемые мероприятия;

в) потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет и бюджет городского округа, внебюджетные источники, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе средства организаций);

г) предварительную оценку социально-экономической эффективности реализации программы, соответствия программных мероприятий экологическим и иным требованиям;

д) предлагаемый разработчик программы, срок подготовки программы.

5. Важнейшими факторами, определяющими необходимость программной разработки проблемы на уровне городского округа, являются:

- стратегическая значимость проблемы для перспективного развития городского округа;

- невозможность решения проблемы без специальной поддержки со стороны администрации городского округа;

- социальный, экономический, экологический эффект от предлагаемых к реализации мероприятий.

6. Заказчик на основании инициативного предложения и обосновывающих материалов с учетом заключений Финансового управления городского округа Октябрьск, Управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли администрации городского округа Октябрьск, других заинтересованных в решении проблемы структурных подразделений администрации городского округа принимает решение о разработке программы, устанавливает предельные объемы финансирования и определяет разработчика и головного исполнителя программы.

- 3. Формирование программы

7. Разработчик программы осуществляет подготовку программы в сроки, определяемые приложением № 1 к настоящему Порядку.

8. Головной исполнитель программы несет ответственность за реализацию программы, осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также анализирует рациональное использование бюджетных средств и средств внебюджетных источников.

9. Программа формируется в следующем составе:

паспорт программы (по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку);

текстовая часть программы, которая формируется из следующих разделов, включающих:

а) характеристику проблемы, на решение которой направлена программа;

б) основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации программы;

в) перечень программных мероприятий;

г) обоснование ресурсного обеспечения программы;

д) механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой;

е) оценка социально-экономической и экологической эффективности программы.

10. Подпрограмма имеет следующую структуру:

паспорт подпрограммы (по форме согласно приложению № 2.1 к настоящему Порядку);

текстовая часть подпрограммы.

Текстовая часть подпрограммы включает следующие разделы:

а) характеристику проблемы, на решение которой направлена подпрограмма;

б) основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы;

в) перечень программных мероприятий;

г) обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы;

д) механизм реализации подпрограммы, включающий в себя механизм управления подпрограммой;

е) оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы.

11. К содержанию разделов программы предъявляются следующие требования:

а) первый раздел программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями социально-экономического развития городского округа Октябрьск, обоснование необходимости решения проблемы программным методом.

б) второй раздел программы должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции головных исполнителей программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации программы с определением соответствующих целей).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации программы.

в) третий раздел программы должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач программы. Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации. В отдельных случаях для достижения целей программы, внесения изменений в нормативные правовые акты программа может содержать приложение с планом подготовки и принятия необходимых нормативных правовых актов.

По каждому мероприятию указывается главный распорядитель средств бюджета городского округа и исполнитель программы в соответствии с действующим законодательством.

По мероприятиям инвестиционного характера дополнительно указываются: наименование заказчика (получателя) средств, вводимые мощности, сметная стоимость (остаток сметной стоимости) объекта

г) четвертый раздел программы должен содержать обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения помимо бюджетных средств внебюджетных источников для реализации программных мероприятий и описание механизмов привлечения этих средств.

д) основные требования к пятому разделу программы изложены в разделе 6 настоящего Порядка.

е) шестой раздел программы должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада программы в экономическое развитие городского округа Октябрьск, а также оценку эффективности  реализации  программы. Оценка эффективности реализации программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации программ городского округа  Октябрьск, утвержденным постановлением Администрации городского округа Октябрьск Самарской области.

В случае если программа содержит подпрограммы, оценка эффективности реализации программы рассчитывается как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования соответствующих подпрограмм, входящих в состав программ.

Оценка эффективности реализации программ (подпрограмм) должна быть основана на оценке степени достижения показателей (индикаторов) программ (подпрограмм) за отчетный период и за весь период реализации с учетом объема ресурсов как направленных главным распорядителям бюджетных средств на их реализацию, так и освоенных в ходе реализации соответствующих программ (подпрограмм).

12. Согласованный проект программы с пояснительной запиской, социально-экономическими и технико-экономическими обоснованиями, предварительной бюджетной заявкой, положительным заключением государственной экологической экспертизы (по программам, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую природную среду), соглашениями (договорами) о намерениях между головным исполнителем программы и предприятиями, организациями, подтверждающими финансирование программы за счет внебюджетных источников, разработчик программы направляет Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск  и Финансовое управление городского округа Октябрьск для последующего рассмотрения программы. Представленные материалы должны содержать необходимые данные для проведения анализа проекта программы, особенностей сегмента рынка, на которые ориентируется указанный проект, возможностей реализации этой программы в предполагаемые сроки, оценки эффективности и осуществления контроля за ходом ее выполнения.

- 4. Оценка и утверждение программы

13. Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск  и Финансовое управление городского округа Октябрьск оценивают представленный проект, обращая при этом особое внимание на:

а) приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

б) обоснованность, комплексность и экологическую безопасность программных мероприятий, сроки их реализации;

в) привлечение внебюджетных источников для реализации программы в увязке с возможностями ее государственной поддержки за счет бюджетных средств;

г) эффективность механизма осуществления программы;

д) социально-экономическую эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы.

14. Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск  и Финансовое управление городского округа Октябрьск с учетом предложений заинтересованных структурных подразделений администрации городского округа подготавливает заключение по проекту программы и предварительной бюджетной заявке.

15. С учетом замечаний и предложений Управления экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск  и Финансового управления городского округа Октябрьск и заинтересованных структурных подразделений администрации городского округа разработчик программы производит доработку проекта программы. Доработанный проект программы повторно направляется в Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск  и Финансовое управление городского округа Октябрьск

- 16. Согласованный в установленном порядке проект программы (проект изменений в программу) направляется разработчиком программы в Организационный отдел администрации городского округа Октябрьск.

- Согласованный в установленном порядке проект программы (проект изменений в программу) направляется Организационным отделом администрации городского округа Октябрьск в Контрольно-счетную палату г.о. Октябрьск для проведения экспертизы и подготовки заключения по нему.

- При получении положительного заключения Контрольно-счетной палаты г.о. Октябрьск  проект программы (проект изменений в программу) направляется Организационным отделом Администрации городского округа Октябрьск Главе городского округа Октябрьск на утверждение.

- При получении заключения Контрольно-счетной палаты г.о. Октябрьск  с замечаниями проект программы (проект изменений в программу) направляется Организационным отделом администрации городского округа Октябрьск разработчику программы на доработку.

17. Утвержденная программа включается в реестр муниципальных программ социально-экономического развития городского округа, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год. Формирование реестра  муниципальных программ с внесением необходимых сведений о программе осуществляет Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск.

Программа подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

Внесение данных в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования осуществляет Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  Администрации городского округа Октябрьск в течение 10 дней с момента утверждения программы на основании информации предоставленной разработчиком программы.

Ответственность за достоверность информации для государственной регистрации программы несет разработчик программы.

- 5. Финансирование программ

18. Утвержденные программы реализуются за счет бюджетных средств и привлекаемых для выполнения этих программ внебюджетных источников.

19. Иностранные инвесторы могут финансировать программы на основе долевого участия. Привлечение иностранного капитала к реализации программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях.

20. Источником финансирования программ могут являться инвестиционные и конверсионные кредиты.

21. Головные исполнители программ с учетом хода реализации программ в текущем году, проведения с исполнителями предварительной проработки вопроса о размещении заказов для муниципальных нужд уточняют объем средств, необходимых для финансирования программ в очередном финансовом году, и представляют в устанавливаемые сроки проекты бюджетных заявок по программам (подпрограммам), предлагаемым к финансированию за счет бюджетных средств в очередном финансовом году, в Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск.

22. Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск совместно с головными исполнителями программ подготавливают и направляют в Финансовое управление городского округа Октябрьск предложения по перечню программ, предлагаемых к финансированию за счет бюджетных средств в очередном финансовом году и плановом периоде, и предложения по объемам их финансирования.

23. Финансовое управление городского округа Октябрьск в сроки, устанавливаемые для формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляют Главе городского округа перечень  муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет бюджетных средств, и предложения по объемам их финансирования.

24. Утвержденные программы подлежат финансированию в соответствии с установленным в Российской Федерации порядком исполнения бюджета. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

25. В случае если сумма бюджетного финансирования по программе не соответствует утвержденной в бюджете, головной исполнитель программы направляет Главе городского округа для утверждения предложения о внесении изменений в программу в части финансирования проектов в рамках утвержденного бюджета городского округа.

26. Изменение объема внебюджетного финансирования по сравнению с утвержденным планом производится по согласованию с заказчиком. Если изменение объема внебюджетного финансирования имеет следствием изменение результатов реализации программы (проекта в составе программы), головной исполнитель направляет Главе городского округа для утверждения предложения о внесении соответствующих изменений в программу.

27. В случае несоответствия результатов выполнения программы целевым индикаторам и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной программой, Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск  и Финансовое управление городского округа Октябрьск организуют проведение экспертизы этой программы, по результатам которой подготавливают и направляют Главе городского округа предложения:

а) о корректировке целей и срока реализации программы, перечня программных мероприятий;

б) о сокращении финансирования программы за счет средств бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

в) о досрочном прекращении реализации программы с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений);

г) о принятии в установленном порядке мер к головному исполнителю программы.

- 6. Управление реализацией программы и контроль

за ходом ее выполнения

28. Заказчик осуществляет мониторинг и координацию деятельности по программам, анализирует результаты их выполнения по проектам, срокам, объемам финансирования, социально-экономическим показателям. В случае необходимости осуществляет проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

29. Головной исполнитель программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы. Текущее управление реализацией программы осуществляется головным исполнителем.

30. Головной исполнитель программы может на договорной основе передавать соответствующим предприятиям, организациям и учреждениям выполнение следующих функций:

а) отбор на конкурсной основе исполнителей программных мероприятий;

б) сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

в) мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

г) организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

д) внедрение и обеспечение применения информационных технологий в целях управления реализацией программы и контроля за ходом программных мероприятий.

Условия передачи функций головного исполнителя программы утверждаются Главой городского округа одновременно с утверждением головного исполнителя программы.

31. Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов для муниципальных нужд, заключаемых головным исполнителем программы со всеми исполнителями программных мероприятий. Муниципальный контракт определяет права и обязанности заказчика и поставщика по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их отношения при выполнении муниципального контракта, в том числе предусматривает осуществление заказчиком контроля за ходом работ по выполнению муниципального контракта.

32. Головной исполнитель программы сообщает в Финансовое управление городского округа Октябрьск и Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий муниципальных контрактах на ее финансирование из внебюджетных источников.

33. Головной исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

34. При необходимости головной исполнитель вносит в Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск  и Финансовое управление городского округа Октябрьск и Финансовое управление городского округа Октябрьск предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы. Срок реализации программы может быть продлен на 1 год и более. Внесение изменений в действующую программу осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

35. Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск  и Финансовое управление городского округа Октябрьск подготавливает заключение о продлении срока реализации программы, разработке новой программы или о нецелесообразности ее дальнейшей поддержки и направляет его Главе городского округа.

36. Механизм формирования, разработки, утверждения, реализации, корректировки и досрочного прекращения реализации подпрограмм определяется в порядке, установленном для принятия программы.

37. Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск  с участием Финансового управления городского округа Октябрьск, головных исполнителей программ, заинтересованных структурных подразделений администрации городского округа организует проверки хода реализации отдельных программ. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, привлечение средств внебюджетных источников финансирования и конечные результаты программы. По результатам проверок подготавливаются предложения для Главы городского округа о целесообразности продолжения работ и финансирования программ или об их прекращении.

38. В связи с недостаточностью финансирования либо по иным основаниям головной исполнитель программы вправе обратиться к заказчику с предложением о приостановлении или прекращении действия программы. Окончательное решение о приостановлении или прекращении действия программы принимает Глава городского округа.

39. Головной исполнитель программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, готовит доклад об исполнении программы (подпрограммы) за отчетный год или итоговый доклад по завершении программы и оценку эффективности реализации программы (приложение №3 к настоящему Порядку) и направляет его в Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  Администрации городского округа Октябрьск  для подготовки заключения, а так же в Финансовое управление городского округа Октябрьск – для включения в состав годового отчета об исполнении бюджета городского округа Октябрьск за отчетный финансовый год.

Доклады должны содержать:

а) сведения о результатах реализации программ за отчетный год;

б) данные о целевом использовании и объемах бюджетных средств и внебюджетных источников;

в) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ;

г) сведения о соответствии фактических показателей реализации программ показателям, установленным при утверждении программ;

д) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

е) сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

ж) сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

з) оценку эффективности результатов реализации программ;

и) оценку влияния фактических результатов реализации программ на различные сферы экономики городского округа.

40. Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск   с участием Финансового управления городского округа Октябрьск головных исполнителей программ и структурных подразделений администрации городского округа, до 01 мая каждого года подготавливают и представляют Главе городского округа доклад о ходе реализации программ за отчетный год.

41. Организацию контроля за исполнением принятых программ осуществляет Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли  администрации городского округа Октябрьск   .

42. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на выполнение программы финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий публикуются в средствах массовой информации не реже одного раза в год.

43. Головной исполнитель программы организует размещение на официальном сайте администрации городского округа Октябрьск текста программы, а также информации о ходе реализации программ, программных мероприятиях на ближайшие 2-3 года, фактическом финансировании программы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах проверок выполнения программных мероприятий, конкурсах на участие в реализации программы, результатах мониторинга реализации программы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

7. Порядок проведения и критерии оценки эффективности  реализации    программ  городского  округа Октябрьск.

44.Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программ определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий программ.

45.Оценка эффективности реализации программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатом.

46.Оценка эффективности реализации программ осуществляется головным исполнителем программы по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.

47.Для оценки эффективности реализации программ применяются индикаторы (показатели) эффективности реализации программы, указанные в программе.

Критериями оценки эффективности реализации программы являются степень достижения индикаторов и показателей, установленных программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных методикой оценки эффективности реализации программы.

48. Головной исполнитель программы ежегодно  в срок до 01 марта  года  следующего за отчетным годом,  готовит и представляет в Управление  экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск  доклад об исполнении программы (подпрограммы) за отчетный год или итоговый доклад по завершении программы и оценку эффективности реализации  программы, согласно приложению №3 в настоящему Порядку. В докладе отражаются качественные и количественные результаты выполнения программы (подпрограмм), проводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов. В процессе проведения оценки эффективности реализации программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с индикаторами, содержащимися в программе.

49.Информация, представляемая головным исполнителем программы, об оценке эффективности реализации программы анализируется Управлением экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли Администрации городского округа Октябрьск.

Результаты указанной оценки отражаются в соответствующем заключении на отчет об исполнении программы.

50.При оценке эффективности реализации программы используются следующие показатели:

- уровень исполнения запланированного объема финансирования (С);

- уровень достижения целевого индикатора или показателя (I);

- эффективность расходования бюджетных средств (R);

-эффективность реализации программы в отчетном периоде (Ei);

-эффективность реализации программы за весь период реализации (Е общ.).

51.Оценка эффективности реализации программы производится в таблице для каждого мероприятия (проекта) или комплекса мероприятий (проектов), объединенных одной задачей, в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий целевой индикатор или показатель. По мероприятиям, в отношении которых объем финансирования не определен, оценка эффективности производится по уровню достижения целевого индикатора или показателя(I).

52.Расчет показателя исполнения запланированного объема финансирования Сi по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:

C i =(CFi / CPi)*100%, где

CFi – фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий (комплексу мероприятий) i;

CPi – плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий (комплексу мероприятий) i;

Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним целевым индикатором или показателем, и определены объем финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя Сi осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).

53.Расчет уровня достижения целевого индикатора или показателя Ii по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) производится по формуле:

а) для прямого целевого индикатора или показателя:

Ii= (IFi / IPi)*100%;

б) для обратного целевого индикатора или показателя:

Ii= ( IPi / IFi) )*100%;

где:

IFi – фактическое значение целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

IPi – плановое (уточненное) значение целевого индикатора или  показателя, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими целевыми индикаторами или показателями, в расчете Ii используется среднее арифметическое уровня достижения всех соответствующих показателей.

54.Расчет показателя эффективности расходования бюджетных средств (Ri) по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:

R i=(Ii /Ci)*100%, где

Ii – уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

Ci - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

55.Расчет эффективности реализации программы в отчетном периоде (Ei) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от всех частных значений показателя Ri для каждого мероприятия (комплекса мероприятий).

56.Расчет эффективности реализации программы  за весь период реализации (Е общ.) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от значения показателя Ei для каждого года реализации программы.

57.По результатам расчетов показателей C, I, R, Ei, Eобщ. формулируются выводы по оценке эффективности реализации программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя Ei либо Еобщ. более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя Ei либо Еобщ. от 90% до 110% - реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации программы);

- значение показателя Ei     либо Еобщ. от 50% до 90% - эффективность реализации  программы   более   низкая  по  сравнению  с  запланированной;

- значение  показателя     Ei   либо   Еобщ.  до   50%  -    программа реализуется  не эффективно.

Приложение №1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Октябрьск Самарской области, их формирования и реализации

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА И УТВЕРЖДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК

| Подготовка инициативного предложения о разработке программы для решения проблем программным способом | Принятие решения о разработке проекта программы | Разработка проекта программы | Согласование проекта программы | Доработка проекта программы (при необходимости) | Рассмотрение проекта на заседании коллегии администрации городского округа (при необходимости) | Утверждение программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь-февраль | март | апрель | апрель - май | июнь-июль | июнь-июль |

- Приложение № 2

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ городского округа Октябрьск

Самарской области, их формирования и реализации

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК

Наименование программы ___________________________________________

Дата утверждения программы

(наименование и номер соответствующего

муниципального правового

акта) ____________________________________________________________

Заказчик

программы ________________________________________________________

Головной исполнитель

программы ________________________________________________________

Цели и задачи программы __________________________________________

Важнейшие целевые индикаторы

и показатели _____________________________________________________

Сроки и этапы реализации программы _______________________________

Объемы и источники

финансирования ___________________________________________________

Ожидаемые конечные результаты

реализации программы и показатели

социально-экономической эффективности ____________________________

Система организации контроля

за исполнением программы _________________________________________

- Приложение № 2.1

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ городского округа Октябрьск

Самарской области, их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы _______________________________________

Разработчик подпрограммы   ________________________________________

Заказчик подпрограммы ____________________________________________

Головной исполнитель

подпрограммы ____________________________________________________

Цели и задачи подпрограммы ________________________________________

Важнейшие целевые индикаторы

и показатели подпрограммы_________________________________________

Сроки и этапы реализации подпрограммы _____________________________

Объемы и источники

финансирования ___________________________________________________

Ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы и показатели

социально-экономической эффективности _____________________________

Приложение №3

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ городского округа Октябрьск                                                                                                                                                                Самарской области, их формирования и реализации

| Оценка эффективности реализации программы (наименование программы) _ за ___________ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (комплекс мероприятий) | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |  |  |  | Эффектив-ность расходования бюджетных средств % (Ri), гр.10/гр.4* 100% | Эффективность реализации программы (Ei) |
|  | утвержденный | исполнено | уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (С1), гр.3/гр.2* 100% | наименование |  | ед.изм. | прямой/ обратный | утвержденный план | фактически достигнуто |  | уровень достижения целевого индикатора или показателя, (Ii), гр.9/гр.8* 100% или гр.7/гр.8* 100% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Задачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (комплекс мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Задачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (комплекс мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |