**Муниципальная программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства городского округа Октябрьск Самарской области на 2016-2024 годы**

Для внесения сведений в раздел **«Показатели документа»** ГАС «Управление» оценка эффективности реализации муниципальной программы должна отражаться следующие сведения (соответствует пункту 1 примерных форм муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 (план) | 2021 (факт) | Отклонение +/- | Комментарий  (указывается **в обязательном порядке** при отклонении от плана в любую сторону и большую и меньшую) |
| Численность занятых в сфере МСП (в течение года) | чел. | 1584 | 1910 | +326 | В целях выявления лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого), организованы регулярные рейды по объектам города, осуществляется мониторинг социальных сетей, объявлений на информационных досках города, на «Avito». Проводятся информационно-разъяснительные беседы, доводится информация о необходимости государственной регистрации деятельности.  В рамках работы межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений граждан, в 2021 году Администрацией городского округа Октябрьск Самарской области проведено 17 заседаний комиссии. |
| Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за счет легализации теневого сектора экономики (нарастающим итогом) | чел. | 41 | 76 | +35 | В результате работы, проведенной Администрацией г.о .Октябрьск в 2021 году с целью легализации теневого сектора экономики оформлено 29 трудовых договоров с наемными работниками, 18 человек зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, 29 человек оформлены в качестве самозанятых. |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом ведения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом) | чел. | 331 | 568 | +237 | В целях достижения декомпозированных показателей Национального проекта по количеству самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, на территории г.о. Октябрьск проводится ряд мероприятий: рейды по объектам города; мониторинг социальных сетей; размещение информационных листовок и буклетов "Стань самозанятым" в организациях города, на информационных досках города и в общественном транспорте; регулярные публикации информации о налоге на профессиональный доход в газете "Октябрьское время", в социальных сетях; совместно с ГКУ СО ИКАСО проводятся обучающие семинары. |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших информационную поддержку (в течение года) | чел. | 140 | 171 | +31 | В 2021 году специалистами ГКУ СО «ИКАСО» на территории городского округа Октябрьск проведено шесть консультационных мероприятий с участием 171 слушателя |
| Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (займы), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»), (в течение года) | ед. | 5 | 6 | +1 | 05.03.2021г. на адрес АО «ГФСО» направлено официальное письмо с перечнем субъектов предпринимательства и самозанятых граждан, осуществляющих деятельность на территории городского округа Октябрьск, заинтересованных в получении финансовой поддержки. Перечень включает в себя четырех предпринимателей, осуществляющих свою деятельность более года, одного предпринимателя, осуществляющего деятельность менее года и одного плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого). |
| Сумма субсидий предоставленных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение производственного оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ, услуг (в течение года) | тыс. руб. | 73,9 | 73,9 | - | В 2021 году, по результатам конкурсного отбора, Администрацией городского округа Октябрьск заключено соглашение о предоставлении субсидии на сумму 73,9 тыс. руб. ИП Коннову И.А. |
| Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП – потенциальных экспортерах (в течение года) | ед. | 1 | 3 | +2 | В РЭЦ направлен список субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории городского округа Октябрьск, заинтересованных в экспортных поставках в количестве 3 человек. |
| Количество оказанной информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также субъектам социального предпринимательства | ед. | 132 | 132 | - | В 2021 году Фонду поддержки предпринимательства г. о. Октябрьск, по результатам конкурсного отбора, направлена субсидия в сумме170,2 тыс. руб. .Данные средства направлены на предоставление консультационных услуг (28 ед.) и на оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности предпринимателей (104 ед.) |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (в течение года) | ед. | 50 | 75 | +25 | В 2021 году Фондом поддержки предпринимательства оказана поддержка 74 субъектам предпринимательства, по результатам конкурсного отбора, Администрацией городского округа Октябрьск заключено соглашение о предоставлении субсидии с одним СМСП |
| Количество офисов «Мой бизнес», оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | - | - |
| Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО) | чел. | 1 | 3 | +2 | В 2021 году проведена информационно-консультационная работа с тремя субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории г.о. Октябрьск, подходящими под условия отнесения к социальному предпринимательству. Данные направлены в ГКУ СО «ИКАСО» |
| Количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения | чел. | 85 | 104 | +19 | По данным, предоставленным ФНС России, в 2021 году на патентной системе налогообложения числится 104 субъекта предпринимательства г.о. Октябрьск |
| Количество представленных объектов, включенных в перечень муниципального имущества городского округа Октябрьск, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях представления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на льготных условиях во владение и пользование субъектами малого и среднего предпринимательства, а также субъектам социального предпринимательства (в течение года) | ед. | 5 | 16 | +11 | В перечень муниципального имущества городского округа Октябрьск, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях представления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства включено 16 объектов. |
| Количество предоставленных производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе (в течение года) | ед. | 1 | 0 | -1 | Муниципальные преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе (в течение года) не предоставлялись. |
| Уровень обеспечения проведения мониторинга цен на основные продукты питания и анализ по отдельным видам социально значимых товаров | % | 100 | 100 | - | - |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью стационарных торговых объектов (суммарный показатель) | кв.м. на 1000 чел. | 314,0 | 591,46 | +277,46 | Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью стационарных торговых объектов в 2021 году составляет 591,46 кв.м. на 1000 чел. |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью стационарных торговых объектов (продовольственные товары) | кв.м. на 1000 чел. | 106,0 | 238,34 | +132,34 | Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью стационарных торговых объектов в 2021 году составляет 238,34 кв.м. на 1000 чел. |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью стационарных торговых объектов (непродовольственные товары) | кв.м. на 1000 чел. | 208,0 | 353,12 | +145,12 | Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью стационарных торговых объектов (непродовольственные товары) в 2021 году составляет 353,12 кв.м. на 1000 чел. |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью нестационарных торговых объектов (киоски и павильоны по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции) | кв.м. на 1000 чел. | 7,0 | 10,09 | +3,09 | Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью нестационарных торговых объектов (киоски и павильоны по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции) составляет 10,09 кв.м. на 1000 чел. |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью нестационарных торговых объектов (киоски и павильоны по продаже продукции общественного питания) | кв.м. на 1000 чел. | 0,8 | 1,16 | +0,36 | Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью нестационарных торговых объектов (киоски и павильоны по продаже продукции общественного питания) в 2021 году составляет 1,16 кв.м. на 1000 чел. |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью нестационарных торговых объектов (киоски и павильоны по продаже печатной продукции) | кв.м. на 1000 чел. | 1,4 | 1,16 | -0,24 | Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью нестационарных торговых объектов (киоски и павильоны по продаже печатной продукции) в 2021 году составляет 1,16 |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск торговыми объектами местного значения | ед. | 94 | 100 | +6 | Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск торговыми объектами местного значения в 2021 году составляет 100 ед. |
| Степень актуальности схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Октябрьск | % | 100 | 100 | - | - |
| Уровень обеспечения определения границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | % | 100 | 100 | - | - |

Для внесения сведений в раздел **«Ресурсное обеспечение документа»** ГАС «Управление» оценка эффективности реализации муниципальной программы должна отражаться следующие сведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | 2021 | | |
| Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено документом (план), тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт), тыс.руб. |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Полученные МБТ из ФБ |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта (муниципального образования) с учетом МБТ и средств внебюджетных фондов |  | 8589,4 | 8589,4 | 8076,7 |

Для внесения сведений в раздел **«Результаты мероприятий»** ГАС «Управление» оценка эффективности реализации муниципальной программы должна отражаться следующие сведения (соответствует пункту 2 примерных форм муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1Обеспечение деятельности служащих исполнительного органа местного самоуправления, исполняющих задачи по решению вопросов местного значения в области содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории г.о. Октябрьск** | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 (план) | 2021 (факт) | Отклонение +/- |
| 1.1 Численность занятых в сфере МСП (в течение года) | чел. | 1584 | 1910 | +326 |
| 1.2 Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за счет легализации теневого сектора экономики (нарастающим итогом) | чел. | 41 | 76 | +35 |
| **2.1 Организация и проведение информационной кампании о законодательном закреплении ведения специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории РФ на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых** | | | | |
| 2.1 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом ведения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом) | чел. | 331 | 568 | +237 |
| 2.2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших информационную поддержку (в течение года) | чел. | 140 | 171 | +31 |
| **3.2Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение производственного оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ, услуг** | | | | |
| 3.2 Сумма субсидий предоставленных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение производственного оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ, услуг (в течение года) | тыс. руб. | 73,9 | 73,9 | - |
| **4.1 Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также субъектам социального предпринимательства** | | | | |
| 4.2Количество оказанной информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также субъектам социального предпринимательства | тыс. руб. | 132 | 132 | - |
| **4.2 Создание офиса "Мой бизнес" в МБУ "Октябрьский МФЦ"** | | | | |
| 4.4 Количество офисов «Мой бизнес», оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | - |
| **5.3 Организация празднования «Дня Предпринимателя» и мероприятий, приуроченных к празднику** | | | | |
| 5.1Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО) | чел. | 1 | 3 | +2 |
| 5.2 Количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения | чел. | 85 | 104 | +19 |
| **6.1 Предоставление объектов, включенных в перечень муниципального имущества городского округа Октябрьск,**  **свободного от прав третьих лиц, используемого в целях представления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки** | | | | |
| 6.1 Количество представленных объектов, включенных в перечень муниципального имущества городского округа Октябрьск, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях представления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на льготных условиях во владение и пользование субъектами малого и среднего предпринимательства, а также субъектам социального предпринимательства (в течение года) | ед. | 5 | 16 | +11 |
| **6.2Предоставленние производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе** | | | | |
| 6.2 Количество предоставленных производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе (в течение года) | ед. | 1 | 0 | -1 |
| **7.1 Мониторирование цен на основные продукты питания и анализ по отдельным видам социально значимых товаров** | | | | |
| 7.1 Уровень обеспечения проведения мониторинга цен на основные продукты питания и анализ по отдельным видам социально значимых товаров | % | 100 | 100 | - |
| **7.2 Проведение мониторинга обеспеченности населения городского округа Октябрьск площадями торговых объектов с выявлением проблемных зон** | | | | |
| 7.2 Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью стационарных торговых объектов (суммарный показатель) | кв.м. на 1000 чел. | 314,0 | 591,46 | +277,46 |
| 7.3 Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью стационарных торговых объектов (продовольственные товары) | кв.м. на 1000 чел. | 106,0 | 238,34 | +132,34 |
| 7.4 Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью стационарных торговых объектов (непродовольственные товары) | кв.м. на 1000 чел. | 208,0 | 353,12 | +145,12 |
| 7.5 Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью нестационарных торговых объектов (киоски и павильоны по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции) | кв.м. на 1000 чел. | 7,0 | 10,09 | +3,09 |
| 7.6Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью нестационарных торговых объектов (киоски и павильоны по продаже продукции общественного питания) | кв.м. на 1000 чел. | 0,8 | 1,16 | +0,36 |
| 7.7Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск площадью нестационарных торговых объектов (киоски и павильоны по продаже печатной продукции) | кв.м. на 1000 чел. | 1,4 | 1,16 | -0,24 |
| 7.8 Фактическая обеспеченность населения городского округа Октябрьск торговыми объектами местного значения | ед. | 94 | 100 | +6 |
| **7.3 Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Октябрьск** | | | | |
| 7.9 Степень актуальности схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Октябрьск | % | 100 | 100 | - |
| **7.4Ограничение границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, вокзалам и иным местам массового скопления граждан и источникам повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе Октябрьск** | | | | |
| 7.10 Уровень обеспечения определения границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | % | 100 | 100 | - |

Для внесения сведений в раздел **«Ресурсное обеспечение (по мероприятиям)»** ГАС «Управление» оценка эффективности реализации муниципальной программы должна отражаться следующие сведения (соответствует пункту 3 примерных форм муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие/вид финансирования | 2021 (план) | 2021 (факт) | Отклонение +/- |
| **1.1 Обеспечение деятельности служащих исполнительного органа местного самоуправления, исполняющих задачи по решению вопросов местного значения в области содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории г.о. Октябрьск** |  |  |  |
| **Бюджетное** | 2519,8 | 2434,1 | -85,7 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |
| средства бюджета субъекта РФ |  |  |  |
| средства бюджетов муниципальных образований | 2519,8 | 2434,1 | -85,7 |
| **3.2 Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение производственного оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ, услуг** |  |  | - |
| **Бюджетное** | 73,9 | 73,9 | - |
| средства федерального бюджета |  |  |  |
| средства бюджета субъекта РФ |  |  |  |
| средства бюджетов муниципальных образований | 73,9 | 73,9 | - |
| **4.1 Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также субъектам социального предпринимательства** |  |  |  |
| **Бюджетное** | 170,2 | 170,2 | - |
| средства федерального бюджета |  |  |  |
| средства бюджета субъекта РФ |  |  |  |
| средства бюджетов муниципальных образований | 170,2 | 170,2 | - |
| **4.2 Создание офиса "Мой бизнес" в МБУ "Октябрьский МФЦ"** |  |  |  |
| **Бюджетное** | 5820,6 | 5393,5 | -427,1 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |
| средства бюджета субъекта РФ | 4947,3 | 4520,3 | -427,1 |
| средства бюджетов муниципальных образований | 873,2 | 873,2 | - |
| **5.3 Организация празднования «Дня Предпринимателя» и мероприятий, приуроченных к празднику** |  |  |  |
| **Бюджетное** | 5,0 | 5,0 | - |
| средства федерального бюджета |  |  |  |
| средства бюджета субъекта РФ |  |  |  |
| средства бюджетов муниципальных образований | 5,0 | 5,0 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_